Утверждаю

Г.л.инженер  АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов.А.Н.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2024г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.11.2024  по  30.11.2024

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Телефон | Потребители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-49 | 01.11.24 | 13.30-16.30 |  | ИП Балян Библеотека(филиал №12) маг.Мартиросян Шубный цех ИП Абрамов ИП Мартиросян ЩУО |  |
| ТП-154 РУ-10 | 02.11.24 | 08.30-12.00 |  | Кондитерская фабрика |  |
| ТП-187 | 05.11.25 | 13.30-16.30 |  | ХНЫЧЕВ В.А. ТСЖ «Элегия» ООО «МИКС» школа №2 неж пом Левченко АО «КМВтелеком» Санаторий М.О. Сейсмическая станция Церковь свят.Лазаря лавка церкви |  |
| ТП-106 | 06.11.24 | 13.30-16.30 |  | Насосная водоканала парикмахерская оборудование Ростелеком нежилое здание ПГТУ школа № 18 котельная школы армянская церковь нежилое помещение котельная Матвеева,1 магазин автомастерская призмотрон баз.станция МТС ИП Лучнин |  |
| РП-10 Ф-89 ТП-109 | 07.11.24 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Маг.Токарев Мастерская автомоечный комплекс маг.Саркисян |  |
| ТП-122 | 08.11.24 | 13.30-16.30 |  | ЗАО Курортпродторг ООО Контракт склад ЧЛ Захарченко склад Сармайт |  |
| ТП-559 | 11.11.24 | 13.30-16.30 |  | ТРЦ»Вершина-Плаза» |  |
| РП-19 Ф-ПТ-4/2 ТП-179 | 12.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Маг.продукты мастерская склад РП Кавминводыавиа маг.Мясной дворик цех |  |
| ТП-200 | 13.11.24 | 13.30-16.30 |  | магазин |  |
| СК-2 Ф-78 ТП-272 | 14.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | .АЗС №97 магазин неж.пав. Стройка |  |
| ТП-381 | 15.11.24 | 13.30-16.30 |  | ООО Энергия |  |
| ТП-478 | 18.11.24 | 13.30-16.30 |  | маг+стол.цех |  |
| Ск-2 Ф-128 ТП-503 | 19.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | т/ц Юг Агаджанян ИП Колесников торг.пав.Зубкова |  |
| ТП-509 | 20.11.24 | 13.30-16.30 |  | Торг.складск.комплекс |  |
| РП-22 Ф-67 ТП-538 | 21.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Придорожный сервис с/т Глобус баз.ст-ция Вымпелком маг.ЧЛ Сбежнев |  |
| ТП-551 | 22.11.24 | 13.30-16.30 |  | ИП Махотлов ИП Данилов Ростелеком - оборудование |  |
| ТП-553 | 25.11.24 | 13.30-16.30 |  | СНТ «Водник» СНТ «Эврика» СНТ «Труд» СНТ «Строитель» СНТ «Рассвет» |  |
| ПС Парковая Ф-44 ТП-636 | 26.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | ИП Айрапетян |  |
| Тп-596 | 27.11.24 | 13.30-16.30 |  | ООО СК «Рекорд» ИП Гюрджиева ООО «Рекорд» МКЖД УК «Вектор» СК Рекорд |  |
| ПП-16 СШ-2 ТП-601 | 28.11.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  |  |  |
| ПП-16 СШ-1 | 29.11.24 | 08:00-17:00 |  |  |  |

| Начальник Службы подстанций | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |