Утверждаю

Гл.инженер АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “__”______________ 2020 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 02.03.2020  по  31.03.2020

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Телефон | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-22 Ф-45 РП-19 Ф-45 | 02.03.2020 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-134 | 03.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Торговый ларёк Магазин Мебельный цех Магазин № 105 Торговый павильон Магазин Нежилое помещение Пункт полиции |  |
| ТП-35 | 04.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Гаражи военного санатория Воинская часть 3774 АТС Столовая ПЦДС Жилой дом Сергеева,8 |  |
| ТП-188 | 05.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Парк Победы Стройплощадка Фонтан Стройплощадка АО «КМВтелеком» Ресторан |  |
| ТП-91 | 06.03.2020 | 13.30-16.30 |  | ЧЛ Бондаренко Магазин АО «КМВтелеком» |  |
| ТП-90 | 10.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Госпиталь ВОВ Томограф Базовая станция «Вымпелком» |  |
| РП-7 Ф-124 ТП-356 | 11.03.2020 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Население |  |
| ТП-238 | 12.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Торговое помещение Административно-торговый центр Административно-торговый центр Торгово-адмистративное здание Банк ВТБ ИП Петров |  |
| ТП-275 | 13.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Склад Магазин |  |
| ПС Б.Ром. В-Л-300 | 16.03.2020 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-323 | 17.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Санаторий «Машук» |  |
| РП-16 Ф ТП-2/1 ТП-328 | 18.03.2020 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Магазин Грибной цех Склады Гараж-мастерская Магазин Гараж Магазин Хозмаг Спортшкола Нежилое помещение Торговый павильон |  |
| ТП-331, 332 | 19.03.2020 | 13.30-16.30 |  | ОАО «Станкоторм» Базовая станция «Вымпелком» |  |
| ТП-399 | 20.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Детский сад№ 20 Лифт (Р.Люкс.,84, Ессент.,36) Газпромрегионгаз-Ставрополь Лифт (Украинская,33) Общежитие ПГТУ |  |
| ПС Б.Ром. В-Т-32, Т-32, КРУН-10 Т-32 | 23.03.2020 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-10 | 24.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Лермонтовские ванны(насосная) Гортеатр АО «КМВтелеком» Пожарный насос Гортеатра Лермонтовская галерея Курортная поликлиника Нежилое здание Бювет |  |
| РП-14 Ф Т-2 ТП-207 | 25.03.2020 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Магазин Магнит Мастерские Торгово-офисные здания Школа № 28 Сберкасса Нежилое помещение Парикмахерская Магазин Торговый павильон Ремонт обуви Нежилое помещение Видеонаблюдение Поликлиника Ателье Отделение связи ГСПК Свет Камера «Безопасный город» Магазин УК «Кипарис» |  |
| ТП-243 | 26.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Торговый объект ИП Лужецкая Горячеводская Казачья община Школа № 4 ТСЖ «Эврика» Ювелирная мастерская Магазин Отделение связи Офис ООО «Лидер» Освещение Комсомольского парка Освещение спортивной площадки АО «КМВтелеком» Сбербанк ГКУ «Управление зданием ПСК» МБУ «УКС» |  |
| РП-2 СШ-1 ТП-297 | 27.03.2020 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ТСЖ Сельская,8, 8а Жилой дом Население (Бутырина,2, Восстан.,91) Офисное помещение Нежилое помещение Офис Офис Офис Офис Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Офис ГРП Горгаз Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Музыкальная школа Супермаркет «Оазис» ИП Лисицына Школа № 5 Офис Нежилое помещение Стройка Нежилое помещение Нежилое помещение ТСЖ ИП Михайлова Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Жилой дом УК «Велес» |  |
| РП-13 Ф к ТП-391 ТП-391 | 30.03.2020 | 08.30-12.00 |  | Кавинторг+Ф |  |
| ТП-527 | 31.03.2020 | 13.30-16.30 |  | Стелла МЧС России Т/Д «Девелоп» Т/Ц ИП Ларюшкин Магазин «Жемчужина» Магазин Т/Ц Абрамян Торговое здание |  |

| Начальник Службы подстанций | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |