## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
ро |  |  |  |  | за | 4 |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0.57849 | 0 | 0 | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57849 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0.47048 | 0 | 0 | 0 | 0.47048 | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | нд | нд | 0.54871 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.54871 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | нд | нд | 0.69155 | 0.56095 | 0 | 0 | 0.69155 | 0 | 0 | 0.56095 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0.4745 | 0 | 0 | 0 | 0.4745 | 0 | 0 | 0.69198 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | нд | нд | 1.397 | 1.121 | 0 | 0 | 1.397 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | нд | нд | 1.3835 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.3835 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | нд | нд | 3.1136 | 3.288 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | 0.33795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0.33795 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | 0.31007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0.31007 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | нд | нд | 2.2799 | 2.2924 | 0 | 2.2924 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | нд | нд | 2.3856 | 2.3958 | 0 | 2.3958 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | нд | нд | 2.4923 | 2.5019 | 0 | 2.5019 | 2.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | нд | нд | 0.62059 | 0.60809 | 0 | 0 | 0.62059 | 0 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | нд | нд | 1.2359 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | нд | нд | 3.1553 | 2.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 2.8552 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | нд | нд | 1.6538 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6538 | 1.4875 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | нд | нд | 0.38657 | 0.38582 | 0.38657 | 0.38582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | нд | нд | 0.25994 | 0.25993 | 0.25994 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | нд | нд | 0.15854 | 0.15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15875 | 0.15854 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | нд | нд | 3.0689 | 3.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0689 | 0 | 0 | 3.0652 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | нд | нд | 0.60257 | 0.60827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60827 | 0.60257 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | нд | нд | 0.33335 | 0.35025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35025 | 0.33335 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | нд | нд | 0.19008 | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19008 | 0.19805 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | нд | нд | 0.25055 | 0.25175 | 0.25055 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | нд | нд | 0.6022 | 0.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6019 | 0.6022 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0.19616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0.19616 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0.19391 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19391 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0.19068 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19068 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | нд | нд | 1.8292 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | нд | нд | 3.5568 | 3.7017 | 0 | 0 | 0 | 3.7017 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | нд | нд | 2.4808 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0.20528 | 2.4808 | 0 | 0 | 1.4225 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | нд | нд | 4.9 | 5.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2576 | 4.9 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | нд | нд | 0.26534 | 0.37001 | 0 | 0 | 0 | 0.37001 | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | нд | нд | 1.0908 | 1.0921 | 0 | 0.16095 | 0 | 0.34867 | 0 | 0 | 1.0908 | 0.58245 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | 0.18927 | 0 | 0 | 0.19007 | 0.18927 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | 0.19702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19007 | 0.19702 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | нд | нд | 0.18767 | 0.19019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18767 | 0.19019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | нд | нд | 0.80023 | 0.71388 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0.24077 | 0.80023 | 0.228 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | нд | нд | 3.0822 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 1.1671 | 3.0822 | 0.95491 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | нд | нд | 2.8637 | 2.863 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | нд | нд | 9.1444 | 9.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 9.1444 | 6.1028 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | нд | нд | 1.9762 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 1.9762 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | нд | нд | 8.6247 | 9.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 8.6247 | 6.4294 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | нд | нд | 3.083 | 3.0803 | 3.083 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | нд | нд | 0.25198 | 0.25198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25198 | 0 | 0 | 0.25198 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | нд | нд | 0.2258 | 0.22565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.22565 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | нд | нд | 1.7372 | 1.4088 | 0 | 0 | 1.7372 | 1.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0.61266 | нд | нд | 0.61266 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61266 | 0 | 0 | 0.625 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | нд | нд | 1.531 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 1.386 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | нд | нд | 1.5533 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | нд | нд | 2.6496 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.6496 | 1.38 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | нд | нд | 5.136 | 7.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 7.3657 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | нд | нд | 5.7513 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7513 | 5.8 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | нд | нд | 2.3018 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 2.334 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | нд | нд | 1.3865 | 1.313 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0.72677 | 0 | 0.58622 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | нд | нд | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | нд | нд | 12 | 11.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.69481 | 0 | 0.023813 | 12 | 11.0778 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | нд | нд | 2.727 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0.99203 | 0 | 1.8311 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | нд | нд | 2.8704 | 2.9151 | 0 | 0.3252 | 0 | 0.19455 | 0 | 0.24116 | 2.8704 | 2.1542 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | нд | нд | 0.28369 | 0.25481 | 0 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.28369 | 0 | 0 | 0.14562 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | нд | нд | 1.1487 | 1.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0.53216 | 0 | 0.61946 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | 0.29557 | 0 | 0.29557 | 0 | 0 | 0.29557 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | нд | нд | 1.3474 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 1.3499 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | нд | нд | 0.69967 | 0.82545 | 0 | 0 | 0 | 0.82545 | 0 | 0 | 0.69967 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | нд | нд | 0.86074 | 0.69981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86074 | 0 | 0 | 0.69981 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 119.8038 |  |  | 119.8038 | 120.7294 | 5.6029 | 12.0588 | 21.573 | 15.3778 | 27.9423 | 29.3433 | 64.6855 | 63.9496

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0.57849 | нд | нд | 0.57849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0.47048 | нд | нд | 0.47048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | нд | нд | 0.54871 | нд | 0.37973 | нд | нд | 0.37973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | нд | нд | 0.69155 | нд | 0.56095 | нд | нд | 0.56095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0.4745 | нд | нд | 0.4745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | нд | нд | 1.397 | нд | 1.121 | нд | нд | 1.121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | нд | нд | 1.3835 | нд | 1.1253 | нд | нд | 1.1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | нд | нд | 3.1136 | нд | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | нд | 0.33795 | нд | нд | 0.33795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | нд | 0.31007 | нд | нд | 0.31007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | нд | нд | 2.2799 | нд | 2.2924 | нд | нд | 2.2924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | нд | нд | 2.3856 | нд | 2.3958 | нд | нд | 2.3958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | нд | нд | 2.4923 | нд | 2.5019 | нд | нд | 2.5019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | нд | нд | 0.62059 | нд | 0.60809 | нд | нд | 0.60809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | нд | нд | 1.2359 | нд | 1.231 | нд | нд | 1.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | нд | нд | 3.1553 | нд | 2.8552 | нд | нд | 2.8552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | нд | нд | 1.6538 | нд | 1.4875 | нд | нд | 1.4875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | нд | нд | 0.38657 | нд | 0.38582 | нд | нд | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | нд | нд | 0.25994 | нд | 0.25993 | нд | нд | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | нд | нд | 0.15854 | нд | 0.15875 | нд | нд | 0.15875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | нд | нд | 3.0689 | нд | 3.0652 | нд | нд | 3.0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | нд | нд | 0.60257 | нд | 0.60827 | нд | нд | 0.60827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | нд | нд | 0.33335 | нд | 0.35025 | нд | нд | 0.35025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | нд | нд | 0.19008 | нд | 0.19805 | нд | нд | 0.19805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | нд | нд | 0.25055 | нд | 0.25175 | нд | нд | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | нд | нд | 0.6022 | нд | 0.6019 | нд | нд | 0.6019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0.19616 | нд | нд | 0.19616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0.19673 | нд | нд | 0.19673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0.19391 | нд | нд | 0.19391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0.19068 | нд | нд | 0.19068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | нд | нд | 1.8292 | нд | 1.829 | нд | нд | 1.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | нд | нд | 3.5568 | нд | 3.7017 | нд | нд | 3.7017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | нд | нд | 2.4808 | нд | 1.6278 | нд | нд | 1.6278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | - | - | 4.9 | - | 5.2576 | - | - | 5.2576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | нд | нд | 0.26534 | нд | 0.37001 | нд | нд | 0.37001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | нд | нд | 1.0908 | нд | 1.0921 | нд | нд | 1.0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | нд | 0.18927 | нд | нд | 0.18927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | нд | 0.19702 | нд | нд | 0.19702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | нд | нд | 0.18767 | нд | 0.19019 | нд | нд | 0.19019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | нд | нд | 0.80023 | нд | 0.71388 | нд | нд | 0.71388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | нд | нд | 3.0822 | нд | 3.183 | нд | нд | 3.183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | нд | нд | 2.8637 | нд | 2.863 | нд | нд | 2.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | нд | нд | 9.1444 | нд | 9.5639 | нд | нд | 9.5639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | нд | нд | 1.9762 | нд | 1.9762 | нд | нд | 1.9762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | нд | нд | 8.6247 | нд | 9.3604 | нд | нд | 9.3604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | нд | нд | 3.083 | нд | 3.0803 | нд | нд | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | нд | нд | 0.25198 | нд | 0.25198 | нд | нд | 0.25198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | нд | нд | 0.2258 | нд | 0.22565 | нд | нд | 0.22565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | нд | нд | 1.7372 | нд | 1.4088 | нд | нд | 1.4088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0.61266 | нд | нд | 0.61266 | нд | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | нд | нд | 1.531 | нд | 1.386 | нд | нд | 1.386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | нд | нд | 1.5533 | нд | 1.3788 | нд | нд | 1.3788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | нд | нд | 2.6496 | нд | 2.73 | нд | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | нд | нд | 5.136 | нд | 7.3657 | нд | нд | 7.3657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | нд | нд | 5.7513 | нд | 5.8 | нд | нд | 5.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | нд | нд | 2.3018 | нд | 2.334 | нд | нд | 2.334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | нд | нд | 1.3865 | нд | 1.313 | нд | нд | 1.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | нд | нд | 1.453 | нд | 1.453 | нд | нд | 1.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | нд | нд | 12 | нд | 11.7964 | нд | нд | 11.7964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | нд | нд | 2.727 | нд | 2.8231 | нд | нд | 2.8231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | нд | нд | 2.8704 | нд | 2.9151 | нд | нд | 2.9151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | нд | нд | 0.28369 | нд | 0.25481 | нд | нд | 0.25481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | нд | нд | 1.1487 | нд | 1.1516 | нд | нд | 1.1516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | нд | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | нд | нд | 1.3474 | нд | 1.3499 | нд | нд | 1.3499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | нд | нд | 0.69967 | нд | 0.82545 | нд | нд | 0.82545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | нд | нд | 0.86074 | нд | 0.69981 | нд | нд | 0.69981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 119.8038 |  |  | 119.8038 |  | 120.7294 |  |  | 120.7294

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 | квартал | 2022 | года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2022 | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.39207 | 0 | 0 | 0 | 0.39207 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.45726 | нд | нд | нд | 0.45726 | 0.31644 | 0 | 0 | 0 | 0.31644 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.57629 | нд | нд | нд | 0.57629 | 0.46746 | 0 | 0 | 0.57629 | 0 | 0 | 0.46746 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.39541 | 0 | 0 | 0 | 0.39541 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.1642 | нд | нд | нд | 1.1642 | 0.93413 | 0 | 0 | 1.1642 | 0.93413 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.1529 | нд | нд | нд | 1.1529 | 0.93772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93772 | 1.1529 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 2.5946 | нд | нд | нд | 2.5946 | 2.74 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.29578 | нд | нд | нд | 0.29578 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0.28162 | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.29578 | нд | нд | нд | 0.29578 | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0.25839 | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 1.8999 | нд | нд | нд | 1.8999 | 1.9103 | 0 | 1.9103 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 1.988 | нд | нд | нд | 1.988 | 1.9965 | 0 | 1.9965 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.0769 | нд | нд | нд | 2.0769 | 2.0849 | 0 | 2.0849 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.51716 | нд | нд | нд | 0.51716 | 0.50674 | 0 | 0 | 0.51716 | 0 | 0 | 0.50674 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.0299 | нд | нд | нд | 1.0299 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 2.6294 | нд | нд | нд | 2.6294 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 2.3793 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | 1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.3782 | нд | нд | нд | 1.3782 | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 1.2396 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | 1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.32214 | нд | нд | нд | 0.32214 | 0.32152 | 0.32214 | 0.32152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
25 | 1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.21662 | нд | нд | нд | 0.21662 | 0.21661 | 0.21662 | 0.21661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | 1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.13212 | нд | нд | нд | 0.13212 | 0.13229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.13212 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | 1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 2.5574 | нд | нд | нд | 2.5574 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5574 | 0 | 0 | 2.5544 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | 1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.50214 | нд | нд | нд | 0.50214 | 0.50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50689 | 0.50214 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
29 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.27779 | нд | нд | нд | 0.27779 | 0.29188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29188 | 0.27779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
30 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.1584 | нд | нд | нд | 0.1584 | 0.16505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.16505 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
31 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.20879 | нд | нд | нд | 0.20879 | 0.20979 | 0.20879 | 0.20979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
32 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.50183 | нд | нд | нд | 0.50183 | 0.50158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50158 | 0.50183 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0.16347 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16394 | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
35 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16159 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16159 | нд | нд | нд | нд | нд
36 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.1589 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
37 | 1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.5243 | нд | нд | нд | 1.5243 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
38 | 1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 2.964 | нд | нд | нд | 2.964 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 3.0847 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | 1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.0674 | нд | нд | нд | 2.0674 | 1.3565 | 0 | 0 | 0 | 0.17107 | 2.0674 | 0 | 0 | 1.1854 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | 1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.0833 | нд | нд | нд | 4.0833 | 4.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3813 | 4.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | 1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.22112 | нд | нд | нд | 0.22112 | 0.30834 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0.90896 | нд | нд | нд | 0.90896 | 0.91007 | 0 | 0.13413 | 0 | 0.29056 | 0 | 0 | 0.90896 | 0.48538 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.15839 | нд | нд | нд | 0.15839 | 0.15773 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.15839 | нд | нд | нд | 0.15839 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.16418 | нд | нд | нд | нд | нд
45 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.15639 | нд | нд | нд | 0.15639 | 0.15849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15639 | 0.15849 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | 1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.66686 | нд | нд | нд | 0.66686 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0.20425 | 0 | 0.20065 | 0.66686 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд
47 | 1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 2.5685 | нд | нд | нд | 2.5685 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.88418 | 0 | 0.97259 | 2.5685 | 0.79576 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | 1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.3864 | нд | нд | нд | 2.3864 | 2.3859 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3859 | нд | нд | нд | нд | нд
49 | 1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 7.6204 | нд | нд | нд | 7.6204 | 7.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 7.6204 | 5.0857 | нд | нд | нд | нд | нд
50 | 1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.6468 | нд | нд | нд | 1.6468 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 1.6468 | нд | нд | нд | нд | нд
51 | 1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 7.1872 | нд | нд | нд | 7.1872 | 7.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4424 | 7.1872 | 5.3579 | нд | нд | нд | нд | нд
52 | 1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 2.5692 | нд | нд | нд | 2.5692 | 2.5669 | 2.5692 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
53 | 1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.20998 | нд | нд | нд | 0.20998 | 0.20998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20998 | 0 | 0 | 0.20998 | нд | нд | нд | нд | нд
54 | 1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.18817 | нд | нд | нд | 0.18817 | 0.18804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18817 | 0.18804 | нд | нд | нд | нд | нд
55 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.4477 | нд | нд | нд | 1.4477 | 1.174 | 0 | 0 | 1.4477 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
56 | 1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0.51055 | нд | нд | нд | 0.51055 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51055 | 0 | 0 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | 1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.2759 | нд | нд | нд | 1.2759 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 1.155 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | 1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.2944 | нд | нд | нд | 1.2944 | 1.149 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | 1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.208 | нд | нд | нд | 2.208 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 2.208 | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд
60 | 1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 4.28 | нд | нд | нд | 4.28 | 6.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6.1381 | нд | нд | нд | нд | нд
61 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 4.7928 | нд | нд | нд | 4.7928 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 4.8333 | нд | нд | нд | нд | нд
62 | 1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 1.9182 | нд | нд | нд | 1.9182 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 1.945 | нд | нд | нд | нд | нд
63 | 1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.1554 | нд | нд | нд | 1.1554 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0.60564 | 0 | 0.48852 | нд | нд | нд | нд | нд
64 | 1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.2108 | нд | нд | нд | 1.2108 | 1.2108 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
65 | 1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 10 | нд | нд | нд | 10 | 9.8304 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.019844 | 10 | 9.2315 | нд | нд | нд | нд | нд
66 | 1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.2725 | нд | нд | нд | 2.2725 | 2.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0.82669 | 0 | 1.5259 | нд | нд | нд | нд | нд
67 | 1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.392 | нд | нд | нд | 2.392 | 2.4293 | 0 | 0.271 | 0 | 0.16213 | 0 | 0.20097 | 2.392 | 1.7952 | нд | нд | нд | нд | нд
68 | 1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.23641 | нд | нд | нд | 0.23641 | 0.21234 | 0 | 0.090992 | 0 | 0 | 0.23641 | 0 | 0 | 0.12135 | нд | нд | нд | нд | нд
69 | 1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0.95729 | нд | нд | нд | 0.95729 | 0.95968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95729 | 0.44347 | 0 | 0.51622 | нд | нд | нд | нд | нд
70 | 1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.24631 | нд | нд | нд | 0.24631 | 0.24631 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.1228 | нд | нд | нд | 1.1228 | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1249 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.58306 | нд | нд | нд | 0.58306 | 0.68787 | 0 | 0 | 0 | 0.68787 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.71728 | нд | нд | нд | 0.71728 | 0.58318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71728 | 0 | 0 | 0.58318 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | итого: |  | 101.1368 |  |  |  | 101.1368 | 101.8789 | 4.6691 | 10.049 | 17.9775 | 13.5027 | 24.0025 | 24.4527 | 53.9046 | 52.1664

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2022 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022г. | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48207 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48207 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | нд | -0.094577 | -16.4011 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39207 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39207 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.18458 | -32.0092 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.45726 | нд | 0.45726 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45726 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31644 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31644 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.14082 | -30.7964 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.57629 | нд | 0.57629 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57629 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46746 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46746 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.10883 | -18.8854 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0.39541 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39541 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.18124 | -31.429 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.1642 | нд | 1.1642 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1642 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93413 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93413 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23007 | -19.7623 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.1529 | нд | 1.1529 | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1529 | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | нд | 0.93772 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93772 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.21522 | -18.6668 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 2.5946 | нд | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14536 | 5.6023 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.29578 | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.014157 | -4.7862 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.29578 | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.03739 | -12.6413 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 1.8999 | нд | 1.8999 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8999 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9103 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | нд | 1.9103 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.010406 | 0.54772 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 1.988 | нд | 1.988 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.988 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9965 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 1.9965 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.008567 | 0.43094 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.0769 | нд | 2.0769 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0769 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0849 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 2.0849 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0080108 | 0.38571 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.51716 | нд | 0.51716 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51716 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50674 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50674 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.01042 | -2.0148 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.0299 | нд | 1.0299 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0299 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0040631 | -0.39451 | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 2.6294 | нд | 2.6294 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6294 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3793 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3793 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25003 | -9.5092 | Уменьшение стоимости в связи с изменение трассы в сторону уменьшения
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.3782 | нд | 1.3782 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3782 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2396 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2396 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.13861 | -10.0574 | Уменьшение стоимости в связи с изменение трассы в сторону уменьшения
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.32214 | нд | 0.32214 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.32214 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32152 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | нд | 0.32152 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00062446 | -0.19385 | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.21662 | нд | 0.21662 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0.21661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.081e-05 | -0.0049903 | -
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.13212 | нд | 0.13212 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13212 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0.13229 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13229 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00017352 | 0.13134 | -
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 2.5574 | нд | 2.5574 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5574 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5544 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5544 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0030621 | -0.11973 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.50214 | нд | 0.50214 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50214 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0.50689 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50689 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0047544 | 0.94683 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.27779 | нд | 0.27779 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27779 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0.29188 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29188 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.014087 | 5.071 | Изменение стоимости в связи с изменение трассы в сторону увеличения
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.1584 | нд | 0.1584 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1584 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16505 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16505 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0066454 | 4.1953 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.20879 | нд | 0.20879 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.20879 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20979 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0.20979 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00099846 | 0.47821 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.50183 | нд | 0.50183 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50183 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | нд | 0.50158 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50158 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0002494 | -0.049698 | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021895 | 15.4659 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.022368 | 15.8001 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020023 | 14.1437 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.017332 | 12.2426 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.5243 | нд | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00017647 | -0.011577 | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 2.964 | нд | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1207 | 4.0723 | -
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.0674 | нд | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.71085 | -34.3844 | Уменьшение стоимости работ в связи с выполнением хозспособом
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.0833 | нд | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.29802 | 7.2984 | Увеличение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.22112 | нд | 0.22112 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22112 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30834 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30834 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.087224 | 39.4466 | Увеличение стоимости работ в связи с изменение трассы линии
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0.90896 | нд | 0.90896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | нд | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.29056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0011057 | 0.12164 | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.15839 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15773 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15773 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00066368 | -0.41902 | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.15839 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0.16418 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16418 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | нд | нд | 0.0057902 | 3.6557 | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.15639 | нд | 0.15639 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15639 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15849 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15849 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0021031 | 1.3448 | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.66686 | нд | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.071962 | -10.7911 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 2.5685 | нд | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0.97259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.08402 | 3.2711 | -
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.3864 | нд | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00052023 | -0.0218 | -
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 7.6204 | нд | 7.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | нд | 7.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.34956 | 4.5872 | Увеличение стоимости приборов учета
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.6468 | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 7.1872 | нд | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | нд | 7.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.61306 | 8.5298 | Увеличение стоимости приборов учета
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 2.5692 | нд | 2.5692 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5669 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 2.5669 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0022448 | -0.087373 | -
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.20998 | нд | 0.20998 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20998 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20998 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20998 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | нд | нд | 4.6e-07 | 0.00021907 | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.18817 | нд | 0.18817 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18817 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.18804 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18804 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00012733 | -0.067668 | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.4477 | нд | 1.4477 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4477 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.174 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.174 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.27368 | -18.9047 | Уменьшение стоимости в связи с изменение трассы
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0.51055 | нд | 0.51055 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51055 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.010283 | 2.0142 | -
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.2759 | нд | 1.2759 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2759 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.155 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.155 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | нд | нд | -0.12091 | -9.4768 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.2944 | нд | 1.2944 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2944 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.149 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.149 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | нд | нд | -0.14537 | -11.2308 | Уменьшение стоимости работ в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.208 | нд | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.067 | 3.0344 | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 4.28 | нд | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 6.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.8581 | 43.4125 | Увеличение стоимости в связи с разницей стоимости техники на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 4.7928 | нд | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.040573 | 0.84655 | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 1.9182 | нд | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.02683 | 1.3987 | -
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.1554 | нд | 1.1554 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1554 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0942 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60564 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | нд | 0.48852 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | нд | нд | -0.061257 | -5.3017 | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.2108 | нд | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.16964 | -1.6964 | -
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.2725 | нд | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.080106 | 3.525 | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.392 | нд | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 2.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037253 | 1.5574 | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.23641 | нд | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.090992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.024066 | -10.1797 | Уменьшение стоимости в связи с разницей стоимости оборудования на момент формирования изменений к инвестиционной программе и закупкой оборудования
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0.95729 | нд | 0.95729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0023946 | 0.25014 | -
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.24631 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.1228 | нд | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0021215 | 0.18895 | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.58306 | нд | 0.58306 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58306 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | 0.68787 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68787 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10481 | 17.9763 | Превышение стоимости работ в связи увеличением объема работ при прохождении оползневой зоны
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.71728 | нд | 0.71728 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71728 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58318 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58318 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | нд | нд | -0.1341 | -18.6962 | Уменьшение стоимости в связи с изменение трассы в сторону уменьшения
2: итого:; 4: 101.1368; 5.2: 101.1368; 5.3: 1.255; 5.5: 8.785 |  | 4.6691 | 0 |  | 1.693 |  |  |  | 17.9775 | 0.475 |  | 2.3 |  |  |  | 24.0025 | 0.31 |  | 3.158 |  |  |  | 54.4877 | 0.47 |  | 1.634 |  |  |  | 101.8789 | 1.825 |  | 8.172 |  |  |  | 10.049 | 0 |  | 3.255 |  |  |  | 13.5027 | 0.54 |  | 0.838 |  |  |  | 24.4527 | 0.545 |  | 2.858 |  |  |  | 53.8745 | 0.74 |  | 1.221

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
За 4 квартал 2022 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [7 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2022 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | нд | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0
итого:

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2022 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2022г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0.0696 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0.261 | 0 | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0.2001 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | нд | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0325 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
итого:

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.0104 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -0.0696 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | 0.07 | 0.0091 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | 0.085 | 0.01105 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.07395 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.01105 | 0 | 0 | 0 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | 0.15 | 0.0195 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | 0.23 | 0.0299 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0299 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.0609 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.011 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.033 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.033 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.27 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.208 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.048 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | 0 | 0 | 0.488 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -4 | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -4 | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -4 | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -4 | -
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -27 | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.0208 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -0.1392 | #VALUE! | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0208 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -0.1392 | #VALUE! | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -30 | -
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -30 | -
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | -
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -255 | -
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -40 | -
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -360 | -
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.038 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.026 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.26 | 0 | 0 | -
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.185 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.25 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.25 | 0 | 0 | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -2 | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -2 | -
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.21 | 0 | 0 | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -22 | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -9 | -
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.204 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -0.02 | 0 | 0 | -
2: итого:; 5.1: 1.255; 5.3: 2.938; 5.5: 5.847 | [28 empty] | 1.085 |  | 3.487 | 0 | 4.221

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022г., млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | 0.57849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57849 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.48207 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.48207 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | 0.47048 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47048 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.39207 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39207 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | 0.37973 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37973 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45726 | 0.31644 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31644 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | 0.56095 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.56095 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57629 | 0.46746 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46746 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | 0.4745 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4745 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0.39541 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39541 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | 1.121 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.121 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1642 | 0.93413 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.93413 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | 1.1253 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1253 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 0.93772 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.93772 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | 3.288 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.288 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5946 | 2.74 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | 0.33795 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33795 | нд | нд | нд | нд | 0.29578 | 0.28162 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28162 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | 0.31007 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31007 | нд | нд | нд | нд | 0.29578 | 0.25839 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25839 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | 2.2924 | нд | нд | нд | нд | 2.2924 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8999 | 1.9103 | нд | нд | нд | нд | 1.9103 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | 2.3958 | нд | нд | нд | нд | 2.3958 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.988 | 1.9965 | нд | нд | нд | нд | 1.9965 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | 2.5019 | нд | нд | нд | нд | 2.5019 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0769 | 2.0849 | нд | нд | нд | нд | 2.0849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | 0.60809 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60809 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51716 | 0.50674 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50674 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | 1.231 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.231 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0299 | 1.0258 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0258 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | 2.8552 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8552 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6294 | 2.3793 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3793 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | 1.4875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3782 | 1.2396 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2396 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32214 | 0.32152 | нд | нд | нд | нд | 0.32152 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21662 | 0.21661 | нд | нд | нд | нд | 0.21661 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | 0.15875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13212 | 0.13229 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13229 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | 3.0652 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0652 | нд | нд | нд | нд | 2.5574 | 2.5544 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5544 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | 0.60827 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60827 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50214 | 0.50689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | 0.35025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27779 | 0.29188 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29188 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | 0.19805 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19805 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1584 | 0.16505 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16505 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20879 | 0.20979 | нд | нд | нд | нд | 0.20979 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | 0.6019 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6019 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50183 | 0.50158 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50158 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | 0.19616 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19616 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16347 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16347 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | 0.19673 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19673 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16394 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16394 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | 0.19391 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19391 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.16159 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16159 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | 0.19068 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19068 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0.1589 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1589 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | 1.829 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.829 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5243 | 1.5241 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5241 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | 3.7017 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7017 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.964 | 3.0847 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0847 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | 1.6278 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20528 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4225 | нд | нд | нд | нд | 2.0674 | 1.3565 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17107 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1854 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | 5.2576 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.2576 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0833 | 4.3813 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.3813 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | 0.37001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.37001 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.22112 | 0.30834 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.30834 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | 1.0921 | нд | нд | нд | нд | 0.16095 | нд | нд | нд | нд | 0.34867 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58245 | нд | нд | нд | нд | 0.90896 | 0.91007 | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | нд | нд | 0.29056 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.48538 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | 0.18927 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18927 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15839 | 0.15773 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15773 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | 0.19702 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19702 | нд | нд | нд | нд | 0.15839 | 0.16418 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16418 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | 0.19019 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19019 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15639 | 0.15849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | 0.71388 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2451 | нд | нд | нд | нд | 0.24077 | нд | нд | нд | нд | 0.228 | нд | нд | нд | нд | 0.66686 | 0.5949 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20425 | нд | нд | нд | нд | 0.20065 | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | 3.183 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.061 | нд | нд | нд | нд | 1.1671 | нд | нд | нд | нд | 0.95491 | нд | нд | нд | нд | 2.5685 | 2.6525 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88418 | нд | нд | нд | нд | 0.97259 | нд | нд | нд | нд | 0.79576 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | 2.863 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.863 | нд | нд | нд | нд | 2.3864 | 2.3859 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3859 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | 9.5639 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4611 | нд | нд | нд | нд | 6.1028 | нд | нд | нд | нд | 7.6204 | 7.9699 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8842 | нд | нд | нд | нд | 5.0857 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | 1.9762 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9762 | нд | нд | нд | нд | 1.6468 | 1.6468 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6468 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | 9.3604 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9309 | нд | нд | нд | нд | 6.4294 | нд | нд | нд | нд | 7.1872 | 7.8003 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4424 | нд | нд | нд | нд | 5.3579 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5692 | 2.5669 | нд | нд | нд | нд | 2.5669 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | 0.25198 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25198 | нд | нд | нд | нд | 0.20998 | 0.20998 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20998 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | 0.22565 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22565 | нд | нд | нд | нд | 0.18817 | 0.18804 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18804 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | 1.4088 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4088 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4477 | 1.174 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.174 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0.61266 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0.51055 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52083 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | 1.386 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.386 | нд | нд | нд | нд | 1.2759 | 1.155 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.155 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | 1.3788 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3788 | нд | нд | нд | нд | 1.2944 | 1.149 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.149 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | 2.73 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | нд | нд | нд | 2.208 | 2.275 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.125 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | 7.3657 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3657 | нд | нд | нд | нд | 4.28 | 6.1381 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.1381 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | 5.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8 | нд | нд | нд | нд | 4.7928 | 4.8333 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8333 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | 2.334 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.334 | нд | нд | нд | нд | 1.9182 | 1.945 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.945 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | 1.313 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72677 | нд | нд | нд | нд | 0.58622 | нд | нд | нд | нд | 1.1554 | 1.0942 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60564 | нд | нд | нд | нд | 0.48852 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | 1.453 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.453 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2108 | 1.2108 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2108 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | 11.7964 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69481 | нд | нд | нд | нд | 0.023813 | нд | нд | нд | нд | 11.0778 | нд | нд | нд | нд | 10 | 9.8304 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.579 | нд | нд | нд | нд | 0.019844 | нд | нд | нд | нд | 9.2315 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | 2.8231 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.99203 | нд | нд | нд | нд | 1.8311 | нд | нд | нд | нд | 2.2725 | 2.3526 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82669 | нд | нд | нд | нд | 1.5259 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | 2.9151 | нд | нд | нд | нд | 0.3252 | нд | нд | нд | нд | 0.19455 | нд | нд | нд | нд | 0.24116 | нд | нд | нд | нд | 2.1542 | нд | нд | нд | нд | 2.392 | 2.4293 | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | 0.16213 | нд | нд | нд | нд | 0.20097 | нд | нд | нд | нд | 1.7952 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | 0.25481 | нд | нд | нд | нд | 0.10919 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14562 | нд | нд | нд | нд | 0.23641 | 0.21234 | нд | нд | нд | нд | 0.090992 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12135 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | 1.1516 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53216 | нд | нд | нд | нд | 0.61946 | нд | нд | нд | нд | 0.95729 | 0.95968 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44347 | нд | нд | нд | нд | 0.51622 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24631 | 0.24631 | нд | нд | нд | нд | 0.24631 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | 1.3499 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3499 | нд | нд | нд | нд | 1.1228 | 1.1249 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1249 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | 0.82545 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82545 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58306 | 0.68787 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.68787 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | 0.69981 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69981 | нд | нд | нд | нд | 0.71728 | 0.58318 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58318 | нд | нд | нд | нд
2: итого:; 4: 119.8038; 5.1: 120.7294 | 12.0588 |  |  |  |  | 15.3778 |  |  |  |  | 29.3433 |  |  |  |  | 63.9496 |  |  |  |  | 99.8365 | 100.6079 |  |  |  |  | 10.049 |  |  |  |  | 12.8148 |  |  |  |  | 24.4527 |  |  |  |  | 53.2913

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[12 empty] | За 4 квартал | [6 empty] | год | 2022
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0.48 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965 | 0.48 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 0.48 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50674 | 0.14 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0.76 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0.38 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32152 | 0.488 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21661 | 0.325 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.2 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5544 | 0.57 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50689 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29188 | 0.2 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16505 | 0.125 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0.26 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50158 | 0.6 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16394 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91007 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15773 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16418 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15849 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3859 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9699 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0.62 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0 | 0 | 0.08 | 0.042 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0 | 0 | 0.05 | 0.024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0.26 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Белая Ромашка (проектирование 1 этап) | M_PEN2022_072 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1381 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0.21 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3526 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21234 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95968 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68787 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58318 | 0.178 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого: