## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | нд | нд | 0.67183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67183 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | нд | нд | 14.8484 | 0 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | 4.9495 | 0 | 4.9495 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | нд | нд | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | 0 | 0.74778 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | нд | нд | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.50068 | 0 | 0.50068 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | нд | нд | 0.56386 | 0 | 0 | 0 | 0.56386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | нд | нд | 0.45364 | 0 | 0 | 0 | 0.45364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | нд | нд | 0.56346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56346 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | нд | нд | 0.051004 | 0 | 0 | 0 | 0.051004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | нд | нд | 1.2412 | 1.36 | 1.2412 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | нд | нд | 0.90084 | 0.97679 | 0.90084 | 0.97679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | нд | нд | 0.36686 | 0.3657 | 0.36686 | 0.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | нд | нд | 0.1663 | 0.18802 | 0.1663 | 0.18802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | нд | нд | 0.93318 | 0.93021 | 0.93318 | 0.93021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | нд | нд | 2.1402 | 0 | 0 | 0 | 2.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | нд | нд | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | нд | нд | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | нд | нд | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | нд | нд | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | нд | нд | 0.27747 | 0 | 0.27747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | нд | нд | 0.29157 | 0.30639 | 0.29157 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | нд | нд | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | нд | нд | 0.23991 | 0.25234 | 0.23991 | 0.25234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | нд | нд | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | нд | нд | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | нд | нд | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | нд | нд | 0.18238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | нд | нд | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | нд | нд | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | нд | нд | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | нд | нд | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | нд | нд | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | нд | нд | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | нд | нд | 0.6483 | 0.64867 | 0.6483 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | нд | нд | 3.1702 | 3.1717 | 3.1702 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | нд | нд | 1.1576 | 0 | 0 | 0 | 1.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | нд | нд | 11.3919 | 1.7154 | 2.848 | 1.7154 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | нд | нд | 15.0049 | 0.19156 | 3.7512 | 0.19156 | 3.7512 | 0 | 3.7512 | 0 | 3.7512 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | нд | нд | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | нд | нд | 0.64273 | 0 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | нд | нд | 5.8963 | 0 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | нд | нд | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | нд | нд | 1.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8909 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | нд | нд | 12.3034 | 0 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | нд | нд | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | нд | нд | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | нд | нд | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | нд | нд | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | нд | нд | 1.1333 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | нд | нд | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | нд | нд | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 120.4265 |  |  | 120.4265 | 12.0118 | 20.1707 | 12.0118 | 32.0493 | 0 | 40.0215 | 0 | 28.185 | 0

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | нд | нд | 0.67183 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | нд | нд | 14.8484 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | нд | нд | 1.4956 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | нд | нд | 1.0014 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | нд | нд | 0.56386 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | нд | нд | 0.45364 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | - | - | 0.56346 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | нд | нд | 0.051004 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | нд | нд | 1.2412 | нд | 1.36 | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | нд | нд | 0.90084 | нд | 0.97679 | нд | нд | 0.97679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | нд | нд | 0.36686 | нд | 0.3657 | нд | нд | 0.3657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | нд | нд | 0.1663 | нд | 0.18802 | нд | нд | 0.18802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | нд | нд | 0.93318 | нд | 0.93021 | нд | нд | 0.93021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | нд | нд | 2.1402 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | нд | нд | 1.9485 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | нд | нд | 2.1701 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | нд | нд | 5.8667 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | нд | нд | 0.32373 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | нд | нд | 0.27747 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | нд | нд | 0.29157 | нд | 0.30639 | нд | нд | 0.30639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | нд | нд | 0.29102 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | нд | нд | 0.23991 | нд | 0.25234 | нд | нд | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | нд | нд | 0.20868 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | нд | нд | 0.23096 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | нд | нд | 0.17973 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | нд | нд | 0.18238 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | нд | нд | 0.17211 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | нд | нд | 0.22933 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | нд | нд | 2.6506 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | нд | нд | 0.17754 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | нд | нд | 0.6483 | нд | 0.64867 | нд | нд | 0.64867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | нд | нд | 3.1702 | нд | 3.1717 | нд | нд | 3.1717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | нд | нд | 1.1576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | нд | нд | 11.3919 | нд | 1.7154 | нд | нд | 1.7154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | нд | нд | 15.0049 | нд | 0.19156 | нд | нд | 0.19156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | нд | нд | 0.594 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | нд | нд | 0.64273 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | нд | нд | 5.8963 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | нд | нд | 1.7142 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | нд | нд | 1.8909 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | нд | нд | 12.3034 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | нд | нд | 4.864 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | нд | нд | 4.2118 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | нд | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | нд | нд | 1.9359 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | нд | нд | 1.1333 | нд | 1.28 | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | нд | нд | 1.0799 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | нд | нд | 0.20334 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | нд | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 120.4265 |  |  | 120.4265 |  | 12.0118 |  |  | 12.0118

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 | квартал | 2023 | года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2023 | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | 1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | 1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
25 | 1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | 1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | 1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
29 | 1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
30 | 1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.55986 | нд | нд | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
31 | 1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 12.3736 | нд | нд | нд | 12.3736 | 0 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 4.1245 | 0 | 4.1245 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
32 | 1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.2463 | нд | нд | нд | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | 0 | 0.62315 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | 1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0.83446 | нд | нд | нд | 0.83446 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | 1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.4526 | нд | нд | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
35 | 1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.4526 | нд | нд | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
36 | 1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.46988 | нд | нд | нд | 0.46988 | 0 | 0 | 0 | 0.46988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
37 | 1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.37803 | нд | нд | нд | 0.37803 | 0 | 0 | 0 | 0.37803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
38 | 1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.37447 | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | 1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.37447 | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | 1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.46955 | нд | нд | нд | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | 1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.17001 | нд | нд | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | 1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.042503 | нд | нд | нд | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | 1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.17001 | нд | нд | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | 1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.0344 | нд | нд | нд | 1.0344 | 1.1333 | 1.0344 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
45 | 1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.7507 | нд | нд | нд | 0.7507 | 0.814 | 0.7507 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | 1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.30572 | нд | нд | нд | 0.30572 | 0.30475 | 0.30572 | 0.30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
47 | 1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.13858 | нд | нд | нд | 0.13858 | 0.15668 | 0.13858 | 0.15668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | 1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.77765 | нд | нд | нд | 0.77765 | 0.77518 | 0.77765 | 0.77518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
49 | 1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 1.7835 | нд | нд | нд | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
50 | 1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.6237 | нд | нд | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
51 | 1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 1.8084 | нд | нд | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
52 | 1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 4.8889 | нд | нд | нд | 4.8889 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
53 | 1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.26978 | нд | нд | нд | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
54 | 1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.23122 | нд | нд | нд | 0.23122 | 0 | 0.23122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
55 | 1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.24297 | нд | нд | нд | 0.24297 | 0.25533 | 0.24297 | 0.25533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
56 | 1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.24252 | нд | нд | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | 1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.19992 | нд | нд | нд | 0.19992 | 0.21028 | 0.19992 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | 1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.1739 | нд | нд | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | 1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.19246 | нд | нд | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
60 | 1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.14978 | нд | нд | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14978 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
61 | 1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.15199 | нд | нд | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
62 | 1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.14342 | нд | нд | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
63 | 1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.1911 | нд | нд | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
64 | 1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 2.74 | нд | нд | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
65 | 1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.52083 | нд | нд | нд | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
66 | 1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.2088 | нд | нд | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
67 | 1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.14795 | нд | нд | нд | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14795 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
68 | 1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.35 | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
69 | 1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.35 | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
70 | 1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.54025 | нд | нд | нд | 0.54025 | 0.54056 | 0.54025 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 2.6418 | нд | нд | нд | 2.6418 | 2.6431 | 2.6418 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0.96467 | нд | нд | нд | 0.96467 | 0 | 0 | 0 | 0.96467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 9.4933 | нд | нд | нд | 9.4933 | 1.4295 | 2.3733 | 1.4295 | 2.3733 | 0 | 2.3733 | 0 | 2.3733 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 12.5041 | нд | нд | нд | 12.5041 | 0.15963 | 3.126 | 0.15963 | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.495 | нд | нд | нд | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.53561 | нд | нд | нд | 0.53561 | 0 | 0.1339 | 0 | 0.1339 | 0 | 0.1339 | 0 | 0.1339 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 4.9136 | нд | нд | нд | 4.9136 | 0 | 1.2284 | 0 | 1.2284 | 0 | 1.2284 | 0 | 1.2284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.4285 | нд | нд | нд | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.5758 | нд | нд | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 10.2528 | нд | нд | нд | 10.2528 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.0533 | нд | нд | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 3.5098 | нд | нд | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.5583 | нд | нд | нд | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.6133 | нд | нд | нд | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0.9444 | нд | нд | нд | 0.9444 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0.89992 | нд | нд | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.16945 | нд | нд | нд | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.275 | нд | нд | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | итого: |  | 100.3555 |  |  |  | 100.3555 | 10.0098 | 16.8089 | 10.0098 | 26.7078 | 0 | 33.3512 | 0 | 23.4875 | 0

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2023 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2023г. | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.55986 | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 12.3736 | нд | 12.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.2463 | нд | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0.83446 | нд | 0.83446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.4526 | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.4526 | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.46988 | нд | 0.46988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.37803 | нд | 0.37803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.37447 | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.37447 | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.46955 | нд | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.17001 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.042503 | нд | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.17001 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.0344 | нд | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.7507 | нд | 0.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7507 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.30572 | нд | 0.30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.13858 | нд | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.77765 | нд | 0.77765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77765 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 1.7835 | нд | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7835 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.6237 | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 4.8889 | нд | 4.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8889 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.26978 | нд | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26978 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.23122 | нд | 0.23122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23122 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.24297 | нд | 0.24297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24297 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.24252 | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.19992 | нд | 0.19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.1739 | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.19246 | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.14978 | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.15199 | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.14342 | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.1911 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 2.74 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.52083 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.2088 | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.14795 | нд | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.35 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.35 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.54025 | нд | 0.54025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54025 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 2.6418 | нд | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0.96467 | нд | 0.96467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96467 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 9.4933 | нд | 9.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 1.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | нд | 1.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 12.5041 | нд | 12.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | нд | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.495 | нд | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.53561 | нд | 0.53561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 4.9136 | нд | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.4285 | нд | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.5758 | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 10.2528 | нд | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.0533 | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 3.5098 | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.5583 | нд | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.6133 | нд | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0.9444 | нд | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0.89992 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.16945 | нд | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.275 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 100.3555 |  | 100.3555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.8089 | 0 |  | 2.2365 |  |  |  | 26.7078 | 0 |  | 2.63 |  |  |  | 33.3512 | 0 |  | 1.45 |  |  |  | 23.4875 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 10.0098 | 0 |  | 2.372 |  |  |  | 10.0098 | 0 |  | 2.372 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
За 1 квартал 2023 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [7 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  |  | 2023 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого:

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2023 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | - | - | -
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | -
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | -
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | -
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
итого:

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | -1 | -
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | -
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 88 | -
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | -
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -
| итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023г., млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55986 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.3736 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2463 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83446 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4526 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4526 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46988 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37803 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46955 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.17001 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042503 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17001 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0344 | 1.1333 | нд | нд | нд | нд | 1.1333 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | 0.97679 | нд | нд | нд | нд | 0.97679 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7507 | 0.814 | нд | нд | нд | нд | 0.814 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | 0.3657 | нд | нд | нд | нд | 0.3657 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30572 | 0.30475 | нд | нд | нд | нд | 0.30475 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | 0.18802 | нд | нд | нд | нд | 0.18802 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13858 | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | 0.93021 | нд | нд | нд | нд | 0.93021 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77765 | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7835 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6237 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8084 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8889 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26978 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23122 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | 0.30639 | нд | нд | нд | нд | 0.30639 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24297 | 0.25533 | нд | нд | нд | нд | 0.25533 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24252 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19992 | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1739 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19246 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14978 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15199 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14342 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1911 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52083 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2088 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14795 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | 0.64867 | нд | нд | нд | нд | 0.64867 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54025 | 0.54056 | нд | нд | нд | нд | 0.54056 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | 3.1717 | нд | нд | нд | нд | 3.1717 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6418 | 2.6431 | нд | нд | нд | нд | 2.6431 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.96467 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | 1.7154 | нд | нд | нд | нд | 1.7154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.4933 | 1.4295 | нд | нд | нд | нд | 1.4295 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | 0.19156 | нд | нд | нд | нд | 0.19156 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.5041 | 0.15963 | нд | нд | нд | нд | 0.15963 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.495 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53561 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9136 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4285 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5758 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.2528 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0533 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5098 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5583 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6133 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9444 | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.89992 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16945 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.275 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 120.4265 | 12.0118 |  |  |  |  | 12.0118 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100.3555 | 10.0098 |  |  |  |  | 10.0098 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[12 empty] | За 1 квартал | [6 empty] | год | 2023
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-91, ТП-118, ТП-127, ТП-129, ТП-168, ТП-173, ТП-177, ТП-191,ТП-52, ТП-188, ТП-53) | N_PEN2023_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 5-я линия, ул. 1-й Юцкий спуск | N_PEN2023_002 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА в ТП-374, ТП-350, ТП-367, ТП-109, ТП-494,ТП-71, ТП-78, ТП-124,ТП-129 | N_PEN2023_003 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП-350, ТП-385, ТП-14, ТП-21, ТП-47, ТП-118 | N_PEN2023_004 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей по ТП-105 ( ул. Московская), ТП-111 (ул. Орджоникидзе) | N_PEN2023_005 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-49-ТП-149, ТП-149-ТП-319 | N_PEN2023_006 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию лаборатории ГАЗ3307 (1993 года выпуска), гос.№А105СС на новую лабораторию ГАЗ-330980-00837 | N_PEN2023_007 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки 3897-0000010-09 (2007 года выпуска), гос.№ М784АА , на новую автовышку ГАЗ-C42КR33 Т-318 | N_PEN2023_008 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автомастерской ГАЗ 3308 (2004 года выпуска), гос.№ А916ОА на новую автомастерскую ГАЗ 33088 | N_PEN2023_009 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 132, № 377, № 49 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_010 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж блочных трансформаторных подстанций №156, №155, №306 взамен старых комплектных трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения потребителей | N_PEN2023_011 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. Заречная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_012 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: ш. Кисловодское, мкр-н Западный, ул. Асфальтная, ш. Черкесское, ул. Комсомольская, Промзона Скачки - ул. Производственная | N_PEN2023_013 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: с. Винсады ул. Полевая, с. Винсады ул. Кисловодская, ул. Тепличная, ш. Бештаугорское | N_PEN2023_014 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВА по пр. Калинина | N_PEN2023_015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районах ул. Кисловодская (2шт.), м/р «Западный» (2шт.), ул. Асфальтная (2шт.), Черкесское шоссе (2шт.), ул. Комсомольская (1шт.), ул. Производственная (1шт.), ул. Полевая (1шт.), ул. Кисловодская (1шт.) ул. Тепличная (1шт.), Бештаугорское шоссе (1шт.) | N_PEN2023_016 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | N_PEN2023_017 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш., ул. Асфальтная для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_018 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по мкр. Западный, ул. Кисловодская с. Винсады, ул. Тепличная с. Винсады, Бештаугорское ш. для надежного электроснабжения потребителей | N_PEN2023_019 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-479 (ул. Московская,), ТП-111 (ул. Аллея Строителей), ТП-114 пр. 40 лет Октября) | N_PEN2023_020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-95 (ул. Алея Строителей,), ТП-99 (РЩ-0,4 кВ) ТП-105 (ул. Московская) | N_PEN2023_021 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | N_PEN2023_022 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах микрорайона "Западный" и Кисловодского шоссе | N_PEN2023_023 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.11 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.12 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.13 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15668 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77518 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.17 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.18 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.19 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.20 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4295 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого: