## Лист1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 16.10.2024 г. № 249-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений | 1.2
Всего 2024 г
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 152.8194 | 0 | 0 | 152.8194 | 0 | 95.8918 | 0 | 0 | 95.8918 | 0 | -10.6216 | -37.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6216 | -9.9721 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 92.7409 | 0 | 0 | 92.7409 | 0 | 58.2085 | 0 | 0 | 58.2085 | 0 | -7.6722 | 65.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6722 | -11.6456 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.2592 | 0 | 0 | 22.2592 | 0 | 21.9933 | 0 | 0 | 21.9933 | 0 | 2.1816 | 33.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 11.0116 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 37.8193 | 0 | 0 | 37.8193 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | -5.131 | -136.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.131 | -24.6432 | 0 | 0 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 152.8194 | 0 | 0 | 152.8194 | 0 | 95.8918 | 0 | 0 | 95.8918 | 0 | -10.6216 | -37.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6216 | -9.9721 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 92.7409 | 0 | 0 | 92.7409 | 0 | 58.2085 | 0 | 0 | 58.2085 | 0 | -7.6722 | 65.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6722 | -11.6456 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29.1116 | 0 | 0 | 29.1116 | 0 | 25.2503 | 0 | 0 | 25.2503 | 0 | 0.62306 | 20.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 2.53 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.12 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 4.4501 | 0 | 0 | 4.4501 | 0 | -1.5693 | -47.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5693 | -26.0708 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ Скачки-2 (Ф-132), РП-3 (Ф-8,Ф-11,Ф-118) ,РП-12 (Ф-49,Ф-336) в части замены маслняных выключателей на вакуумные 6 шт. | O_PE2024_21 | 4.7685 | 0 | 0 | 4.7685 | 0 | 1.7691 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | -1.4099 | -44.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4099 | -44.3511 | 0 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-179 (замена силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,4 МВА) | O_PE2024_23 | 0.63112 | 0 | 0 | 0.63112 | 0 | 0.59662 | 0 | 0 | 0.59662 | 0 | -0.034497 | -5.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034497 | -5.466 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,25, 1х0,63 МВА на 2х0,4 МВА) | O_PE2024_24 | 1.2631 | 0 | 0 | 1.2631 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | -0.093713 | -7.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093713 | -7.4196 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-329 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_26 | 0.6321 | 0 | 0 | 0.6321 | 0 | 0.56922 | 0 | 0 | 0.56922 | 0 | -0.062878 | -9.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062878 | -9.9475 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 (замены силового трансформатора мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,25 МВА) | O_PE2024_27 | 0.51105 | 0 | 0 | 0.51105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 5 шт.) | O_PE2024_29 | 0.19539 | 0 | 0 | 0.19539 | 0 | 0.21637 | 0 | 0 | 0.21637 | 0 | 0.020984 | 10.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020984 | 10.7398 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 3 шт.) | O_PE2024_30 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.11874 | 0 | 0.12946 | 0 | 0 | 0.12946 | 0 | 0.010724 | 9.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010724 | 9.0313 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.9917 | 0 | 0 | 20.9917 | 0 | 20.8002 | 0 | 0 | 20.8002 | 0 | 2.1924 | 67.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924 | 11.782 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-152 ( замена силовых трансформаторов 2х0,1 МВА на 2х0,1 МВА) | O_PE2024_25 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0.57688 | 0 | 0 | 0.57688 | 0 | -0.033848 | -5.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033848 | -5.5422 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-437 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_28 | 0.63112 | 0 | 0 | 0.63112 | 0 | 0.56491 | 0 | 0 | 0.56491 | 0 | -0.066204 | -10.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066204 | -10.4901 | 0 | 0 | Снижение закупочной стоимости
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части монтажа и наладки УТКЗ-5(7) в количестве 20 шт. | O_PE2024_35 | 0.68293 | 0 | 0 | 0.68293 | 0 | 0.44259 | 0 | 0 | 0.44259 | 0 | -0.012692 | -2.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012692 | -2.7877 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части установки контроллеров для связи с УТКЗ 33 шт. | O_PE2024_36 | 5.3027 | 0 | 0 | 5.3027 | 0 | 5.3538 | 0 | 0 | 5.3538 | 0 | 1.8187 | 51.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8187 | 51.4465 | 0 | 0 | Преждевременное выполнение мероприятия
1.2.1.2 | Модернизация РП-7 в части монтажа трансформаторов собственных нужд 2х0,16 МВА | O_PE2024_37 | 0.38866 | 0 | 0 | 0.38866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-1 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_38 | 1.6245 | 0 | 0 | 1.6245 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | -0.055209 | -3.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055209 | -3.3985 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_39 | 1.3838 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0.52892 | 38.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52892 | 38.2229 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.2.1.2 | Модернизация РП-3 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_40 | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | -0.030003 | -2.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030003 | -2.4376 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-5 в части монтажа и наладки устройст телемеханики и связи | O_PE2024_41 | 1.6767 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 1.7235 | 0 | 0.046785 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046785 | 2.7903 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Подкачка-35/6" в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_43 | 1.0554 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 1.0637 | 0 | 0.0082781 | 0.78437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082781 | 0.78437 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа наладки и испытания трансформатора напряжения 1 шт., организации цепей напряжения секции № 1 | O_PE2024_47 | 0.18275 | 0 | 0 | 0.18275 | 0 | 0.18275 | 0 | 0 | 0.18275 | 0 | 9.96e-07 | 0.00054501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96e-07 | 0.00054501 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Т-307 в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_48 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 4e-09 | 1.5917e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 1.5917e-07 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Б. Ромашка в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_49 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 4e-09 | 1.5917e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 1.5917e-07 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 "Скачки-2 " в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_63 | 1.1956 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | -0.012358 | -1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012358 | -1.0336 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.5679 | 0 | 0 | 37.5679 | 0 | 15.6101 | 0 | 0 | 15.6101 | 0 | -9.322 | -65.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.322 | -37.3894 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.2508 | 0 | 0 | 37.2508 | 0 | 15.6101 | 0 | 0 | 15.6101 | 0 | -9.322 | -65.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.322 | -37.3894 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-140 Протяжённостью по трассе 0,612 км | O_PE2024_01 | 3.6127 | 0 | 0 | 3.6127 | 0 | 3.6109 | 0 | 0 | 3.6109 | 0 | -0.001829 | -0.050627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001829 | -0.050627 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 10 кВ ПС Горячеводская-ТП-334 Ф-60 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяжённостью по трассе 0,3 км | O_PE2024_02 | 1.451 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0.94997 | 0 | 0 | 0.94997 | 0 | 0.94997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 6 кВ ТП-30-ТП-162 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_03 | 1.9539 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-106-ТП-316 на кабель большего сечения протяжённостью по трассе 0,45 км | O_PE2024_05 | 3.4583 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 3.4521 | 0 | 0 | 3.4521 | 0 | -0.0061424 | -0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0061424 | -0.17762 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-22 ВЛ к ТП-20 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,07 км | O_PE2024_06 | 0.61413 | 0 | 0 | 0.61413 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.019867 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019867 | 3.235 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-20 ВЛ к ТП-22 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,29 км | O_PE2024_07 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0.57099 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП-45-ТП-407 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяженностью по трассе 0,13 км | O_PE2024_08 | 0.88013 | 0 | 0 | 0.88013 | 0 | 0.98077 | 0 | 0 | 0.98077 | 0 | 0.10064 | 11.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10064 | 11.4347 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением направления трассы
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-222 по ул. Лысогорская, 4-60 протяженностью по трассе 0,66 км | O_PE2024_09 | 0.7794 | 0 | 0 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-217 по пр. Советской Армии, 129-153 протяженностью по трассе 0,41 км | O_PE2024_10 | 0.47356 | 0 | 0 | 0.47356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-342 по пр. Советской Армии, 95-119, 104-114 протяженностью по трассе 0,51 км | O_PE2024_11 | 0.57453 | 0 | 0 | 0.57453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-23 по пр. Советской Армии, 7-13 протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_12 | 0.23665 | 0 | 0 | 0.23665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-219 по пр. Советской Армии, 62-68 протяженностью по трассе 0,27 км | O_PE2024_13 | 0.30731 | 0 | 0 | 0.30731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ(замена голого провода на СИП-2) от ТП-591 по ул. Мира, 168-224 протяженностью по трассе 0,62 км | O_PE2024_14 | 0.73667 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0.73651 | 0 | 0 | 0.73651 | 0 | -0.00016244 | -0.022051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00016244 | -0.022051 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на /СИП-2) от ТП-141 по ул. Мира протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_15 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 0.2576 | 0 | -3.2148e-05 | -0.012478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2148e-05 | -0.012478 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от РЩ-457/5 по пер. Железнодорожный протяженностью по трассе 0,10 км | O_PE2024_17 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0.17186 | 0 | 0 | 0.17186 | 0 | -0.007451 | -4.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007451 | -4.1553 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (замена голого провода на СИП-2) участка воздушнной линии 0,4 кВ от ТП-179 по ул. З. Космодемьянской протяженностью по трассе 0,74 км | O_PE2024_20 | 0.71415 | 0 | 0 | 0.71415 | 0 | 0.71446 | 0 | 0 | 0.71446 | 0 | 0.00030895 | 0.043262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030895 | 0.043262 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-193-ТП-346 Протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_42 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Промышленная-35/6" в части замены силового трансформатора мощностью 3,2 МВА на 4 МВА, проведение ПНР | O_PE2024_60 | 14.4791 | 0 | 0 | 14.4791 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | -11.0021 | -75.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0021 | -75.9861 | 0 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной 6 кВ ТП-150-ТП-129 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) Протяжённостью по трассе 0,4 км, 1этап | O_PE2024_66 | 3.3304 | 0 | 0 | 3.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе | Г | 0.31708 | 0 | 0 | 0.31708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-433 по ул. Пастухова, 22-34 в части замены опор 7 шт. | O_PE2024_16 | 0.31708 | 0 | 0 | 0.31708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 24.675 | 0 | 0 | 24.675 | 0 | 15.801 | 0 | 0 | 15.801 | 0 | 0.17277 | -11.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17277 | 1.1055 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 22.737 | 0 | 0 | 22.737 | 0 | 14.9397 | 0 | 0 | 14.9397 | 0 | 0.27148 | -1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27148 | 1.8508 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | O_PE2024_50 | 13.9576 | 0 | 0 | 13.9576 | 0 | 11.0271 | 0 | 0 | 11.0271 | 0 | 0.55892 | 5.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55892 | 5.3392 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | O_PE2024_51 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 3.9126 | 0 | 0 | 3.9126 | 0 | -0.28744 | -6.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28744 | -6.8438 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0.86129 | 0 | 0 | 0.86129 | 0 | -0.09871 | -10.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09871 | -10.2823 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Монтаж и наладка АСКУЭ в ТП города (оборудование телемеханики, предназначенного для удаленного сбора и передачи данных) - 25 УСПД | O_PE2024_52 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0.86129 | 0 | 0 | 0.86129 | 0 | -0.09871 | -10.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09871 | -10.2823 | 0 | 0 | Снижение закупочной стоимости
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.3864 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.3864 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_31 | 1.3864 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85392 | 123.1839 | 0 | 0 | Преждевременное выполнение мероприятия
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.2592 | 0 | 0 | 22.2592 | 0 | 21.9933 | 0 | 0 | 21.9933 | 0 | 2.1816 | 33.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 11.0116 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-570 до РЩ-0,4 и ВЛ пр. Талькова протяжённостью по трассе 0,35 км | O_PE2024_04 | 1.1802 | 0 | 0 | 1.1802 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0.011005 | 0.93247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011005 | 0.93247 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка воздушной линии 0,4 кВ, проводом СИП-2 0,4 кВ от ТП-379 по ул. 1-й Переулок, 2-18, ул. Ермолова 223-225, протяженностью по трассе 0,42 км | O_PE2024_18 | 0.36236 | 0 | 0 | 0.36236 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 3.6708e-05 | 0.01013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6708e-05 | 0.01013 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-486 по ул. 2-й Переулок, ул. Дорожная протяженностью по трассе 0,46 км | O_PE2024_19 | 0.42943 | 0 | 0 | 0.42943 | 0 | 0.42945 | 0 | 0 | 0.42945 | 0 | 2.178e-05 | 0.0050718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178e-05 | 0.0050718 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельного канала вторичных цепей ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_32 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 1.4056 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0.0096059 | 0.68811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096059 | 0.68811 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельных каналов РП-22, ОПУ (2 этап) | O_PE2024_33 | 0.95224 | 0 | 0 | 0.95224 | 0 | 0.97023 | 0 | 0 | 0.97023 | 0 | 0.017984 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017984 | 1.8886 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство административного корпуса для службы ОТЭ и офиса обслуживания населения (3 этап) | O_PE2024_34 | 13.5831 | 0 | 0 | 13.5831 | 0 | 13.7374 | 0 | 0 | 13.7374 | 0 | 1.3846 | 11.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 11.2091 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости материалов
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-22 до ВЛ ул. Беленковича протяжённостью по трассе 0,09 км | O_PE2024_44 | 0.39404 | 0 | 0 | 0.39404 | 0 | 0.4183 | 0 | 0 | 0.4183 | 0 | 0.024258 | 6.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024258 | 6.1563 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ ТП-600-ТП-482 и вывод на ул. Феодосия Кавказского протяжённостью по трассе 0,381 км | O_PE2024_45 | 0.41317 | 0 | 0 | 0.41317 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0.44067 | 0 | 0.027499 | 6.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027499 | 6.6555 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-655 на ВЛ ул. Полевая, ул Сенная протяжённостью по трассе 0,07 км | O_PE2024_46 | 0.17251 | 0 | 0 | 0.17251 | 0 | 0.17251 | 0 | 0 | 0.17251 | 0 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КРУН-0,4 кВ взамен ТП-11 (дата ввода в эксплуатацию 1957 г.) | O_PE2024_62 | 1.0446 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0.43043 | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 проводом СИП-2 для улучшения качества электроснабжения потребителей ТП-185, рубильник 4 ул. Шоссейная протяжённостью по трассе 0,28 км | O_PE2024_64 | 0.35399 | 0 | 0 | 0.35399 | 0 | 0.35863 | 0 | 0 | 0.35863 | 0 | 0.0046372 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046372 | 1.31 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП-65 взамен старого в связи с большим сроком эксплуатации (год ввода в эксплуатацию - 1972 г.) замена силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,4 МВА | O_PE2024_65 | 1.9775 | 0 | 0 | 1.9775 | 0 | 2.0765 | 0 | 0 | 2.0765 | 0 | 0.098961 | 5.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098961 | 5.0042 | 0 | 0 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 37.8193 | 0 | 0 | 37.8193 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | -5.131 | -136.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.131 | -24.6432 | 0 | 0 | нд
1.6 | Реконструкция ПС 35 кВ ГНС-35/6 замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели Л-334, Л-335, Л-334А, 1 этап - закупка оборудования | O_PE2024_22 | 5.688 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.688 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.688 | -100 | 0 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.6 | Приобретение компьютеров и мониторов взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2004-2015 гг.) | O_PE2024_53 | 1.3804 | 0 | 0 | 1.3804 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0.099463 | 10.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099463 | 10.8079 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости материалов
1.6 | Приобретение принтеров взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | O_PE2024_54 | 0.4245 | 0 | 0 | 0.4245 | 0 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.22647 | 0 | -0.11313 | -33.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11313 | -33.3133 | 0 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.6 | Приобретение сервера ProLiant DL380 Gen10+S-43114R Rack (2U)/Xeon16C , программного обеспечения Windows 2022 Standart Server Englis 16Cjre DVD Pack и лицензии) | O_PE2024_55 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0.00664 | 0.36121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00664 | 0.36121 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ М100В, поверка прибора | O_PE2024_56 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305", поверка прибора | O_PE2024_57 | 0.20646 | 0 | 0 | 0.20646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство РП-31 для надежного электроснабжения потребителей, 1 этап - приобретение 2 БРТП - 1 шт. | O_PE2024_58 | 4.9294 | 0 | 0 | 4.9294 | 0 | 5.6301 | 0 | 0 | 5.6301 | 0 | 0.70068 | 14.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70068 | 14.2142 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.6 | Строительство РП-25 для надежного электроснабжения потребителей, 2 этап - приобретение 2 БРТП -1 шт. | O_PE2024_59 | 9.5547 | 0 | 0 | 9.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Установка и настройка учрежденческой автоматической телефонной станции АТСAvaya IP Office | O_PE2024_67 | 0.5544 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.4848 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | -0.0696 | -12.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0696 | -12.5541 | 0 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Мицубиси, гос № М414М26М, 2001 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_68 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Шевроле-Нива 212300, гос №М459АС26, 2007 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_69 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ 315196, гос. №В502УМ , 2011 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_70 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -3.0769e-07 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ-39099, гос №Е218ОТ, 1998 года выпуска на УАЗ-390995-04 | O_PE2024_71 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | -4e-09 | -2.7586e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -2.7586e-07 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ-САЗ-3350701, гос №А932МС26, 2004 года выпуска на ГАЗ-САЗ-2507 на шасси Газон-Некст | O_PE2024_72 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию навесного измельчителя веток СН-260 на навесного измельчителя веток BX-62R для выполнения работ по обрезке деревьев | O_PE2024_73 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | -0.067 | -16.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -16.4619 | 0 | 0 | Снижение закупочной стоимости
1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8200 с генератором Тх-10В (i-Loc) | O_PE2024_74 | 1.1962 | 0 | 0 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | O_PE2024_75 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 4e-09 | 5.0378e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 5.0378e-07 | 0 | 0 | нд