## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 08.06.2023 г. № 140-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений | 1.2
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 294.7245 | 0 | 294.7245 | 141.9051 | 71.7667 | 8.47 | 27.3071 | 26.8911 | 44.4596 | 39.6813 | 0 | 66.8626 | 0 | 222.9578 | -29.4676 | -500 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 113.6827 | 0 | 113.6827 | 20.9417 | 38.4459 | 0 | 14.7647 | 0 | 23.6812 | 6.2732 | 0 | 14.6685 | 0 | 75.2368 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 125.8525 | 0 | 125.8525 | 103.5933 | 21.2896 | 0 | 11.0954 | 25.1911 | 10.1943 | 33.4081 | 0 | 44.9941 | 0 | 104.5628 | -20.9926 | -300 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 55.1893 | 0 | 55.1893 | 17.37 | 12.0312 | 8.47 | 1.4471 | 1.7 | 10.5841 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 43.1582 | -8.475 | -200 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 294.7245 | 0 | 294.7245 | 141.9051 | 71.7667 | 8.47 | 27.3071 | 26.8911 | 44.4596 | 39.6813 | 0 | 66.8626 | 0 | 222.9578 | -29.4676 | -500 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 113.6827 | 0 | 113.6827 | 20.9417 | 38.4459 | 0 | 14.7647 | 0 | 23.6812 | 6.2732 | 0 | 14.6685 | 0 | 75.2368 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.6307 | 0 | 35.6307 | 6.5191 | 16.8398 | 0 | 4.3423 | 0 | 12.4975 | 3.41 | 0 | 3.1091 | 0 | 18.7909 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 14.639 | 0 | 14.639 | 6.5191 | 0.94245 | 0 | 0.45348 | 0 | 0.48897 | 3.41 | 0 | 3.1091 | 0 | 13.6966 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 400 кВА на 630кВА ТП-38, ТП-16, ТП-489, ТП-130, ТП-133, ТП-147, ТП-156,ТП-162, ТП-214, ТП-260,ТП-271 | O_PEN2024_003 | 3.1091 | 0 | 3.1091 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 0 | 3.1091 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.1.1 | Дооборудование трансформаторных подстанций, монтаж трансформатора 630 кВА в ТП 130, ТП-147, ТП-150, ТП-152, ТП-187, ТП-327 | O_PEN2024_004 | 1.7312 | 0 | 1.7312 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.1.1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций № 65 , № 109 взамен старой для улучшения электроснабжения потребителей | O_PEN2024_009 | 1.6788 | 0 | 1.6788 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ Скачки-2 (Ф-132), РП-3 (Ф-8,Ф-11,Ф-118) ,РП-12 (Ф-49,Ф-336) в части замены маслняных выключателей на вакуумные 6 шт. | O_PE2024_21 | 4.7685 | 0 | 4.7685 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7685 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-179 (замена силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,4 МВА) | O_PE2024_23 | 0.63112 | 0 | 0.63112 | 0 | 0.59662 | нд | 0.45348 | нд | 0.14314 | нд | 0 | нд | 0 | 0.034497 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,25, 1х0,63 МВА на 2х0,4 МВА) | O_PE2024_24 | 1.2631 | 0 | 1.2631 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2631 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-329 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_26 | 0.6321 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6321 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 (замены силового трансформатора мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,25 МВА) | O_PE2024_27 | 0.51105 | 0 | 0.51105 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51105 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 5 шт.) | O_PE2024_29 | 0.19539 | 0 | 0.19539 | 0 | 0.21637 | нд | 0 | нд | 0.21637 | нд | 0 | нд | 0 | -0.020984 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 3 шт.) | O_PE2024_30 | 0.11874 | 0 | 0.11874 | 0 | 0.12946 | нд | 0 | нд | 0.12946 | нд | 0 | нд | 0 | -0.010724 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.9917 | 0 | 20.9917 | 0 | 15.8973 | 0 | 3.8888 | 0 | 12.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0943 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-152 ( замена силовых трансформаторов 2х0,1 МВА на 2х0,1 МВА) | O_PE2024_25 | 0.61072 | 0 | 0.61072 | 0 | 0.57688 | нд | 0 | нд | 0.57688 | нд | 0 | нд | 0 | 0.033848 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-437 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_28 | 0.63112 | 0 | 0.63112 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63112 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части монтажа и наладки УТКЗ-5(7) в количестве 20 шт. | O_PE2024_35 | 0.68293 | 0 | 0.68293 | 0 | 0.13637 | нд | 0 | нд | 0.13637 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54656 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части установки контроллеров для связи с УТКЗ 33 шт. | O_PE2024_36 | 5.3027 | 0 | 5.3027 | 0 | 3.0456 | нд | 1.4098 | нд | 1.6359 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2571 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-7 в части монтажа трансформаторов собственных нужд 2х0,16 МВА | O_PE2024_37 | 0.38866 | 0 | 0.38866 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38866 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-1 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_38 | 1.6245 | 0 | 1.6245 | 0 | 1.5693 | нд | 0 | нд | 1.5693 | нд | 0 | нд | 0 | 0.055209 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_39 | 1.3838 | 0 | 1.3838 | 0 | 1.9127 | нд | 0.50634 | нд | 1.4064 | нд | 0 | нд | 0 | -0.52892 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-3 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_40 | 1.2308 | 0 | 1.2308 | 0 | 1.2008 | нд | 0 | нд | 1.2008 | нд | 0 | нд | 0 | 0.030003 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-5 в части монтажа и наладки устройст телемеханики и связи | O_PE2024_41 | 1.6767 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6767 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Подкачка-35/6" в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_43 | 1.0554 | 0 | 1.0554 | 0 | 1.0637 | нд | 0 | нд | 1.0637 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0082781 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа наладки и испытания трансформатора напряжения 1 шт., организации цепей напряжения секции № 1 | O_PE2024_47 | 0.18275 | 0 | 0.18275 | 0 | 0.18275 | нд | 0.18275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -9.96e-07 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Т-307 в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_48 | 2.513 | 0 | 2.513 | 0 | 2.513 | нд | 0.895 | нд | 1.618 | нд | 0 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Б. Ромашка в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_49 | 2.513 | 0 | 2.513 | 0 | 2.513 | нд | 0.895 | нд | 1.618 | нд | 0 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 "Скачки-2 " в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_63 | 1.1956 | 0 | 1.1956 | 0 | 1.1832 | нд | 0 | нд | 1.1832 | нд | 0 | нд | 0 | 0.012358 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.9906 | 0 | 51.9906 | 14.4227 | 9.8063 | 0 | 4.605 | 0 | 5.2013 | 2.8632 | 0 | 11.5595 | 0 | 42.1843 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.6735 | 0 | 51.6735 | 14.4227 | 9.8063 | 0 | 4.605 | 0 | 5.2013 | 2.8632 | 0 | 11.5595 | 0 | 41.8672 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС по ул. 2-я линия, ул. Бештаугорская | O_PEN2024_002 | 7.92 | 0 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей от ТП-148 (ул. Зорге, ул. Фучика) | O_PEN2024_005 | 2.8632 | 0 | 2.8632 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 2.8632 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ПС "Скачки-II"-РП-10 (Ф-78), ТП-387-ТП-569 | O_PEN2024_006 | 3.6395 | 0 | 3.6395 | 3.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 | 0 | 3.6395 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-140 Протяжённостью по трассе 0,612 км | O_PE2024_01 | 3.6127 | 0 | 3.6127 | 0 | 3.6109 | нд | 3.6109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001829 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 10 кВ ПС Горячеводская-ТП-334 Ф-60 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяжённостью по трассе 0,3 км | O_PE2024_02 | 1.451 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.451 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 6 кВ ТП-30-ТП-162 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_03 | 1.9539 | 0 | 1.9539 | 0 | 0.054 | нд | 0 | нд | 0.054 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8999 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-106-ТП-316 на кабель большего сечения протяжённостью по трассе 0,45 км | O_PE2024_05 | 3.4583 | 0 | 3.4583 | 0 | 3.4521 | нд | 0 | нд | 3.4521 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0061424 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-22 ВЛ к ТП-20 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,07 км | O_PE2024_06 | 0.61413 | 0 | 0.61413 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61413 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-20 ВЛ к ТП-22 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,29 км | O_PE2024_07 | 1.312 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.312 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП-45-ТП-407 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяженностью по трассе 0,13 км | O_PE2024_08 | 0.88013 | 0 | 0.88013 | 0 | 0.98077 | нд | 0 | нд | 0.98077 | нд | 0 | нд | 0 | -0.10064 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-222 по ул. Лысогорская, 4-60 протяженностью по трассе 0,66 км | O_PE2024_09 | 0.7794 | 0 | 0.7794 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7794 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-217 по пр. Советской Армии, 129-153 протяженностью по трассе 0,41 км | O_PE2024_10 | 0.47356 | 0 | 0.47356 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47356 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-342 по пр. Советской Армии, 95-119, 104-114 протяженностью по трассе 0,51 км | O_PE2024_11 | 0.57453 | 0 | 0.57453 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57453 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-23 по пр. Советской Армии, 7-13 протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_12 | 0.23665 | 0 | 0.23665 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23665 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-219 по пр. Советской Армии, 62-68 протяженностью по трассе 0,27 км | O_PE2024_13 | 0.30731 | 0 | 0.30731 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30731 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ(замена голого провода на СИП-2) от ТП-591 по ул. Мира, 168-224 протяженностью по трассе 0,62 км | O_PE2024_14 | 0.73667 | 0 | 0.73667 | 0 | 0.73651 | нд | 0.73651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00016244 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на /СИП-2) от ТП-141 по ул. Мира протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_15 | 0.25763 | 0 | 0.25763 | 0 | 0.2576 | нд | 0.2576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2148e-05 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от РЩ-457/5 по пер. Железнодорожный протяженностью по трассе 0,10 км | O_PE2024_17 | 0.17931 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17931 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (замена голого провода на СИП-2) участка воздушнной линии 0,4 кВ от ТП-179 по ул. З. Космодемьянской протяженностью по трассе 0,74 км | O_PE2024_20 | 0.71415 | 0 | 0.71415 | 0 | 0.71446 | нд | 0 | нд | 0.71446 | нд | 0 | нд | 0 | -0.00030895 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-193-ТП-346 Протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_42 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Промышленная-35/6" в части замены силового трансформатора мощностью 3,2 МВА на 4 МВА, проведение ПНР | O_PE2024_60 | 14.4791 | 0 | 14.4791 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.4791 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной 6 кВ ТП-150-ТП-129 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) Протяжённостью по трассе 0,4 км, 1этап | O_PE2024_66 | 3.3304 | 0 | 3.3304 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3304 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе | Г | 0.31708 | 0 | 0.31708 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31708 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-433 по ул. Пастухова, 22-34 в части замены опор 7 шт. | O_PE2024_16 | 0.31708 | 0 | 0.31708 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31708 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 24.675 | 0 | 24.675 | 0 | 11.5519 | 0 | 5.5695 | 0 | 5.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1231 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 22.737 | 0 | 22.737 | 0 | 10.7444 | 0 | 4.762 | 0 | 5.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | O_PE2024_50 | 13.9576 | 0 | 13.9576 | 0 | 7.2079 | нд | 4.334 | нд | 2.8739 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7497 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | O_PE2024_51 | 8.7794 | 0 | 8.7794 | 0 | 3.5365 | нд | 0.42798 | нд | 3.1085 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2428 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 1.938 | 0 | 1.938 | 0 | 0.80751 | нд | 0.80751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1305 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Монтаж и наладка АСКУЭ в ТП города (оборудование телемеханики, предназначенного для удаленного сбора и передачи данных) - 25 УСПД | O_PE2024_52 | 1.938 | 0 | 1.938 | 0 | 0.80751 | нд | 0.80751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1305 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.3864 | 0 | 1.3864 | 0 | 0.24787 | нд | 0.24787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1385 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.3864 | 0 | 1.3864 | 0 | 0.24787 | нд | 0.24787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1385 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_31 | 1.3864 | 0 | 1.3864 | 0 | 0.24787 | нд | 0.24787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1385 | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 125.8525 | 0 | 125.8525 | 103.5933 | 21.2896 | 0 | 11.0954 | 25.1911 | 10.1943 | 33.4081 | 0 | 44.9941 | 0 | 104.5628 | -20.9926 | -300 | нд
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции№ 45, № 225 взамен старой комплектной трансформаторной подстанции для улучшения электроснабжения потребителей | O_PEN2024_010 | 7.7278 | 0 | 7.7278 | 7.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7278 | 0 | 0 | 0 | 7.7278 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Монтаж воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ул. Февральская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Ленина с. Винсады для надежного электроснабжения потребителей | O_PEN2024_011 | 7.4349 | 0 | 7.4349 | 7.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4349 | 0 | 7.4349 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции в районах: трасса Кавказ юго-восточный склон г. Машук, трасса Кавказ р-он Казачьей Слободы, ул. Атаманская, бульвар Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, ш. Нальчикское | O_PEN2024_012 | 25.4311 | 0 | 25.4311 | 25.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4311 | 0 | 0 | 0 | 25.4311 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции в районах: р-он СНТ Кавказ, Дачный бульвар массив 9, гора Машук (Кольцевая дорога), СТ Машук-2 (пос. Энергетик), ул. Грибная, Тюльпановая, ул. Пащенко | O_PEN2024_013 | 3.1046 | 0 | 3.1046 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1046 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ в районе трассы «Кавказ» ю-з склон горы Машук (2шт.), р/о Казачей слободы (2шт.), ул. Атаманская (2шт.), бульвар Гагарина (1шт.), пос. Энергетик (1шт.), ул. Совхозная (1шт.), Нальчинское шоссе (1шт.), СХТ «Кавказ» (1шт.), массив №3 (1шт.), гора Машук (Кольцевая дорога) (1шт.), СТ « Машук-2» (1шт.), ул. Тюльпановая (1шт.), ул. Пащенко (1шт.) | O_PEN2024_014 | 0.24916 | 0 | 0.24916 | 0.24916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24916 | 0 | 0 | 0 | 0.24916 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ ОАО "Пятигорские электрические сети" | O_PEN2024_015 | 24.6 | 0 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по трассе «Кавказ» район Казачьей Слободы, ул. Совхозная, Нальчинское ш., СНТ «Кавказ», бул. Дачный массив 9, ул. Грибная, ул. Тюльпановая, СНТ «Машук-2», ул. Атаманская, бул. Гагарина, пос. Энергетик для надежного электроснабжения потребителей | O_PEN2024_016 | 3.0157 | 0 | 3.0157 | 3.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0157 | 0 | 3.0157 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Строительство воздушной линии ВЛ-10 кВ по трассе «Кавказ» юго-восточный склон горы Машук, ул. Совхозная, Нальчинское ш., СНТ «Кавказ», бул. Дачный массив 9 для надежного электроснабжения потребителей | O_PEN2024_017 | 2.9484 | 0 | 2.9484 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 95 мм2 от ТП-149 (ул. 3-я Линия), ТП-155 (ул. Фучика, школа № 16, ул. Московская), ТП-180 (ул. Бульварная), ТП-182 (пр. 40 лет Октября) | O_PEN2024_018 | 4.6969 | 0 | 4.6969 | 4.6969 | 0 | 0 | 0 | 4.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6969 | -3.9141 | -100 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечением 240 мм2 от ТП-177 (ул. Дзержинского, ул. Университетская, пл. Ленина, ул. Крайнего), ТП-180 (ул. П. Лулумбы), ТП-130 (пр. Калинина), ТП-1244 (ул. Востания), ТП-146 (ул. Дунаевского, ул. Малыгина) | O_PEN2024_019 | 5.9364 | 0 | 5.9364 | 5.9364 | 0 | 0 | 0 | 5.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9364 | -4.947 | -100 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ города по ул. Атаманская, б. Гагарина, пос. Энергетик, ул. Совхозная, кольцевая дорога горы Машук, СТН «Машук-2», ул. Грибная, ул. Тюльпановая, ул. Пащенко | O_PEN2024_020 | 14.5578 | 0 | 14.5578 | 14.5578 | 0 | 0 | 0 | 14.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5578 | -12.1315 | -100 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ из сшитого полиэтилена в строящихся объектах в районе трассы «Кавказ» на ю-з склоне горы Машук | O_PEN2024_021 | 3.8905 | 0 | 3.8905 | 3.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8905 | 0 | 3.8905 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-570 до РЩ-0,4 и ВЛ пр. Талькова протяжённостью по трассе 0,35 км | O_PE2024_04 | 1.1802 | 0 | 1.1802 | 0 | 1.1912 | нд | 0.0576 | нд | 1.1336 | нд | 0 | нд | 0 | -0.011005 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка воздушной линии 0,4 кВ, проводом СИП-2 0,4 кВ от ТП-379 по ул. 1-й Переулок, 2-18, ул. Ермолова 223-225, протяженностью по трассе 0,42 км | O_PE2024_18 | 0.36236 | 0 | 0.36236 | 0 | 0.3624 | нд | 0.3624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.6708e-05 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-486 по ул. 2-й Переулок, ул. Дорожная протяженностью по трассе 0,46 км | O_PE2024_19 | 0.42943 | 0 | 0.42943 | 0 | 0.42945 | нд | 0.42945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.178e-05 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельного канала вторичных цепей ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_32 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.4056 | нд | 1.4056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0096059 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельных каналов РП-22, ОПУ (2 этап) | O_PE2024_33 | 0.95224 | 0 | 0.95224 | 0 | 0.97023 | нд | 0.97023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.017984 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство административного корпуса для службы ОТЭ и офиса обслуживания населения (3 этап) | O_PE2024_34 | 13.5831 | 0 | 13.5831 | 0 | 15.4424 | нд | 7.2569 | нд | 8.1855 | нд | 0 | нд | 0 | -1.8593 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-22 до ВЛ ул. Беленковича протяжённостью по трассе 0,09 км | O_PE2024_44 | 0.39404 | 0 | 0.39404 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39404 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ ТП-600-ТП-482 и вывод на ул. Феодосия Кавказского протяжённостью по трассе 0,381 км | O_PE2024_45 | 0.41317 | 0 | 0.41317 | 0 | 0.44067 | нд | 0.44067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.027499 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-655 на ВЛ ул. Полевая, ул Сенная протяжённостью по трассе 0,07 км | O_PE2024_46 | 0.17251 | 0 | 0.17251 | 0 | 0.17251 | нд | 0.17251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.84e-07 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КРУН-0,4 кВ взамен ТП-11 (дата ввода в эксплуатацию 1957 г.) | O_PE2024_62 | 1.0446 | 0 | 1.0446 | 0 | 0.51652 | нд | 0 | нд | 0.51652 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52804 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 проводом СИП-2 для улучшения качества электроснабжения потребителей ТП-185, рубильник 4 ул. Шоссейная протяжённостью по трассе 0,28 км | O_PE2024_64 | 0.35399 | 0 | 0.35399 | 0 | 0.35863 | нд | 0 | нд | 0.35863 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0046372 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-65 взамен старого в связи с большим сроком эксплуатации (год ввода в эксплуатацию - 1972 г.) замена силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,4 МВА | O_PE2024_65 | 1.9775 | 0 | 1.9775 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9775 | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 55.1893 | 0 | 55.1893 | 17.37 | 12.0312 | 8.47 | 1.4471 | 1.7 | 10.5841 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 43.1582 | -8.475 | -200 | нд
1.6 | Реконструкция строительной части и оборудования подстанций с большим сроком эксплуатации (ТП-193, ТП-197, ТП-198, ТП-222, ТП-226, ТП-247, ТП-254, ТП-262, ТП-265, ТП-268, РП-5, ТП-168, ТП-141, ТП-171, ТП-227,ТП-26) | O_PEN2024_001 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию АПТ-28 КамАз-43114 (2007 года выпуска), гос.№А063УК, на новую автовышку КамАз-43118 Т-328 | O_PEN2024_007 | 8.47 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | -7.0583 | -100 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию экскаватора ЭТЦ1609 (1994 года выпуска), гос.№ 10-69СА, на новый ЭТЦ 1609 грунторез | O_PEN2024_008 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -1.4167 | -100 | Исключение инвестиционного проекта в связи с корректировкой ИП 2024-2029
1.6 | Реконструкция ПС 35 кВ ГНС-35/6 замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели Л-334, Л-335, Л-334А, 1 этап - закупка оборудования | O_PE2024_22 | 5.688 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.688 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение компьютеров и мониторов взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2004-2015 гг.) | O_PE2024_53 | 1.3804 | 0 | 1.3804 | 0 | 0.57731 | нд | 0 | нд | 0.57731 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80311 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение принтеров взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | O_PE2024_54 | 0.4245 | 0 | 0.4245 | 0 | 0.07887 | нд | 0.07887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34563 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение сервера ProLiant DL380 Gen10+S-43114R Rack (2U)/Xeon16C , программного обеспечения Windows 2022 Standart Server Englis 16Cjre DVD Pack и лицензии) | O_PE2024_55 | 1.8383 | 0 | 1.8383 | 0 | 1.8449 | нд | 1.3682 | нд | 0.4767 | нд | 0 | нд | 0 | -0.00664 | нд | нд | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ М100В, поверка прибора | O_PE2024_56 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.396 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305", поверка прибора | O_PE2024_57 | 0.20646 | 0 | 0.20646 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20646 | нд | нд | нд
1.6 | Строительство РП-31 для надежного электроснабжения потребителей, 1 этап - приобретение 2 БРТП - 1 шт. | O_PE2024_58 | 4.9294 | 0 | 4.9294 | 0 | 5.6301 | нд | 0 | нд | 5.6301 | нд | 0 | нд | 0 | -0.70068 | нд | нд | нд
1.6 | Строительство РП-25 для надежного электроснабжения потребителей, 2 этап - приобретение 2 БРТП -1 шт. | O_PE2024_59 | 9.5547 | 0 | 9.5547 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5547 | нд | нд | нд
1.6 | Установка и настройка учрежденческой автоматической телефонной станции АТСAvaya IP Office | O_PE2024_67 | 0.5544 | 0 | 0.5544 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5544 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Мицубиси, гос № М414М26М, 2001 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_68 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Шевроле-Нива 212300, гос №М459АС26, 2007 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_69 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ 315196, гос. №В502УМ , 2011 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_70 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ-39099, гос №Е218ОТ, 1998 года выпуска на УАЗ-390995-04 | O_PE2024_71 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.45 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ-САЗ-3350701, гос №А932МС26, 2004 года выпуска на ГАЗ-САЗ-2507 на шасси Газон-Некст | O_PE2024_72 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1 | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию навесного измельчителя веток СН-260 на навесного измельчителя веток BX-62R для выполнения работ по обрезке деревьев | O_PE2024_73 | 0.407 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.407 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8200 с генератором Тх-10В (i-Loc) | O_PE2024_74 | 1.1962 | 0 | 1.1962 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1962 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | O_PE2024_75 | 0.794 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.794 | нд | нд | нд