## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений | 1.2
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 120.4265 | 0 | 0 | 120.4265 | 117.2285 | 20.0044 | 12.0118 | 32.2156 | 26.88 | 40.0215 | 44.663 | 28.1851 | 33.6737 | 0 | -3.198 | -2.6556 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.1309 | 0 | 0 | 42.1309 | 38.8397 | 4.2511 | 4.3795 | 17.279 | 12.8315 | 14.3401 | 15.5764 | 6.2607 | 6.0523 | 0 | -3.2912 | -7.8118 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.6922 | 0 | 0 | 49.6922 | 50.3789 | 12.6775 | 6.3523 | 9.3916 | 8.7727 | 11.7246 | 16.2549 | 15.8986 | 18.999 | 0 | 0.68669 | 1.3819 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.6035 | 0 | 0 | 28.6035 | 28.0099 | 3.0759 | 1.28 | 5.5451 | 5.2758 | 13.9568 | 12.8317 | 6.0258 | 8.6225 | 0 | -0.59351 | -2.075 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 120.4265 | 0 | 0 | 120.4265 | 117.2285 | 20.0044 | 12.0118 | 32.2156 | 26.88 | 40.0215 | 44.663 | 28.1851 | 33.6737 | 0 | -3.198 | -2.6556 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 42.1309 | 0 | 0 | 42.1309 | 38.8397 | 4.2511 | 4.3795 | 17.279 | 12.8315 | 14.3401 | 15.5764 | 6.2607 | 6.0523 | 0 | -3.2912 | -7.8118 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.7701 | 0 | 0 | 23.7701 | 19.8084 | 0 | 0 | 8.2617 | 4.1448 | 9.2477 | 9.9381 | 6.2607 | 5.7256 | 0 | -3.9618 | -16.667 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3453 | 0 | 0 | 17.3453 | 13.4631 | 0 | 0 | 5.4501 | 1.1294 | 6.1979 | 7.086 | 5.6972 | 5.2476 | 0 | -3.8822 | -22.3821 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | 0 | 0 | 14.8484 | 10.8384 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | 4.9495 | 7.086 | 4.9495 | 3.7524 | 0 | -4.01 | -27.0063 | Различия в стоимости оборудования на момент формирования инвестиционной программы и закупки оборудования, уменьшение стоимости пусконаладочных работ
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | 0 | 0 | 1.4956 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | 0 | 0.74778 | 1.4953 | 0 | -0.00028406 | -0.018994 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | 0 | 0 | 1.0014 | 1.1294 | 0 | 0 | 0.50068 | 1.1294 | 0.50068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12805 | 12.7876 | Изменение перечня работ в связи с измененением проекта, вызванным производственной необходимостью
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.4248 | 0 | 0 | 6.4248 | 6.3453 | 0 | 0 | 2.8116 | 3.0154 | 3.0498 | 2.852 | 0.56346 | 0.47792 | 0 | -0.07953 | -1.2378 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | 0 | 0 | 1.7431 | 1.7416 | 0 | 0 | 1.7431 | 1.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014407 | -0.082652 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | 0 | 0 | 1.7431 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | -0.0015993 | -0.091754 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | 0 | 0 | 0.56386 | 0.56452 | 0 | 0 | 0.56386 | 0.56452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006639 | 0.11774 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | 0 | 0 | 0.45364 | 0.4545 | 0 | 0 | 0.45364 | 0.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008554 | 0.18856 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | 0 | 0 | 0.44936 | 0.45324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0.45324 | 0 | 0 | 0 | 0.0038805 | 0.86357 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | 0 | 0 | 0.44936 | 0.45324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0.45324 | 0 | 0 | 0 | 0.0038805 | 0.86357 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | 0 | 0 | 0.56346 | 0.47792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56346 | 0.47792 | 0 | -0.085539 | -15.1812 | Уменьшение мощностью трансформатора в связи с уменьшением потребления электроэнергии в данном районе для снижения потерью
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | 0 | 0 | 0.20402 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 7.2564e-05 | 0.035568 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | 0 | 0 | 0.051004 | 0.050697 | 0 | 0 | 0.051004 | 0.050697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030682 | -0.60155 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | 0 | 0 | 0.20402 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492e-06 | 0.0017116 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.3607 | 0 | 0 | 18.3607 | 19.0314 | 4.2511 | 4.3795 | 9.0173 | 8.6868 | 5.0924 | 5.6384 | 0 | 0.32677 | 0 | 0.67061 | 3.6524 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6211 | 0 | 0 | 17.6211 | 18.2787 | 4.0112 | 4.1271 | 8.7263 | 8.6868 | 4.8837 | 5.138 | 0 | 0.32677 | 0 | 0.65757 | 3.7317 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | 0 | 0 | 1.2412 | 1.36 | 1.2412 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11877 | 9.5689 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | 0 | 0 | 0.90084 | 0.97679 | 0.90084 | 0.97679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075957 | 8.4318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | 0 | 0 | 0.36686 | 0.3657 | 0.36686 | 0.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011681 | -0.31839 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.18802 | 0 | 0.18802 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021725 | 13.0641 | Увеличение объёмов земляных работ по востановлению грунта
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | 0 | 0 | 0.93318 | 0.93021 | 0.93318 | 0.93021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029684 | -0.3181 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | 0 | 0 | 2.1402 | 2.1417 | 0 | 0 | 2.1402 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014513 | 0.067811 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | 0 | 0 | 1.9485 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9485 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.28063 | 14.4022 | Увеличение объёмов земляных работ по востановлению грунта
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | 0 | 0 | 2.1701 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0.0034472 | 0.15885 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | 0 | 0 | 5.8667 | 5.9928 | 0 | 0 | 5.8667 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 2.1494 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | 0 | 0 | 0.32373 | 0.32677 | 0 | 0 | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32677 | 0 | 0.0030332 | 0.93695 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | 0 | 0 | 0.27747 | 0.29139 | 0.27747 | 0 | 0 | 0.29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013925 | 5.0186 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.30639 | 0.29157 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01482 | 5.0829 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | 0 | 0 | 0.23096 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 5.46e-06 | 0.0023641 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | 0 | 0 | 0.17973 | 0.17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0.17978 | 0 | 0 | 0 | 5.0376e-05 | 0.028028 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | 0 | 0 | 0.18238 | 0.18244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18238 | 0.18244 | 0 | 0 | 0 | 5.0508e-05 | 0.027693 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | 0 | 0 | 0.17211 | 0.17225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0.17225 | 0 | 0 | 0 | 0.00013639 | 0.079244 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | 0 | 0 | 0.22933 | 0.23094 | 0 | 0 | 0.22933 | 0.23094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016106 | 0.70231 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.73961 | 0 | 0 | 0.73961 | 0.75265 | 0.23991 | 0.25234 | 0.29102 | 0 | 0.20868 | 0.50031 | 0 | 0 | 0 | 0.013036 | 1.7626 | нд
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | 0 | 0 | 0.29102 | 0.29155 | 0 | 0 | 0.29102 | 0 | 0 | 0.29155 | 0 | 0 | 0 | 0.00053562 | 0.18405 | нд
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | 0 | 0 | 0.23991 | 0.25234 | 0.23991 | 0.25234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01243 | 5.1813 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.20875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.20875 | 0 | 0 | 0 | 7.0092e-05 | 0.033588 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.6922 | 0 | 0 | 49.6922 | 50.3789 | 12.6775 | 6.3523 | 9.3916 | 8.7727 | 11.7246 | 16.2549 | 15.8986 | 18.999 | 0 | 0.68669 | 1.3819 | нд
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | 0 | -1.2e-08 | -3.6496e-07 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96e-07 | 6.336e-05 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | 0 | 0 | 2.6506 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | -0.1575 | -5.9421 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.17754 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0.17929 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.0017526 | 0.98712 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.45156 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.42156 | 0 | 0 | 0 | 0.031558 | 7.5139 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.44169 | 0 | 0 | 0 | 0.44169 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021693 | 5.165 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | 0 | 0 | 0.6483 | 0.64867 | 0.6483 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037566 | 0.057946 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | 0 | 0 | 3.1702 | 3.1717 | 3.1702 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015411 | 0.048613 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | 0 | 0 | 1.1576 | 1.5677 | 0 | 0 | 1.1576 | 0.60827 | 0 | 0 | 0 | 0.95941 | 0 | 0.41008 | 35.4243 | Изменение проекта и прокладки участка в кабельном исполнении в связи с невозможности строительства ВЛ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ПАО "Россети Северный Кавказ"
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | 0 | 0 | 11.3919 | 11.3947 | 2.848 | 1.7154 | 2.848 | 4.5295 | 2.848 | 3.2596 | 2.848 | 1.8901 | 0 | 0.0027541 | 0.024176 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | 0 | 0 | 15.0049 | 15.0037 | 3.7512 | 0.19156 | 3.7512 | 0 | 3.7512 | 5.6152 | 3.7512 | 9.1969 | 0 | -0.0012059 | -0.0080369 | нд
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | 0 | 0 | 0.594 | 0.72045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72045 | 0.594 | 0 | 0 | 0.12645 | 21.2881 | Увеличение закупочной стоимости
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | 0 | 0 | 0.64273 | 0.64282 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0.059488 | 0.16068 | 0.49986 | 0.16068 | 0.083477 | 0 | 8.6304e-05 | 0.013428 | Увеличение стоимости в связи с изменениями нормального режима электрических сетей данного района
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | 0 | 0 | 5.8963 | 5.8927 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 2.898 | 1.4741 | 2.9947 | 1.4741 | 0 | 0 | -0.0036574 | -0.062029 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | 0 | 0 | 1.7142 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.22404 | 1.7142 | 1.5035 | 0 | 0.039797 | 2.3216 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | 0 | 0 | 1.8909 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 1.8909 | 2.0775 | 0 | 0.21296 | 11.2624 | Увеличение объёмов земляных работ по востановлению грунта
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.6035 | 0 | 0 | 28.6035 | 28.0099 | 3.0759 | 1.28 | 5.5451 | 5.2758 | 13.9568 | 12.8317 | 6.0258 | 8.6225 | 0 | -0.59351 | -2.075 | нд
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | 0 | 0 | 0.67183 | 0.66328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67183 | 0 | 0 | 0.66328 | 0 | -0.0085534 | -1.2731 | Увеличение закупочной стоимости
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | 0 | 0 | 12.3034 | 12.1881 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 3.647 | 3.0759 | 5.6427 | 3.0759 | 2.8984 | 0 | -0.11534 | -0.93748 | нд
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | 0 | 0 | 4.864 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | -0.41571 | -8.5466 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | 0 | 0 | 4.2118 | 4.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2118 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | -0.046996 | -1.1158 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.87 | 0 | 0 | -0.17 | -9.0907 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 1.9368 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0.89601 | 0 | 0.00086 | 0.044424 | нд
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | 0 | 0 | 1.1333 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14672 | 12.9465 | Увеличение закупочной стоимости
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | 0 | 0 | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | -3.96e-07 | -3.667e-05 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | 0 | 0 | 0.20334 | 0.20696 | 0 | 0 | 0.20334 | 0.20696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | 1.7811 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.34188 | 0 | 0 | 0.33 | 0.34188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011879 | 3.5998 | нд