## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2023 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2024 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2023г. | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без 0С) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 100.3555 | 0 | 100.3554 | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | 0 | 16.6703 | 0 | 0 | 2.2415 | 0 | 167.25 | 0 | 26.8464 | 0.9 | 0 | 2.63 | 0 | 172.0833 | 0 | 33.3512 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 184.5833 | 0 | 23.4875 | 0.65 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | 0 | 97.6905 | 2.15 | 0 | 7.058 | 0 | 706 | 0 | 10.0098 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 0 | 22.4 | 0.9 | 0 | 1.733 | 0 | 216.333 | 0 | 37.2192 | 0.75 | 0 | 1.682 | 0 | 274.434 | 0 | 28.0614 | 0.5 | 0 | 1.271 | 0 | 125.233 | 0 | 0 | -2.665 | -2.6556 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 35.1091 | 0 | 35.1091 | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | 0 | 3.5426 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0.9 | 0 | 2.08 | 0 | 1.8333 | 0 | 11.9501 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 9.3333 | 0 | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 32.3664 | 1.9 | 0 | 4.961 | 0 | 12 | 0 | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.733 | 0 | 6 | 0 | 12.9803 | 0.75 | 0 | 1.682 | 0 | 4.6 | 0 | 5.0436 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -2.7426 | -7.8118 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 41.4102 | 0 | 41.4102 | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | 0 | 10.5645 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | 0 | 7.8263 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 167 | 0 | 9.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 13.2488 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 41.9824 | 0.25 | 0 | 2.097 | 0 | 684 | 0 | 5.2936 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 7.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 13.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 15.8325 | 0.25 | 0 | 1.091 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0.57224 | 1.3819 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.8362 | 0 | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 23.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 10.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 7.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | -0.49459 | -2.075 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 100.3555 | 0 | 100.3554 | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | 0 | 16.6703 | 0 | 0 | 2.2415 | 0 | 167.25 | 0 | 26.8464 | 0.9 | 0 | 2.63 | 0 | 172.0833 | 0 | 33.3512 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 184.5833 | 0 | 23.4875 | 0.65 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | 0 | 97.6905 | 2.15 | 0 | 7.058 | 0 | 706 | 0 | 10.0098 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 0 | 22.4 | 0.9 | 0 | 1.733 | 0 | 216.333 | 0 | 37.2192 | 0.75 | 0 | 1.682 | 0 | 274.434 | 0 | 28.0614 | 0.5 | 0 | 1.271 | 0 | 125.233 | 0 | 0 | -2.665 | -2.6556 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 35.1091 | 0 | 35.1091 | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | 0 | 3.5426 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0.9 | 0 | 2.08 | 0 | 1.8333 | 0 | 11.9501 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 9.3333 | 0 | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 32.3664 | 1.9 | 0 | 4.961 | 0 | 12 | 0 | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.733 | 0 | 6 | 0 | 12.9803 | 0.75 | 0 | 1.682 | 0 | 4.6 | 0 | 5.0436 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -2.7426 | -7.8118 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.8084 | 0 | 19.8084 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8848 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 7.7064 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 16.507 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.2817 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7713 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -3.3015 | -16.667 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 14.4544 | 0 | 14.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 5.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 4.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 11.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -3.2352 | -22.3821 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 12.3736 | 0 | 12.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -3.3417 | -27.0063 | Различия в стоимости оборудования на момент формирования инвестиционной программы и закупки оборудования, уменьшение стоимости пусконаладочных работ
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.2463 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.00023672 | -0.018994 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0.83446 | 0 | 0.83446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10671 | 12.7876 | Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.354 | 0 | 5.354 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5415 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2878 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.3767 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.39826 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066275 | -1.2378 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.4526 | 0 | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012006 | -0.082652 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.4526 | 0 | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013328 | -0.091754 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.46988 | 0 | 0.46988 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46988 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055325 | 0.11774 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.37803 | 0 | 0.37803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37875 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37875 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071283 | 0.18856 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.37447 | 0 | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032338 | 0.86357 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.37447 | 0 | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032338 | 0.86357 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.46955 | 0 | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39826 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39826 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071283 | -15.1812 | Уменьшение мощности трансформатора в связи с уменьшением потребления электроэнергии в данном районе для снижения потерь
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.17001 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047e-05 | 0.035568 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.042503 | 0 | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00025568 | -0.60155 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.17001 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91e-06 | 0.0017116 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3006 | 0 | 15.3006 | 0 | 0 | 4.7655 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 7.5144 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.2437 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8595 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 4.6986 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55884 | 3.6524 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6843 | 0 | 14.6843 | 0 | 0 | 4.1855 | 0 | 0 | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 7.2719 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2323 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 3.4393 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 4.2817 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54797 | 3.7317 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.0344 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098977 | 9.5689 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.7507 | 0 | 0.7507 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.7507 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063297 | 8.4318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.30572 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00097339 | -0.31839 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.13858 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018104 | 13.0641 | Увеличение работ в связи с демонтажом старого бетонного покрытия по трассе КЛ
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.77765 | 0 | 0.77765 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.77765 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024737 | -0.3181 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 1.7835 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012094 | 0.067811 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.6237 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8326 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23385 | 14.4022 | Благоустройство территории восстановление дорожного покрытия и доп работы в зоне пересечения городских коммуникаций частной городской застройки
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028727 | 0.15885 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 4.8889 | 0 | 4.8889 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10508 | 2.1494 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.26978 | 0 | 0.26978 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26978 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025277 | 0.93695 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.23122 | 0 | 0.23122 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.23122 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011604 | 5.0186 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.24297 | 0 | 0.24297 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.24297 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01235 | 5.0829 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.19246 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55e-06 | 0.0023641 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.14978 | 0 | 0.14978 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14982 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14982 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198e-05 | 0.028028 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.15199 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15203 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15203 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209e-05 | 0.027693 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.14342 | 0 | 0.14342 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14354 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14354 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011366 | 0.079244 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19245 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19245 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013421 | 0.70231 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.61634 | 0 | 0.61634 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6272 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41692 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010864 | 1.7626 | нд
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.24252 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24296 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24296 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044635 | 0.18405 | нд
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.19992 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 5.1813 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.1739 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17396 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17396 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841e-05 | 0.033588 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 41.4102 | 0 | 41.4102 | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | 0 | 10.5645 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | 0 | 7.8263 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 167 | 0 | 9.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 13.2488 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 41.9824 | 0.25 | 0 | 2.097 | 0 | 684 | 0 | 5.2936 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 7.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 13.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 15.8325 | 0.25 | 0 | 1.091 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0.57224 | 1.3819 | нд
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1e-08 | -3.6496e-07 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.52083 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-07 | 6.336e-05 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13125 | -5.9421 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.14795 | 0 | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014605 | 0.98712 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026299 | 7.5139 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018077 | 5.165 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.54025 | 0 | 0.54025 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.54025 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031305 | 0.057946 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 2.6418 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012843 | 0.048613 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0.96467 | 0 | 0.96467 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96467 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79951 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34173 | 35.4243 | Изменение проекта и прокалидки участка в кабельном исполнении в связи с невозможности строительства ВЛ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ПАО "Россети Серверный Кавказ"
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 9.4933 | 0 | 9.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0022951 | 0.024176 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 12.5041 | 0 | 12.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 12.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 7.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -0.0010049 | -0.0080369 | нд
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.60038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 21.2881 | Увеличение закупочной стоимости
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.53561 | 0 | 0.53561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.53568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.069564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.192e-05 | 0.013428 | нд
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 4.9136 | 0 | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030479 | -0.062029 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.4285 | 0 | 1.4285 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033164 | 2.3216 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.5758 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 11.2624 | Благоустройство территории восстановление дорожного покрытия и доп работы в зоне пересечения городских коммуникаций частной городской застройки
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.8362 | 0 | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 23.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 10.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 7.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | -0.49459 | -2.075 | нд
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.55986 | 0 | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.0071278 | -1.2731 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 10.2528 | 0 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 4.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | -0.096118 | -0.93748 | нд
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.0533 | 0 | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34642 | -8.5466 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 3.5098 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.039163 | -1.1158 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.5583 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14166 | -9.0907 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.6133 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.00071667 | 0.044424 | нд
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0.9444 | 0 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12227 | 12.9465 | Увеличение закупочной стоимости
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0.89992 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3e-07 | -3.667e-05 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.16945 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003018 | 1.7811 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098995 | 3.5998 | нд