## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2024 | года
| Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2024 | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 16.10.2024 г. № 249-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 127.3495 | 0 | нд | 127.3495 | 127.3495 | 79.9098 | 21.9388 | 22.1212 | 31.3335 | 37.3332 | 35.4888 | 20.4554 | 38.5884 | 0 | нд | 47.4397 | -8.8513 | -9.9721 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 77.2841 | 0 | нд | 77.2841 | 77.2841 | 48.5071 | 11.9429 | 12.0973 | 20.2553 | 21.0236 | 22.7024 | 15.3861 | 22.3835 | 0 | нд | 28.777 | -6.3935 | -11.6456 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 18.5493 | 0 | нд | 18.5493 | 18.5493 | 18.3277 | 8.3933 | 8.818 | 4.9333 | 7.3665 | 3.1832 | 2.1432 | 2.0396 | 0 | нд | 0.22156 | 1.818 | 11.0116 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.5161 | 0 | нд | 31.5161 | 31.5161 | 13.075 | 1.6027 | 1.2059 | 6.1449 | 8.9431 | 9.6032 | 2.926 | 14.1653 | 0 | нд | 18.4411 | -4.2758 | -24.6432 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 127.3495 | 0 | нд | 127.3495 | 127.3495 | 79.9098 | 21.9388 | 22.1212 | 31.3335 | 37.3332 | 35.4888 | 20.4554 | 38.5884 | 0 | нд | 47.4397 | -8.8513 | -9.9721 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 77.2841 | 0 | нд | 77.2841 | 77.2841 | 48.5071 | 11.9429 | 12.0973 | 20.2553 | 21.0236 | 22.7024 | 15.3861 | 22.3835 | 0 | нд | 28.777 | -6.3935 | -11.6456 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.2597 | 0 | нд | 24.2597 | 24.2597 | 21.0419 | 4.3959 | 3.6186 | 9.637 | 10.4145 | 6.4898 | 7.0087 | 3.737 | 0 | нд | 3.2178 | 0.51922 | 2.53 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.7666 | 0 | нд | 6.7666 | 6.7666 | 3.7084 | 0 | 0.3779 | 2.1123 | 0.40747 | 2.9039 | 2.923 | 1.7505 | 0 | нд | 3.0582 | -1.3078 | -26.0708 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ Скачки-2 (Ф-132), РП-3 (Ф-8,Ф-11,Ф-118) ,РП-12 (Ф-49,Ф-336) в части замены маслняных выключателей на вакуумные 6 шт. | O_PE2024_21 | 3.9738 | 0 | нд | 3.9738 | 3.9738 | 1.4742 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | 1.3246 | 1.4742 | 1.3246 | 0 | нд | 2.4995 | -8.8513 | -9.9721 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-179 (замена силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,4 МВА) | O_PE2024_23 | 0.52593 | 0 | нд | 0.52593 | 0.52593 | 0.49718 | 0 | 0.3779 | 0.52593 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028747 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,25, 1х0,63 МВА на 2х0,4 МВА) | O_PE2024_24 | 1.0525 | 0 | нд | 1.0525 | 1.0525 | 0.97445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0.97445 | 0 | 0 | нд | 0.078094 | -6.3935 | -11.6456 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-329 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_26 | 0.52675 | 0 | нд | 0.52675 | 0.52675 | 0.47435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52675 | 0.47435 | 0 | 0 | нд | 0.052398 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 (замены силового трансформатора мощностью 1х0,32 МВА на 1х0,25 МВА) | O_PE2024_27 | 0.42588 | 0 | нд | 0.42588 | 0.42588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42588 | 0 | нд | 0.42588 | 1.818 | 11.0116 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 5 шт.) | O_PE2024_29 | 0.16282 | 0 | нд | 0.16282 | 0.16282 | 0.18031 | 0 | 0 | 0.16282 | 0.18031 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.017487 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 ( в части замены выключаетелей нагрузки в количестве 3 шт.) | O_PE2024_30 | 0.098949 | 0 | нд | 0.098949 | 0.098949 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.098949 | 0.10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0089364 | -4.2758 | -24.6432 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.4931 | 0 | нд | 17.4931 | 17.4931 | 17.3335 | 4.3959 | 3.2407 | 7.5247 | 10.0071 | 3.5859 | 4.0857 | 1.9866 | 0 | нд | 0.15958 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-152 ( замена силовых трансформаторов 2х0,1 МВА на 2х0,1 МВА) | O_PE2024_25 | 0.50894 | 0 | нд | 0.50894 | 0.50894 | 0.48073 | 0 | 0 | 0.50894 | 0.48073 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028206 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-437 (замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА) | O_PE2024_28 | 0.52593 | 0 | нд | 0.52593 | 0.52593 | 0.47076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52593 | 0.47076 | 0 | 0 | нд | 0.05517 | -6.3935 | -11.6456 | Снижение закупочной стоимости
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части монтажа и наладки УТКЗ-5(7) в количестве 20 шт. | O_PE2024_35 | 0.56911 | 0 | нд | 0.56911 | 0.56911 | 0.36883 | 0 | 0 | 0.1897 | 0.11364 | 0.1897 | 0.25518 | 0.1897 | 0 | нд | 0.20028 | 0.51922 | 2.53 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП города в части установки контроллеров для связи с УТКЗ 33 шт. | O_PE2024_36 | 4.4189 | 0 | нд | 4.4189 | 4.4189 | 4.4615 | 0 | 1.1748 | 1.473 | 1.3632 | 1.473 | 1.9235 | 1.473 | 0 | нд | -0.042613 | -1.3078 | -26.0708 | Преждевременное выполнение мероприятия
1.2.1.2 | Модернизация РП-7 в части монтажа трансформаторов собственных нужд 2х0,16 МВА | O_PE2024_37 | 0.32388 | 0 | нд | 0.32388 | 0.32388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32388 | 0 | нд | 0.32388 | -1.1749 | -44.3511 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-1 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_38 | 1.3538 | 0 | нд | 1.3538 | 1.3538 | 1.3078 | 0 | 0 | 1.3538 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046007 | -0.028747 | -5.466 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_39 | 1.1531 | 0 | нд | 1.1531 | 1.1531 | 1.5939 | 1.1531 | 0.42195 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.44077 | -0.078094 | -7.4196 | Увеличение закупочной стоимости
1.2.1.2 | Модернизация РП-3 в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_40 | 1.0257 | 0 | нд | 1.0257 | 1.0257 | 1.0007 | 0 | 0 | 1.0257 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025003 | -0.052398 | -9.9475 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-5 в части монтажа и наладки устройст телемеханики и связи | O_PE2024_41 | 1.3973 | 0 | нд | 1.3973 | 1.3973 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3973 | 1.4363 | 0 | 0 | нд | -0.038988 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Подкачка-35/6" в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_43 | 0.87949 | 0 | нд | 0.87949 | 0.87949 | 0.88639 | 0 | 0 | 0.87949 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0068985 | 0.017487 | 10.7398 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-2 в части монтажа наладки и испытания трансформатора напряжения 1 шт., организации цепей напряжения секции № 1 | O_PE2024_47 | 0.15229 | 0 | нд | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.3e-07 | 0.0089364 | 9.0313 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Т-307 в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_48 | 2.0942 | 0 | нд | 2.0942 | 2.0942 | 2.0942 | 1.0471 | 0.74583 | 1.0471 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3333e-09 | 1.827 | 11.782 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 Б. Ромашка в части установки дополнительного оборудования в ОПУ | O_PE2024_49 | 2.0942 | 0 | нд | 2.0942 | 2.0942 | 2.0942 | 1.0471 | 0.74583 | 1.0471 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3333e-09 | -0.028206 | -5.5422 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 "Скачки-2 " в части монтажа и наладки устройств телемеханики и связи | O_PE2024_63 | 0.99632 | 0 | нд | 0.99632 | 0.99632 | 0.98602 | 0.99632 | 0 | 0 | 0.98602 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010298 | -0.05517 | -10.4901 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.3066 | 0 | нд | 31.3066 | 31.3066 | 13.0084 | 3.8392 | 3.8375 | 4.2104 | 4.3344 | 12.7271 | 4.8365 | 10.5298 | 0 | нд | 18.2982 | 3.3333e-09 | 1.5917e-07 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.0423 | 0 | нд | 31.0423 | 31.0423 | 13.0084 | 3.8392 | 3.8375 | 4.2104 | 4.3344 | 12.7271 | 4.8365 | 10.2656 | 0 | нд | 18.0339 | 3.3333e-09 | 1.5917e-07 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-140 Протяжённостью по трассе 0,612 км | O_PE2024_01 | 3.0106 | 0 | нд | 3.0106 | 3.0106 | 3.009 | 3.0106 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0015242 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 10 кВ ПС Горячеводская-ТП-334 Ф-60 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяжённостью по трассе 0,3 км | O_PE2024_02 | 1.2092 | 0 | нд | 1.2092 | 1.2092 | 0.79164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79164 | 1.2092 | 0 | нд | 0.41753 | -0.046007 | -3.3985 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной линии 6 кВ ТП-30-ТП-162 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_03 | 1.6282 | 0 | нд | 1.6282 | 1.6282 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | нд | 1.5832 | 0.44077 | 38.2229 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-106-ТП-316 на кабель большего сечения протяжённостью по трассе 0,45 км | O_PE2024_05 | 2.8819 | 0 | нд | 2.8819 | 2.8819 | 2.8768 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0051187 | -0.025003 | -2.4376 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-22 ВЛ к ТП-20 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,07 км | O_PE2024_06 | 0.51178 | 0 | нд | 0.51178 | 0.51178 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51178 | 0.52833 | 0 | 0 | нд | -0.016556 | 0.038988 | 2.7903 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-20 ВЛ к ТП-22 (замена на кабель большего сечения) протяженностью по трассе 0,29 км | O_PE2024_07 | 1.0933 | 0 | нд | 1.0933 | 1.0933 | 0.47582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47582 | 1.0933 | 0 | нд | 0.61753 | 0.0068985 | 0.78437 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП-45-ТП-407 (перевод ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяженностью по трассе 0,13 км | O_PE2024_08 | 0.73344 | 0 | нд | 0.73344 | 0.73344 | 0.81731 | 0 | 0 | 0.73344 | 0.81731 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.083867 | 8.3e-07 | 0.00054501 | Увеличение стоимости в связи с изменением направления трассы
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-222 по ул. Лысогорская, 4-60 протяженностью по трассе 0,66 км | O_PE2024_09 | 0.6495 | 0 | нд | 0.6495 | 0.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6495 | 0 | нд | 0.6495 | 3.3333e-09 | 1.5917e-07 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-217 по пр. Советской Армии, 129-153 протяженностью по трассе 0,41 км | O_PE2024_10 | 0.39463 | 0 | нд | 0.39463 | 0.39463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39463 | 0 | нд | 0.39463 | 3.3333e-09 | 1.5917e-07 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-342 по пр. Советской Армии, 95-119, 104-114 протяженностью по трассе 0,51 км | O_PE2024_11 | 0.47877 | 0 | нд | 0.47877 | 0.47877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47877 | 0 | нд | 0.47877 | -0.010298 | -1.0336 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-23 по пр. Советской Армии, 7-13 протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_12 | 0.19721 | 0 | нд | 0.19721 | 0.19721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19721 | 0 | нд | 0.19721 | -7.7683 | -37.3894 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от ТП-219 по пр. Советской Армии, 62-68 протяженностью по трассе 0,27 км | O_PE2024_13 | 0.25609 | 0 | нд | 0.25609 | 0.25609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25609 | 0 | нд | 0.25609 | -7.7683 | -37.3894 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ(замена голого провода на СИП-2) от ТП-591 по ул. Мира, 168-224 протяженностью по трассе 0,62 км | O_PE2024_14 | 0.61389 | 0 | нд | 0.61389 | 0.61389 | 0.61376 | 0.61389 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00013537 | -0.0015242 | -0.050627 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на /СИП-2) от ТП-141 по ул. Мира протяженностью по трассе 0,20 км | O_PE2024_15 | 0.21469 | 0 | нд | 0.21469 | 0.21469 | 0.21466 | 0.21469 | 0.21466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.679e-05 | 0.79164 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ (замена голого провода на СИП-2) от РЩ-457/5 по пер. Железнодорожный протяженностью по трассе 0,10 км | O_PE2024_17 | 0.14943 | 0 | нд | 0.14943 | 0.14943 | 0.14322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14943 | 0.14322 | 0 | 0 | нд | 0.0062092 | 0.045 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (замена голого провода на СИП-2) участка воздушнной линии 0,4 кВ от ТП-179 по ул. З. Космодемьянской протяженностью по трассе 0,74 км | O_PE2024_20 | 0.59512 | 0 | нд | 0.59512 | 0.59512 | 0.59538 | 0 | 0 | 0.59512 | 0.59538 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00025746 | -0.0051187 | -0.17762 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-193-ТП-346 Протяжённостью по трассе 0,2 км | O_PE2024_42 | 1.5833 | 0 | нд | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | нд | 1.5833 | 0.016556 | 3.235 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Промышленная-35/6" в части замены силового трансформатора мощностью 3,2 МВА на 4 МВА, проведение ПНР | O_PE2024_60 | 12.0659 | 0 | нд | 12.0659 | 12.0659 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0659 | 2.8975 | 0 | 0 | нд | 9.1684 | 0.47582 | 0 | Задержка поставки, выполнение меропроития перенесено на 4 квартал
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельно-воздушной 6 кВ ТП-150-ТП-129 (перевод ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ) Протяжённостью по трассе 0,4 км, 1этап | O_PE2024_66 | 2.7753 | 0 | нд | 2.7753 | 2.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7753 | 0 | нд | 2.7753 | 0.083867 | 11.4347 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе | Г | 0.26424 | 0 | нд | 0.26424 | 0.26424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26424 | 0 | нд | 0.26424 | -2.679e-05 | -0.012478 | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-433 по ул. Пастухова, 22-34 в части замены опор 7 шт. | O_PE2024_16 | 0.26424 | 0 | нд | 0.26424 | 0.26424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26424 | 0 | нд | 0.26424 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 20.5625 | 0 | нд | 20.5625 | 20.5625 | 13.1675 | 3.7078 | 4.6413 | 6.4078 | 4.9853 | 2.9078 | 3.5409 | 7.539 | 0 | нд | 7.395 | 0.00025746 | 0.043262 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 18.9475 | 0 | нд | 18.9475 | 18.9475 | 12.4497 | 2.9078 | 3.9235 | 6.4078 | 4.9853 | 2.9078 | 3.5409 | 6.724 | 0 | нд | 6.4977 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | O_PE2024_50 | 11.6313 | 0 | нд | 11.6313 | 11.6313 | 9.1893 | 2.9078 | 3.6117 | 2.9078 | 2.3949 | 2.9078 | 3.1827 | 2.9078 | 0 | нд | 2.4421 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | O_PE2024_51 | 7.3161 | 0 | нд | 7.3161 | 7.3161 | 3.2605 | 0 | 0.31183 | 3.5 | 2.5905 | 0 | 0.35819 | 3.8161 | 0 | нд | 4.0557 | -0.00013537 | -0.022051 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 1.615 | 0 | нд | 1.615 | 1.615 | 0.71774 | 0.8 | 0.71774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81501 | 0 | нд | 0.89727 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Монтаж и наладка АСКУЭ в ТП города (оборудование телемеханики, предназначенного для удаленного сбора и передачи данных) - 25 УСПД | O_PE2024_52 | 1.615 | 0 | нд | 1.615 | 1.615 | 0.71774 | 0.8 | 0.71774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81501 | 0 | нд | 0.89727 | -0.0062092 | -4.1553 | Снижение закупочной стоимости
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.1553 | 0 | нд | 1.1553 | 1.1553 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0.57767 | 0 | 0.57767 | 0 | нд | -0.13393 | 0.14397 | 1.1055 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.1553 | 0 | нд | 1.1553 | 1.1553 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0.57767 | 0 | 0.57767 | 0 | нд | -0.13393 | 0.22623 | 1.8508 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_31 | 1.1553 | 0 | нд | 1.1553 | 1.1553 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0.57767 | 0 | 0.57767 | 0 | нд | -0.13393 | -9.1684 | -75.9861 | Преждевременное выполнение мероприятия
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -0.23953 | -6.8438 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.5493 | 0 | нд | 18.5493 | 18.5493 | 18.3277 | 8.3933 | 8.818 | 4.9333 | 7.3665 | 3.1832 | 2.1432 | 2.0396 | 0 | нд | 0.22156 | -0.082258 | -10.2823 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-570 до РЩ-0,4 и ВЛ пр. Талькова протяжённостью по трассе 0,35 км | O_PE2024_04 | 0.98351 | 0 | нд | 0.98351 | 0.98351 | 0.99268 | 0 | 0.048 | 0.98351 | 0.94468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0091709 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка воздушной линии 0,4 кВ, проводом СИП-2 0,4 кВ от ТП-379 по ул. 1-й Переулок, 2-18, ул. Ермолова 223-225, протяженностью по трассе 0,42 км | O_PE2024_18 | 0.30197 | 0 | нд | 0.30197 | 0.30197 | 0.302 | 0.30197 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.059e-05 | 0.14397 | 1.1055 | нд
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-486 по ул. 2-й Переулок, ул. Дорожная протяженностью по трассе 0,46 км | O_PE2024_19 | 0.35786 | 0 | нд | 0.35786 | 0.35786 | 0.35788 | 0.35786 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.815e-05 | 0.22623 | 1.8508 | нд
1.4 | Строительство кабельного канала вторичных цепей ПС-35/10 Т-307 | O_PE2024_32 | 1.1633 | 0 | нд | 1.1633 | 1.1633 | 1.1713 | 1.1633 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.008005 | 0.46576 | 5.3392 | нд
1.4 | Строительство кабельных каналов РП-22, ОПУ (2 этап) | O_PE2024_33 | 0.79353 | 0 | нд | 0.79353 | 0.79353 | 0.80852 | 0.79353 | 0.80852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.014987 | -0.23953 | -6.8438 | нд
1.4 | Строительство административного корпуса для службы ОТЭ и офиса обслуживания населения (3 этап) | O_PE2024_34 | 11.3193 | 0 | нд | 11.3193 | 11.3193 | 11.4478 | 5.4323 | 5.6193 | 3.6548 | 4.8181 | 1.2069 | 1.0104 | 1.0253 | 0 | нд | -0.12853 | -0.082258 | -10.2823 | Увеличение закупочной стоимости материалов
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-22 до ВЛ ул. Беленковича протяжённостью по трассе 0,09 км | O_PE2024_44 | 0.32836 | 0 | нд | 0.32836 | 0.32836 | 0.34858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0.34858 | 0 | 0 | нд | -0.020215 | -0.082258 | -10.2823 | нд
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ ТП-600-ТП-482 и вывод на ул. Феодосия Кавказского протяжённостью по трассе 0,381 км | O_PE2024_45 | 0.34431 | 0 | нд | 0.34431 | 0.34431 | 0.36722 | 0.34431 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.022916 | 0.7116 | 123.1839 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-655 на ВЛ ул. Полевая, ул Сенная протяжённостью по трассе 0,07 км | O_PE2024_46 | 0.14376 | 0 | нд | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | нд | 5.7e-07 | 0.7116 | 123.1839
1.4 | Строительство КРУН-0,4 кВ взамен ТП-11 (дата ввода в эксплуатацию 1957 г.) | O_PE2024_62 | 0.87046 | 0 | нд | 0.87046 | 0.87046 | 0.35869 | 0 | 0 | 0 | 0.35869 | 0 | 0 | 0.87046 | 0 | нд | 0.51177 | 0.7116 | 123.1839
1.4 | Строительство дополнительного участка ВЛ-0,4 проводом СИП-2 для улучшения качества электроснабжения потребителей ТП-185, рубильник 4 ул. Шоссейная протяжённостью по трассе 0,28 км | O_PE2024_64 | 0.295 | 0 | нд | 0.295 | 0.295 | 0.29886 | 0 | 0 | 0.295 | 0.29886 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0038644 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-65 взамен старого в связи с большим сроком эксплуатации (год ввода в эксплуатацию - 1972 г.) замена силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,4 МВА | O_PE2024_65 | 1.6479 | 0 | нд | 1.6479 | 1.6479 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0.94617 | 1.6479 | 0.78425 | 0 | 0 | нд | -0.082467 | 1.818 | 11.0116
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | #REF! | #REF!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.5161 | 0 | нд | 31.5161 | 31.5161 | 13.075 | 1.6027 | 1.2059 | 6.1449 | 8.9431 | 9.6032 | 2.926 | 14.1653 | 0 | нд | 18.4411 | #REF! | #REF!
1.6 | Реконструкция ПС 35 кВ ГНС-35/6 замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели Л-334, Л-335, Л-334А, 1 этап - закупка оборудования | O_PE2024_22 | 4.74 | 0 | нд | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.74 | 1.815e-05 | 0.0050718
1.6 | Приобретение компьютеров и мониторов взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2004-2015 гг.) | O_PE2024_53 | 1.1503 | 0 | нд | 1.1503 | 1.1503 | 0.84979 | 0 | 0 | 0.38345 | 0.48109 | 0.38345 | 0.36869 | 0.38345 | 0 | нд | 0.30056 | 0.008005 | 0.68811
1.6 | Приобретение принтеров взамен морально устаревших и физически изношенных (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | O_PE2024_54 | 0.35375 | 0 | нд | 0.35375 | 0.35375 | 0.18872 | 0.07075 | 0.065725 | 0.1415 | 0.123 | 0.07075 | 0 | 0.07075 | 0 | нд | 0.16503 | 0.014987 | 1.8886
1.6 | Приобретение сервера ProLiant DL380 Gen10+S-43114R Rack (2U)/Xeon16C , программного обеспечения Windows 2022 Standart Server Englis 16Cjre DVD Pack и лицензии) | O_PE2024_55 | 1.5319 | 0 | нд | 1.5319 | 1.5319 | 1.5374 | 1.5319 | 1.1402 | 0 | 0.39725 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0055333 | 1.1539 | 11.2091
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ М100В, поверка прибора | O_PE2024_56 | 0.33 | 0 | нд | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | нд | 0.33 | 0.020215 | 6.1563
1.6 | Приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305", поверка прибора | O_PE2024_57 | 0.17205 | 0 | нд | 0.17205 | 0.17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17205 | 0 | нд | 0.17205 | 0.022916 | 6.6555
1.6 | Строительство РП-31 для надежного электроснабжения потребителей, 1 этап - приобретение 2 БРТП - 1 шт. | O_PE2024_58 | 4.1078 | 0 | нд | 4.1078 | 4.1078 | 4.6917 | 0 | 0 | 0 | 4.6917 | 4.1078 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.5839 | 0.14376 | 0
1.6 | Строительство РП-25 для надежного электроснабжения потребителей, 2 этап - приобретение 2 БРТП -1 шт. | O_PE2024_59 | 7.9623 | 0 | нд | 7.9623 | 7.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9623 | 0 | нд | 7.9623 | 0.35869 | 0
1.6 | Установка и настройка учрежденческой автоматической телефонной станции АТСAvaya IP Office | O_PE2024_67 | 0.462 | 0 | нд | 0.462 | 0.462 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.404 | 0 | 0 | нд | 0.058 | 0.0038644 | 1.31
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Мицубиси, гос № М414М26М, 2001 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_68 | 1.0833 | 0 | нд | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3333e-09 | 0.082467 | 5.0042
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Шевроле-Нива 212300, гос №М459АС26, 2007 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_69 | 1.0833 | 0 | нд | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3333e-09 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ 315196, гос. №В502УМ , 2011 года выпуска на LADA NIVA Travel | O_PE2024_70 | 1.0833 | 0 | нд | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3333e-09 | -4.2758 | -24.6432
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля УАЗ-39099, гос №Е218ОТ, 1998 года выпуска на УАЗ-390995-04 | O_PE2024_71 | 1.2083 | 0 | нд | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | нд | 3.3333e-09 | -4.74 | -100
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ-САЗ-3350701, гос №А932МС26, 2004 года выпуска на ГАЗ-САЗ-2507 на шасси Газон-Некст | O_PE2024_72 | 4.25 | 0 | нд | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | нд | 4.25 | 0.082886 | 10.8079
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию навесного измельчителя веток СН-260 на навесного измельчителя веток BX-62R для выполнения работ по обрезке деревьев | O_PE2024_73 | 0.33917 | 0 | нд | 0.33917 | 0.33917 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33917 | 0.28333 | 0 | 0 | нд | 0.055833 | -0.094277 | -33.3133
1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8200 с генератором Тх-10В (i-Loc) | O_PE2024_74 | 0.9968 | 0 | нд | 0.9968 | 0.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9968 | 0 | нд | 0.9968 | 0.0055333 | 0.36121
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | O_PE2024_75 | 0.66167 | 0 | нд | 0.66167 | 0.66167 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0.66167 | 0 | 0 | нд | -3.3333e-09 | 0 | 0