## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | год |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.19 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.19 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | 2.1538 | нд | нд | 2.1538 | 2.3137 | 0 | 0 | 1.4281 | 1.4281 | 0 | 0 | 0.7257 | 0.8856 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | 0.78992 | нд | нд | 0.78992 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78992 | 0.899 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | 1.651 | нд | нд | 1.651 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 1.442 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | 0.59435 | нд | нд | 0.59435 | 0.58498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59435 | 0.58498 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | 0.83393 | нд | нд | 0.83393 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83393 | 1.4746 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | 1.8128 | нд | нд | 1.8128 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 1.5786 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | 1.2 | нд | нд | 1.2 | 1.5607 | 0 | 0 | 0.63051 | 0.63051 | 0 | 0 | 0.56949 | 0.93022 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | 2.5738 | нд | нд | 2.5738 | 0.85437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5738 | 0.85437 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | 0.62331 | нд | нд | 0.62331 | 0.62334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62331 | 0.62334 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | 6.9029 | нд | нд | 6.9029 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9029 | 5.7 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.47024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47024 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | 4.0289 | нд | нд | 4.0289 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 2.8667 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | 8.1212 | нд | нд | 8.1212 | 8.2095 | 0.17627 | 0.17627 | 5.778 | 5.778 | 1.6679 | 2.1713 | 0.49905 | 0.083909 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | 2.5484 | нд | нд | 2.5484 | 1.6379 | 2.5484 | 1.6379 | 1.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | 0.97845 | нд | нд | 0.97845 | 1.2537 | 0 | 0 | 0.61863 | 0.61863 | 0 | 0 | 0.35982 | 0.63512 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | 6.9874 | нд | нд | 6.9874 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9874 | 3.509 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | 1.706 | нд | нд | 1.706 | 0.61492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0.61492 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | 1.4475 | нд | нд | 1.4475 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0.812 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | 0.76864 | нд | нд | 0.76864 | 1.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76864 | 0.16543 | 0 | 1.6211 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | 0.53713 | нд | нд | 0.53713 | 0.87382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53713 | 0.87382 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | 0.55675 | нд | нд | 0.55675 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55675 | 0.11876 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | 0.50477 | нд | нд | 0.50477 | 0.5754 | 0.3032 | 0.3032 | 0.20156 | 0.27219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | 1.2566 | нд | нд | 1.2566 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 1.8393 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | 1.2557 | нд | нд | 1.2557 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 1.3089 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | 0.9081 | нд | нд | 0.9081 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9081 | 0 | 0 | 0.65668 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | 0.58329 | нд | нд | 0.58329 | 0.27508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58329 | 0.27508 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | 0.19192 | нд | нд | 0.19192 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19192 | 0 | 0 | 0.1503 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.11902 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.043202 | 0 | 0.043202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.063723 | 0 | 0.063723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.039656 | 0 | 0.039656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | 1.4547 | нд | нд | 1.4547 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4547 | 2.2944 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | 0.72052 | нд | нд | 0.72052 | 0.63781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72052 | 0.63781 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | 3.5471 | нд | нд | 3.5471 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 1.3064 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | 0.27411 | нд | нд | 0.27411 | 0.19965 | 0.2741 | 0.19965 | 3.6e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.3307e-17 | 0 | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | 0.38904 | нд | нд | 0.38904 | 0.20251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38904 | 0.20251 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | 0.75864 | нд | нд | 0.75864 | 0.40985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75864 | 0.40985 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | 0.12807 | нд | нд | 0.12807 | 0.12076 | 0.030167 | 0.030167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097901 | 0.090589 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | 0.18069 | нд | нд | 0.18069 | 0.14748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18069 | 0.14748 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.10689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10689 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.036539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036539 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | 1.059 | нд | нд | 1.059 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.31093 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | 2.2838 | нд | нд | 2.2838 | 0.63811 | 0.63811 | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6457 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | 1.4545 | нд | нд | 1.4545 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 0.4146 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | 2.1741 | нд | нд | 2.1741 | 0.93036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1741 | 0.23905 | 0 | 0.69131 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | 7.2613 | нд | нд | 7.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2613 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | 2.2616 | нд | нд | 2.2616 | 1.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2616 | 0.82913 | 0 | 0.79078 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | 0.71445 | нд | нд | 0.71445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71445 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | 0.82743 | нд | нд | 0.82743 | 0.17712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82743 | 0.17712 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | 15 | нд | нд | 15 | 11.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 15 | 9.9706 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | 16.0054 | нд | нд | 16.0054 | 18.5227 | 4.6634 | 4.6634 | 1.3578 | 1.3578 | 9.9842 | 1.6723 | 0 | 10.8292 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.026178 | 0 | 0.026178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.47335 | 0 | 0.47335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.92704 | 0 | 0.92704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.061517 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.061637 | 0 | 0.061637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.056404 | 0 | 0.056404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.050132 | 0 | 0.050132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.095487 | 0 | 0.095487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.095487 | 0 | 0.095487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.095487 | 0 | 0.095487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.11489 | 0 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.066251 | 0 | 0.066251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.063402 | 0 | 0.063402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.024156 | 0 | 0.024156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.036903 | 0 | 0.036903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.036995 | 0 | 0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.098849 | 0 | 0.098849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.26952 | 0 | 0.26952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.092462 | 0 | 0.092462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.068294 | 0 | 0.068294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.079689 | 0 | 0.079689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.97097 | 0 | 0.97097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.97039 | 0 | 0.97039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | 0.33914 | нд | нд | 0.33914 | 0.34108 | 0 | 0.34108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33914 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | 0.13297 | нд | нд | 0.13297 | 0.13362 | 0 | 0 | 0 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.13297 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.040971 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.057362 | 0 | 0 | 0 | 0.057362 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.11801 | 0 | 0 | 0 | 0.11801 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.048303 | 0 | 0 | 0 | 0.048303 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.021453 | 0 | 0 | 0 | 0.021453 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.022544 | 0 | 0 | 0 | 0.022544 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.043714 | 0 | 0 | 0 | 0.043714 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.30712 | 0 | 0 | 0 | 0.30712 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.025437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025437 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.071825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071825 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | 0.037809 | нд | нд | 0.037809 | 0.037809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037809 | 0.037809 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | 0.18087 | нд | нд | 0.18087 | 0.18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18088 | 0.18087 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.06508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06508 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.026252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026252 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022125 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | 0.039599 | нд | нд | 0.039599 | 0.039599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039599 | 0.039599 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.13456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13456 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.027454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027454 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.048993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048993 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.062226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062226 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.02353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02353 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.28785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28785 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.34039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34039 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.022709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022709 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.033165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033165 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.060099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060099 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23751 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.053296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053296 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.030579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030579 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.030445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030445 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | 1.8 | нд | нд | 1.8 | 2.9309 | 0.8293 | 0.8293 | 0.9707 | 1.2584 | 0 | 0.84324 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | 2.4 | нд | нд | 2.4 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.048969 | 0 | 2.3591 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | 1.8651 | нд | нд | 1.8651 | 8.1053 | 1.8651 | 4.058 | 0 | 0.87665 | 0 | 0.98821 | 0 | 2.1824 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | 9.9238 | нд | нд | 9.9238 | 5.2075 | 0 | 0 | 0.75438 | 0.75438 | 9.1694 | 0.94899 | 0 | 3.5041 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | 3.0506 | нд | нд | 3.0506 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0 | 0 | 1.656 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | 2.83 | нд | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | 1.78 | нд | нд | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | 1.78 | нд | нд | 1.78 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.11 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | 1.825 | нд | нд | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0.54766 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.57061 | 0 | 0.1982 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.059486 | 0 | 0.059486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.031466 | 0 | 0.031466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.15724 | 0 | 0 | 0 | 0.15724 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | 0 | нд | нд | 0 | 0.029983 | 0 | 0 | 0 | 0.029983 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 135.996 |  |  | 135.996 | 113.9657 | 11.3281 | 18.2673 | 11.7397 | 14.3274 | 47.0408 | 10.715 | 65.8874 | 70.656

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | год |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | 2.1538 | нд | нд | 2.1538 | нд | 2.3137 | нд | нд | 2.3137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | 0.78992 | нд | нд | 0.78992 | нд | 0.899 | нд | нд | 0.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | 1.651 | нд | нд | 1.651 | нд | 1.442 | нд | нд | 1.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | 0.59435 | нд | нд | 0.59435 | нд | 0.58498 | нд | нд | 0.58498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | 0.83393 | нд | нд | 0.83393 | нд | 1.4746 | нд | нд | 1.4746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | 1.8128 | нд | нд | 1.8128 | нд | 1.5786 | нд | нд | 1.5786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | 1.2 | нд | нд | 1.2 | нд | 1.5607 | нд | нд | 1.5607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | 2.5738 | нд | нд | 2.5738 | нд | 0.85437 | нд | нд | 0.85437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | 0.62331 | нд | нд | 0.62331 | нд | 0.62334 | нд | нд | 0.62334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | 6.9029 | нд | нд | 6.9029 | нд | 5.7 | нд | нд | 5.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47024 | нд | нд | 0.47024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | 4.0289 | нд | нд | 4.0289 | нд | 2.8667 | нд | нд | 2.8667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | 8.1212 | нд | нд | 8.1212 | нд | 8.2095 | нд | нд | 8.2095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | 2.5484 | нд | нд | 2.5484 | нд | 1.6379 | нд | нд | 1.6379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | 0.97845 | нд | нд | 0.97845 | нд | 1.2537 | нд | нд | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | 6.9874 | нд | нд | 6.9874 | нд | 3.509 | нд | нд | 3.509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | 1.706 | нд | нд | 1.706 | нд | 0.61492 | нд | нд | 0.61492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | 1.4475 | нд | нд | 1.4475 | нд | 0.812 | нд | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | 0.76864 | нд | нд | 0.76864 | нд | 1.7865 | нд | нд | 1.7865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | 0.53713 | нд | нд | 0.53713 | нд | 0.87382 | нд | нд | 0.87382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | 0.55675 | нд | нд | 0.55675 | нд | 0.11876 | нд | нд | 0.11876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | 0.50477 | нд | нд | 0.50477 | нд | 0.5754 | нд | нд | 0.5754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | 1.2566 | нд | нд | 1.2566 | нд | 1.8393 | нд | нд | 1.8393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | 1.2557 | нд | нд | 1.2557 | нд | 1.3089 | нд | нд | 1.3089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | 0.9081 | нд | нд | 0.9081 | нд | 0.65668 | нд | нд | 0.65668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | 0.58329 | нд | нд | 0.58329 | нд | 0.27508 | нд | нд | 0.27508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | 0.19192 | нд | нд | 0.19192 | нд | 0.1503 | нд | нд | 0.1503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11902 | нд | нд | 0.11902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.043202 | нд | нд | 0.043202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.063723 | нд | нд | 0.063723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.039656 | нд | нд | 0.039656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | 1.4547 | нд | нд | 1.4547 | нд | 2.2944 | нд | нд | 2.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | 0.72052 | нд | нд | 0.72052 | нд | 0.63781 | нд | нд | 0.63781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | 3.5471 | нд | нд | 3.5471 | нд | 1.3064 | нд | нд | 1.3064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | 0.27411 | - | - | 0.27411 | - | 0.19965 | - | - | 0.19965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | 0.38904 | нд | нд | 0.38904 | нд | 0.20251 | нд | нд | 0.20251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | 0.75864 | нд | нд | 0.75864 | нд | 0.40985 | нд | нд | 0.40985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | 0.12807 | нд | нд | 0.12807 | нд | 0.12076 | нд | нд | 0.12076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | 0.18069 | нд | нд | 0.18069 | нд | 0.14748 | нд | нд | 0.14748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10689 | нд | нд | 0.10689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.036539 | нд | нд | 0.036539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | 1.059 | нд | нд | 1.059 | нд | 0.31093 | нд | нд | 0.31093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | 2.2838 | нд | нд | 2.2838 | нд | 0.63811 | нд | нд | 0.63811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | 1.4545 | нд | нд | 1.4545 | нд | 0.4146 | нд | нд | 0.4146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | 2.1741 | нд | нд | 2.1741 | нд | 0.93036 | нд | нд | 0.93036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | 7.2613 | нд | нд | 7.2613 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | 2.2616 | нд | нд | 2.2616 | нд | 1.6199 | нд | нд | 1.6199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | 0.71445 | нд | нд | 0.71445 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | 0.82743 | нд | нд | 0.82743 | нд | 0.17712 | нд | нд | 0.17712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | 15 | нд | нд | 15 | нд | 11.4211 | нд | нд | 11.4211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | 16.0054 | нд | нд | 16.0054 | нд | 18.5227 | нд | нд | 18.5227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.026178 | нд | нд | 0.026178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47335 | нд | нд | 0.47335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.92704 | нд | нд | 0.92704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.061517 | нд | нд | 0.061517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.061637 | нд | нд | 0.061637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.056404 | нд | нд | 0.056404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.050132 | нд | нд | 0.050132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.095487 | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.095487 | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.095487 | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11489 | нд | нд | 0.11489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.066251 | нд | нд | 0.066251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.063402 | нд | нд | 0.063402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.024156 | нд | нд | 0.024156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.036903 | нд | нд | 0.036903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.036995 | нд | нд | 0.036995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.098849 | нд | нд | 0.098849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.26952 | нд | нд | 0.26952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.092462 | нд | нд | 0.092462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.068294 | нд | нд | 0.068294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.079689 | нд | нд | 0.079689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.97097 | нд | нд | 0.97097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.97039 | нд | нд | 0.97039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | 0.33914 | нд | нд | 0.33914 | нд | 0.34108 | нд | нд | 0.34108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | 0.13297 | нд | нд | 0.13297 | нд | 0.13362 | нд | нд | 0.13362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.040971 | нд | нд | 0.040971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.057362 | нд | нд | 0.057362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11801 | нд | нд | 0.11801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.048303 | нд | нд | 0.048303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021453 | нд | нд | 0.021453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022544 | нд | нд | 0.022544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.043714 | нд | нд | 0.043714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.30712 | нд | нд | 0.30712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.025437 | нд | нд | 0.025437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.071825 | нд | нд | 0.071825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | 0.037809 | нд | нд | 0.037809 | нд | 0.037809 | нд | нд | 0.037809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | 0.18087 | нд | нд | 0.18087 | нд | 0.18088 | нд | нд | 0.18088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.06508 | нд | нд | 0.06508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.026252 | нд | нд | 0.026252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022125 | нд | нд | 0.022125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | 0.039599 | нд | нд | 0.039599 | нд | 0.039599 | нд | нд | 0.039599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.13456 | нд | нд | 0.13456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027454 | нд | нд | 0.027454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.048993 | нд | нд | 0.048993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.062226 | нд | нд | 0.062226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02353 | нд | нд | 0.02353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.28785 | нд | нд | 0.28785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34039 | нд | нд | 0.34039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022709 | нд | нд | 0.022709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.033165 | нд | нд | 0.033165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.060099 | нд | нд | 0.060099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23751 | нд | нд | 0.23751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053296 | нд | нд | 0.053296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11478 | нд | нд | 0.11478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030579 | нд | нд | 0.030579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030445 | нд | нд | 0.030445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | 1.8 | нд | нд | 1.8 | нд | 2.9309 | нд | нд | 2.9309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | 2.4 | нд | нд | 2.4 | нд | 2.408 | нд | нд | 2.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | 1.8651 | нд | нд | 1.8651 | нд | 8.1053 | нд | нд | 8.1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | 9.9238 | нд | нд | 9.9238 | нд | 5.2075 | нд | нд | 5.2075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | 3.0506 | нд | нд | 3.0506 | нд | 1.656 | нд | нд | 1.656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | 2.83 | - | - | 2.83 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | 1.78 | нд | нд | 1.78 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | 1.78 | нд | нд | 1.78 | нд | 1.11 | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | 1.825 | нд | нд | 1.825 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.57061 | - | - | 0.57061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059486 | нд | нд | 0.059486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031466 | нд | нд | 0.031466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15724 | нд | нд | 0.15724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029983 | нд | нд | 0.029983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 135.996 |  |  | 135.996 |  | 113.9657 |  |  | 113.9657

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | год | квартал | 2020 | года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2020 | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.19г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.19г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | 0.49529 | нд | нд | нд | 0.49529 | 0.48748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49529 | 0.48748 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | 0.69494 | нд | нд | нд | 0.69494 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69494 | 1.2289 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | 1 | нд | нд | нд | 1 | 1.3006 | 0 | 0 | 0.52543 | 0.52543 | 0 | 0 | 0.47457 | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | 2.1449 | нд | нд | нд | 2.1449 | 0.71197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1449 | 0.71197 | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | 1.7949 | нд | нд | нд | 1.7949 | 1.9281 | 0 | 0 | 1.1901 | 1.1901 | 0 | 0 | 0.60475 | 0.738 | нд | нд | нд | нд | нд
7 | 1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | 0.65826 | нд | нд | нд | 0.65826 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65826 | 0.74917 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | 1.3758 | нд | нд | нд | 1.3758 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3758 | 1.2017 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | 1.5107 | нд | нд | нд | 1.5107 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 1.3155 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | 0.51943 | нд | нд | нд | 0.51943 | 0.51945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51943 | 0.51945 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | 5.7524 | нд | нд | нд | 5.7524 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 4.75 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | K_PEN2020_072 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.39187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39187 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | 3.3574 | нд | нд | нд | 3.3574 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 2.3889 | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | 6.7677 | нд | нд | нд | 6.7677 | 6.8412 | 0.14689 | 0.14689 | 4.815 | 4.815 | 1.3899 | 1.8094 | 0.41587 | 0.069924 | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | 2.1237 | нд | нд | нд | 2.1237 | 1.3649 | 2.1237 | 1.3649 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | 5.8228 | нд | нд | нд | 5.8228 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8228 | 2.9242 | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | 0.81538 | нд | нд | нд | 0.81538 | 1.0448 | 0 | 0 | 0.51552 | 0.51552 | 0 | 0 | 0.29985 | 0.52926 | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | 1.4216 | нд | нд | нд | 1.4216 | 0.51243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4216 | 0.51243 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | 1.2062 | нд | нд | нд | 1.2062 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0.67667 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | 0.64053 | нд | нд | нд | 0.64053 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64053 | 0.13786 | 0 | 1.3509 | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | 0.44761 | нд | нд | нд | 0.44761 | 0.72818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44761 | 0.72818 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | 0.46396 | нд | нд | нд | 0.46396 | 0.098968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46396 | 0.098968 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | 1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | 0.42064 | нд | нд | нд | 0.42064 | 0.4795 | 0.25267 | 0.25267 | 0.16797 | 0.22683 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | 1.0472 | нд | нд | нд | 1.0472 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 1.5328 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | 1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | 1.0464 | нд | нд | нд | 1.0464 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 1.0908 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | 1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | 0.75675 | нд | нд | нд | 0.75675 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75675 | 0 | 0 | 0.54723 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | 0.48608 | нд | нд | нд | 0.48608 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48608 | 0.22923 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
29 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | 0.15994 | нд | нд | нд | 0.15994 | 0.12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15994 | 0 | 0 | 0.12525 | нд | нд | нд | нд | нд
30 | 1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | K_PEN2020_073 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.099183 | 0 | 0.099183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
31 | 1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | K_PEN2020_074 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.036002 | 0 | 0.036002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
32 | 1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | K_PEN2020_075 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.053102 | 0 | 0.053102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | 1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | K_PEN2020_076 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.033047 | 0 | 0.033047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | 1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | 1.2123 | нд | нд | нд | 1.2123 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 1.912 | нд | нд | нд | нд | нд
35 | 1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | 0.60043 | нд | нд | нд | 0.60043 | 0.53151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60043 | 0.53151 | нд | нд | нд | нд | нд
36 | 1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | 2.9559 | нд | нд | нд | 2.9559 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9559 | 1.0886 | нд | нд | нд | нд | нд
37 | 1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | 0.22842 | нд | нд | нд | 0.22842 | 0.16638 | 0.22842 | 0.16638 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
38 | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | 0.3242 | нд | нд | нд | 0.3242 | 0.16876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | 0.16876 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | 1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | 0.6322 | нд | нд | нд | 0.6322 | 0.34154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 0.34154 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | 0.10672 | нд | нд | нд | 0.10672 | 0.10063 | 0.02514 | 0.02514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081584 | 0.075491 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | 0.15057 | нд | нд | нд | 0.15057 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15057 | 0.1229 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | 1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | K_PEN2020_077 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.089073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089073 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | 1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | K_PEN2020_078 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.030449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030449 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | 1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | 0.88254 | нд | нд | нд | 0.88254 | 0.25911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | 0.25911 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | 1.9032 | нд | нд | нд | 1.9032 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | 1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | 1.2121 | нд | нд | нд | 1.2121 | 0.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 | 0.3455 | нд | нд | нд | нд | нд
49 | 1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | 13.3378 | нд | нд | нд | 13.3378 | 15.4356 | 3.8862 | 3.8862 | 1.1315 | 1.1315 | 8.3201 | 1.3936 | 0 | 9.0243 | нд | нд | нд | нд | нд
50 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | 1.8118 | нд | нд | нд | 1.8118 | 0.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 0.19921 | 0 | 0.57609 | нд | нд | нд | нд | нд
51 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | 6.0511 | нд | нд | нд | 6.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0511 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
52 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | 1.8847 | нд | нд | нд | 1.8847 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0.69094 | 0 | 0.65898 | нд | нд | нд | нд | нд
53 | 1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | 0.59538 | нд | нд | нд | 0.59538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59538 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
54 | 1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | 0.68952 | нд | нд | нд | 0.68952 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68952 | 0.1476 | нд | нд | нд | нд | нд
55 | 1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | 12.5 | нд | нд | нд | 12.5 | 9.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 12.5 | 8.3088 | нд | нд | нд | нд | нд
56 | 1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | K_PEN2020_079 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.021815 | 0 | 0.021815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | 1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | K_PEN2020_080 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.39446 | 0 | 0.39446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | K_PEN2020_081 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.77253 | 0 | 0.77253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | 1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | K_PEN2020_082 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.051264 | 0 | 0.051264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
60 | 1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | K_PEN2020_083 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.051364 | 0 | 0.051364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
61 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | K_PEN2020_084 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.047004 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
62 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | K_PEN2020_085 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.041777 | 0 | 0.041777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
63 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | K_PEN2020_086 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | 0 | 0.079573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
64 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | K_PEN2020_087 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | 0 | 0.079573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
65 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | K_PEN2020_088 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | 0 | 0.079573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
66 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | K_PEN2020_089 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.095746 | 0 | 0.095746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
67 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | K_PEN2020_090 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.055209 | 0 | 0.055209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
68 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | K_PEN2020_091 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.052835 | 0 | 0.052835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
69 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | K_PEN2020_092 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.02013 | 0 | 0.02013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
70 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | K_PEN2020_093 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.030752 | 0 | 0.030752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
71 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | K_PEN2020_094 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.030829 | 0 | 0.030829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
72 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | K_PEN2020_095 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.082374 | 0 | 0.082374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
73 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | K_PEN2020_096 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.2246 | 0 | 0.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
74 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | K_PEN2020_097 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.077052 | 0 | 0.077052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
75 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | K_PEN2020_098 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.056912 | 0 | 0.056912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
76 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | K_PEN2020_099 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.066407 | 0 | 0.066407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
77 | 1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | K_PEN2020_100 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.80914 | 0 | 0.80914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
78 | 1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | K_PEN2020_101 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.80866 | 0 | 0.80866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
79 | 1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | K_PEN2020_102 | 0.28262 | нд | нд | нд | 0.28262 | 0.28423 | 0 | 0.28423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
80 | 1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | K_PEN2020_103 | 0.11081 | нд | нд | нд | 0.11081 | 0.11135 | 0 | 0 | 0 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.11081 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
81 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | K_PEN2020_104 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.034143 | 0 | 0 | 0 | 0.034143 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
82 | 1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | K_PEN2020_105 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.047802 | 0 | 0 | 0 | 0.047802 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
83 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | K_PEN2020_106 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.098338 | 0 | 0 | 0 | 0.098338 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
84 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | K_PEN2020_107 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.040252 | 0 | 0 | 0 | 0.040252 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
85 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | K_PEN2020_108 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.017878 | 0 | 0 | 0 | 0.017878 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
86 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | K_PEN2020_109 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.018786 | 0 | 0 | 0 | 0.018786 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
87 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | K_PEN2020_110 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.036428 | 0 | 0 | 0 | 0.036428 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
88 | 1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | K_PEN2020_111 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.25593 | 0 | 0 | 0 | 0.25593 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
89 | 1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | K_PEN2020_112 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.021198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021198 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
90 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | K_PEN2020_113 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.059854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059854 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
91 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | K_PEN2020_114 | 0.031507 | нд | нд | нд | 0.031507 | 0.031508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031508 | 0.031507 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
92 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | K_PEN2020_115 | 0.15073 | нд | нд | нд | 0.15073 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15073 | 0.15073 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
93 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | K_PEN2020_116 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.054233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054233 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
94 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | K_PEN2020_117 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.021877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021877 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
95 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | K_PEN2020_118 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.018438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018438 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
96 | 1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | K_PEN2020_119 | 0.032999 | нд | нд | нд | 0.032999 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0.032999 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
97 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | K_PEN2020_120 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | нд | нд | нд | нд | нд
98 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | K_PEN2020_121 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.022878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022878 | нд | нд | нд | нд | нд
99 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | K_PEN2020_122 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.040828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040828 | нд | нд | нд | нд | нд
100 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | K_PEN2020_123 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.051855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051855 | нд | нд | нд | нд | нд
101 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | K_PEN2020_124 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.019608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019608 | нд | нд | нд | нд | нд
102 | 1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | K_PEN2020_125 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.23988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23988 | нд | нд | нд | нд | нд
103 | 1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | K_PEN2020_126 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.28366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28366 | нд | нд | нд | нд | нд
104 | 1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | K_PEN2020_127 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.018924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | нд | нд | нд | нд | нд
105 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | K_PEN2020_128 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.027638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027638 | нд | нд | нд | нд | нд
106 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | K_PEN2020_129 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.050083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050083 | нд | нд | нд | нд | нд
107 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | K_PEN2020_130 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.19793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19793 | нд | нд | нд | нд | нд
108 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | K_PEN2020_131 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.044414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044414 | нд | нд | нд | нд | нд
109 | 1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | K_PEN2020_132 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.095651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095651 | нд | нд | нд | нд | нд
110 | 1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | K_PEN2020_133 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.025482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025482 | нд | нд | нд | нд | нд
111 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | K_PEN2020_134 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.02537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | нд | нд | нд | нд | нд
112 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | 1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 2.4424 | 0.69108 | 0.69108 | 0.80892 | 1.0487 | 0 | 0.7027 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
114 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | 2.5422 | нд | нд | нд | 2.5422 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5422 | 0 | 0 | 1.38 | нд | нд | нд | нд | нд
115 | 1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | 2.3583 | нд | нд | нд | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
116 | 1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | 1.4833 | нд | нд | нд | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
117 | 1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | 1.4833 | нд | нд | нд | 1.4833 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0.925 | нд | нд | нд | нд | нд
118 | 1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | 1.5208 | нд | нд | нд | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0.45638 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
119 | 1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | 2 | нд | нд | нд | 2 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.040808 | 0 | 1.9659 | нд | нд | нд | нд | нд
120 | 1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | 1.5543 | нд | нд | нд | 1.5543 | 6.7544 | 1.5543 | 3.3817 | 0 | 0.73054 | 0 | 0.82351 | 0 | 1.8187 | нд | нд | нд | нд | нд
121 | 1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | 8.2698 | нд | нд | нд | 8.2698 | 4.3396 | 0 | 0 | 0.62865 | 0.62865 | 7.6412 | 0.79082 | 0 | 2.9201 | нд | нд | нд | нд | нд
122 | 1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | K_PEN2020_135 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.47551 | 0 | 0.16517 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
123 | 1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | K_PEN2020_136 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.049572 | 0 | 0.049572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
124 | 1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | K_PEN2020_137 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.026221 | 0 | 0.026221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
125 | 1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | K_PEN2020_138 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
126 | 1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | K_PEN2020_139 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.024986 | 0 | 0 | 0 | 0.024986 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | итого: |  | 113.33 |  |  |  | 113.33 | 94.9715 | 9.4401 | 15.2228 | 9.7831 | 11.9395 | 39.2006 | 8.9292 | 54.9062 | 58.88

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | год |  | квартал |  | 2020 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2020 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2020г. | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | 1.7949 | нд | 1.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60475 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.9281 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1901 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | 0.65826 | нд | 0.65826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65826 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.74917 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74917 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | 1.3758 | нд | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3758 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.2017 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2017 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | 0.49529 | нд | 0.49529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49529 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.48748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | 0.69494 | нд | 0.69494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69494 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | 1.5107 | нд | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5107 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3155 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3155 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | 1 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52543 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47457 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3006 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | 2.1449 | нд | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1449 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71197 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71197 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | 0.51943 | нд | 0.51943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51943 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51945 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51945 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | 5.7524 | нд | 5.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.75 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.75 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39187 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39187 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | 3.3574 | нд | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3574 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.3889 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3889 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | 6.7677 | нд | 6.7677 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.14689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41587 | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | 6.8412 | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | 0.14689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069924 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | 2.1237 | нд | 2.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3649 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.3649 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | 0.81538 | нд | 0.81538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51552 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29985 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0448 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51552 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | 5.8228 | нд | 5.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9242 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9242 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | 1.4216 | нд | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51243 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51243 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | 1.2062 | нд | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67667 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67667 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | 0.64053 | нд | 0.64053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4888 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3509 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | 0.44761 | нд | 0.44761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72818 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72818 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | 0.46396 | нд | 0.46396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098968 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098968 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | 0.42064 | нд | 0.42064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25267 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16797 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4795 | нд | нд | 0,132 | нд | 1 | нд | 0.25267 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.22683 | нд | нд | 0,132 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | 1.0472 | нд | 1.0472 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0472 | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5328 | нд | нд | 0,452 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5328 | нд | нд | 0,452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | 1.0464 | нд | 1.0464 | 0 | 0 | 0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0464 | нд | нд | 0,415 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0908 | нд | нд | 0,442 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0908 | нд | нд | 0,442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | 0.75675 | нд | 0.75675 | 0 | 0 | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75675 | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54723 | нд | нд | 0,202 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54723 | нд | нд | 0,202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | 0.48608 | нд | 0.48608 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48608 | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22923 | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22923 | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | 0.15994 | нд | 0.15994 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15994 | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12525 | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12525 | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099183 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.099183 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036002 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.036002 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053102 | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | 0.053102 | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.033047 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.033047 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | 1.2123 | нд | 1.2123 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2123 | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | 1.912 | нд | нд | 0,864 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.912 | нд | нд | 0,864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | 0.60043 | нд | 0.60043 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60043 | нд | нд | 0,230 | нд | нд | нд | 0.53151 | нд | нд | 0,182 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53151 | нд | нд | 0,182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | 2.9559 | нд | 2.9559 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9559 | нд | нд | 0,965 | нд | нд | нд | 1.0886 | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | 0.22842 | нд | 0.22842 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.22842 | нд | нд | 0,140 | нд | нд | нд | 3e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7756e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16638 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0.16638 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | 0.3242 | нд | 0.3242 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3242 | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | 0.16876 | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16876 | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | 0.6322 | нд | 0.6322 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6322 | нд | нд | 0,660 | нд | нд | нд | 0.34154 | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34154 | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | 0.10672 | нд | 0.10672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10063 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.02514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075491 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | 0.15057 | нд | 0.15057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15057 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | 0.1229 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1229 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089073 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089073 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030449 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030449 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | 0.88254 | нд | 0.88254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88254 | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | 0.25911 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25911 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | 1.9032 | нд | 1.9032 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.53176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3714 | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | 0.53176 | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | 0.53176 | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | 1.2121 | нд | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2121 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.3455 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3455 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | 1.8118 | нд | 1.8118 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8118 | нд | нд | 0,550 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7753 | нд | нд | 0,576 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57609 | нд | нд | 0,576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | 6.0511 | нд | 6.0511 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0511 | нд | нд | 2,500 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | 1.8847 | нд | 1.8847 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8847 | нд | нд | 0,570 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3499 | нд | нд | 0,646 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65898 | нд | нд | 0,646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | 0.59538 | нд | 0.59538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59538 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | 0.68952 | нд | 0.68952 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68952 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | 0.1476 | нд | нд | 0,206 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1476 | нд | нд | 0,206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | 12.5 | нд | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 8.3062 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0974 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | 13.3378 | нд | 13.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1315 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 8.3201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.308 | нд | нд | нд | 15.4356 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 3.8862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0243 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021815 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.021815 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39446 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.39446 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,400 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.85 | нд | нд | нд | 0.77253 | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | 0.77253 | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.051264 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | 0.051264 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.051364 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | 0.051364 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,065 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2,54 | нд | нд | нд | 0.047004 | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | 0.047004 | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,034 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.041777 | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | 0.041777 | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,112 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095746 | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | 0.095746 | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,047 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055209 | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | 0.055209 | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,030 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052835 | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | 0.052835 | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02013 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.02013 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030752 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | 0.030752 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030829 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | 0.030829 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,240 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082374 | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | 0.082374 | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,365 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2246 | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | 0.2246 | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,190 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077052 | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | 0.077052 | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,056 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056912 | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | 0.056912 | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,068 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066407 | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | 0.066407 | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,440 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80914 | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | 0.80914 | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,437 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80866 | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | 0.80866 | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | 0.28262 | нд | 0.28262 | нд | нд | 0,311 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28423 | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | 0.28423 | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | 0.11081 | нд | 0.11081 | нд | нд | 0,107 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11081 | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | 0.11135 | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11135 | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034143 | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034143 | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047802 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047802 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098338 | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098338 | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040252 | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040252 | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017878 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017878 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018786 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018786 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036428 | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036428 | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25593 | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25593 | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021198 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059854 | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059854 | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | 0.031507 | нд | 0.031507 | нд | нд | 0,100 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031507 | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | 0.031508 | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031508 | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | 0.15073 | нд | 0.15073 | нд | нд | 0,350 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15073 | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | 0.15073 | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15073 | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054233 | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054233 | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021877 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018438 | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018438 | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | 0.032999 | нд | 0.032999 | нд | нд | 0,028 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032999 | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | 0.032999 | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032999 | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11213 | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11213 | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022878 | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022878 | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040828 | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040828 | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051855 | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051855 | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019608 | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019608 | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23988 | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23988 | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28366 | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28366 | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018924 | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018924 | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050083 | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050083 | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19793 | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19793 | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044414 | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044414 | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095651 | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095651 | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025482 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025482 | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02537 | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02537 | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80892 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 2.4424 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.69108 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.7027 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | 2 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.323 | нд | нд | нд | 2.0067 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9659 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | 1.5543 | нд | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5543 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | 6.7544 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 3.3817 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.73054 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.82351 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.8187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | 8.2698 | нд | 8.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62865 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 7.6412 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3396 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9201 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | 2.5422 | нд | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5422 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | 2.3583 | нд | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3583 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | 1.4833 | нд | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4833 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | 1.4833 | нд | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4833 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.925 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.925 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | 1.5208 | нд | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0644 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.45638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47551 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.16517 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.31034 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.049572 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.049572 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026221 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.026221 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13103 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13103 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024986 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024986 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 113.33 |  | 113.33 | [6 empty] | 9.4401 | [6 empty] | 9.7831 | [6 empty] | 39.2006 | [6 empty] | 54.9062 | [6 empty] | 94.9715 | [6 empty] | 15.2228 | [6 empty] | 11.9395 | [6 empty] | 8.9292 | [6 empty] | 58.88

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
За год квартал 2020 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2020 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [11 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * |  |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 год
[6 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | план | факт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | bar: 5.1 to 10.5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | bar: 5.1 to 10.5
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | bar: 5.1 to 10.5
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | bar: 5.1 to 10.5
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | bar: 5.1 to 10.5
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3889 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069924 | нд | нд | 0.165 | нд
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | нд | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | нд | нд | 0,452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5328 | нд | нд | 0,452 | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0,415 | 0 | 0 | нд | нд | 0,442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0908 | нд | нд | 0,442 | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 0,864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.912 | нд | нд | 0,864 | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | нд | нд | 0,182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53151 | нд | нд | 0,182 | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | нд | нд | 0,499 | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | нд | I | I | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | нд | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9242 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48748 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2289 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77518 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.925 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0,240 | 0 | 0 | нд | нд | 0,202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54723 | нд | нд | 0,202 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | нд | Ш | Ш | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,332 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12525 | нд | нд | 0,160 | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3455 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71197 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | нд | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.738 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | нд | IV | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74917 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0243 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2017 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3155 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51945 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.75 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | нд | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52926 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51243 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67667 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3509 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72818 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098968 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | нд | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0,132 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0,132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | нд | I | I | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16876 | нд | нд | 0,360 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34154 | нд | нд | 0,640 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075491 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1229 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25911 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | нд | 0,576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57609 | нд | нд | 0,576 | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | нд | 0,646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65898 | нд | нд | 0,646 | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0.375 | 0 | нд | нд | нд | 0,206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1476 | нд | нд | 0,206 | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9659 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | нд | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.8187 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9201 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | нд | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0974 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | K_PEN2020_072 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | K_PEN2020_073 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | K_PEN2020_074 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | K_PEN2020_075 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | K_PEN2020_076 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | K_PEN2020_077 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | K_PEN2020_078 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | K_PEN2020_079 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | K_PEN2020_080 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | K_PEN2020_081 | нд | I | I | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | K_PEN2020_082 | нд | I | I | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | K_PEN2020_083 | нд | I | I | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | K_PEN2020_084 | нд | I | I | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | K_PEN2020_085 | нд | I | I | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | K_PEN2020_086 | нд | I | I | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | K_PEN2020_087 | нд | I | I | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | K_PEN2020_088 | нд | I | I | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | K_PEN2020_089 | нд | I | I | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | K_PEN2020_090 | нд | I | I | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | K_PEN2020_091 | нд | I | I | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | K_PEN2020_092 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | K_PEN2020_093 | нд | I | I | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | K_PEN2020_094 | нд | I | I | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | K_PEN2020_095 | нд | I | I | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | K_PEN2020_096 | нд | I | I | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | K_PEN2020_097 | нд | I | I | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | K_PEN2020_098 | нд | I | I | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | K_PEN2020_099 | нд | I | I | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | K_PEN2020_100 | нд | I | I | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | K_PEN2020_101 | нд | I | I | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | K_PEN2020_102 | нд | I | I | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | K_PEN2020_103 | нд | II | II | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | K_PEN2020_104 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | K_PEN2020_105 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | K_PEN2020_106 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | K_PEN2020_107 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | K_PEN2020_108 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | K_PEN2020_109 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | K_PEN2020_110 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | K_PEN2020_111 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | K_PEN2020_112 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | K_PEN2020_113 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | K_PEN2020_114 | нд | Ш | Ш | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | K_PEN2020_115 | нд | Ш | Ш | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | K_PEN2020_116 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | K_PEN2020_117 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | K_PEN2020_118 | нд | Ш | Ш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | K_PEN2020_119 | нд | Ш | Ш | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | K_PEN2020_120 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11213 | нд | нд | 0,297 | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | K_PEN2020_121 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022878 | нд | нд | 0,050 | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | K_PEN2020_122 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040828 | нд | нд | 0,040 | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | K_PEN2020_123 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051855 | нд | нд | 0,043 | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | K_PEN2020_124 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019608 | нд | нд | 0,030 | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | K_PEN2020_125 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23988 | нд | нд | 0,370 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | K_PEN2020_126 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28366 | нд | нд | 0,089 | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | K_PEN2020_127 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018924 | нд | нд | 0,020 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | K_PEN2020_128 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | нд | нд | 0,026 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | K_PEN2020_129 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050083 | нд | нд | 0,067 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | K_PEN2020_130 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19793 | нд | нд | 0,318 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | K_PEN2020_131 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044414 | нд | нд | 0,061 | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | K_PEN2020_132 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095651 | нд | нд | 0,068 | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | K_PEN2020_133 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025482 | нд | нд | 0,017 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | K_PEN2020_134 | нд | IV | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02537 | нд | нд | 0,027 | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | K_PEN2020_135 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | K_PEN2020_136 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | K_PEN2020_137 | нд | I | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | K_PEN2020_138 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | K_PEN2020_139 | нд | II | II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | год |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,452 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,415 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,442 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,864 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,182 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,499 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,240 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,202 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,132 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0,132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0,140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,576 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,646 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,206 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | K_PEN2020_072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | K_PEN2020_073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | K_PEN2020_074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | K_PEN2020_075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | K_PEN2020_076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | K_PEN2020_077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | K_PEN2020_078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | K_PEN2020_079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | K_PEN2020_080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | K_PEN2020_081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | K_PEN2020_082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | K_PEN2020_083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | K_PEN2020_084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | K_PEN2020_085 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | K_PEN2020_086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | K_PEN2020_087 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | K_PEN2020_088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | K_PEN2020_089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | K_PEN2020_090 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | K_PEN2020_091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | K_PEN2020_092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | K_PEN2020_093 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | K_PEN2020_094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | K_PEN2020_095 | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | K_PEN2020_096 | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | K_PEN2020_097 | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | K_PEN2020_098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | K_PEN2020_099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | K_PEN2020_100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | K_PEN2020_101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | K_PEN2020_102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | K_PEN2020_103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | K_PEN2020_104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | K_PEN2020_105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | K_PEN2020_106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | K_PEN2020_107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | K_PEN2020_108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | K_PEN2020_109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | K_PEN2020_110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | K_PEN2020_111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | K_PEN2020_112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | K_PEN2020_113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | K_PEN2020_114 | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | K_PEN2020_115 | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | K_PEN2020_116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | K_PEN2020_117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | K_PEN2020_118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | K_PEN2020_119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | K_PEN2020_120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | K_PEN2020_121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | K_PEN2020_122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | K_PEN2020_123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | K_PEN2020_124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | K_PEN2020_125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | K_PEN2020_126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | K_PEN2020_127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | K_PEN2020_128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | K_PEN2020_129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | K_PEN2020_130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | K_PEN2020_131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | K_PEN2020_132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | K_PEN2020_133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | K_PEN2020_134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | K_PEN2020_135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | K_PEN2020_136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | K_PEN2020_137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | K_PEN2020_138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | K_PEN2020_139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2020 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | нд | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,132 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0,132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | нд | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,452 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | нд | 0 | 0 | 0,415 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,442 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | нд | 0 | 0 | 0,240 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,202 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,160 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | нд | 0,864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,864 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | нд | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,230 | нд | нд | нд | нд | 0,182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,182 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | нд | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,965 | нд | нд | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,499 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0,140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,360 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,660 | нд | нд | нд | нд | 0,640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,640 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,576 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,646 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | нд | 0 | 0 | 0.375 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | 0,206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,206 | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,54 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | год |  | квартал |  | 2020 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2020 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020г., млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | 2.1538 | 2.3137 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4281 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.8856 | нд | нд | нд | нд | 1.7949 | 1.9281 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1901 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.738 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | 0.78992 | 0.899 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.899 | нд | нд | нд | нд | 0.65826 | 0.74917 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.74917 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | 1.651 | 1.442 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.442 | нд | нд | нд | нд | 1.3758 | 1.2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2017 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | 0.59435 | 0.58498 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58498 | нд | нд | нд | нд | 0.49529 | 0.48748 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.48748 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | 0.83393 | 1.4746 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4746 | нд | нд | нд | нд | 0.69494 | 1.2289 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2289 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | 1.8128 | 1.5786 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5786 | нд | нд | нд | нд | 1.5107 | 1.3155 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3155 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | 1.2 | 1.5607 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63051 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.93022 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.3006 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52543 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77518 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | 2.5738 | 0.85437 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.85437 | нд | нд | нд | нд | 2.1449 | 0.71197 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71197 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | 0.62331 | 0.62334 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.62334 | нд | нд | нд | нд | 0.51943 | 0.51945 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51945 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | 6.9029 | 5.7 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7 | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | 4.75 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.75 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | 0 | 0.47024 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47024 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39187 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39187 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | 4.0289 | 2.8667 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8667 | нд | нд | нд | нд | 3.3574 | 2.3889 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3889 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | 8.1212 | 8.2095 | нд | нд | нд | нд | 0.17627 | нд | нд | нд | нд | 5.778 | нд | нд | нд | нд | 2.1713 | нд | нд | нд | нд | 0.083909 | нд | нд | нд | нд | 6.7677 | 6.8412 | нд | нд | нд | нд | 0.14689 | нд | нд | нд | нд | 4.815 | нд | нд | нд | нд | 1.8094 | нд | нд | нд | нд | 0.069924 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | 2.5484 | 1.6379 | нд | нд | нд | нд | 1.6379 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1237 | 1.3649 | нд | нд | нд | нд | 1.3649 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | 0.97845 | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61863 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63512 | нд | нд | нд | нд | 0.81538 | 1.0448 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51552 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52926 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | 6.9874 | 3.509 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.509 | нд | нд | нд | нд | 5.8228 | 2.9242 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9242 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | 1.706 | 0.61492 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61492 | нд | нд | нд | нд | 1.4216 | 0.51243 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51243 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | 1.4475 | 0.812 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | 1.2062 | 0.67667 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.67667 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | 0.76864 | 1.7865 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16543 | нд | нд | нд | нд | 1.6211 | нд | нд | нд | нд | 0.64053 | 1.4888 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13786 | нд | нд | нд | нд | 1.3509 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | 0.53713 | 0.87382 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.87382 | нд | нд | нд | нд | 0.44761 | 0.72818 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72818 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | 0.55675 | 0.11876 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11876 | нд | нд | нд | нд | 0.46396 | 0.098968 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.098968 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | 0.50477 | 0.5754 | нд | нд | нд | нд | 0.3032 | нд | нд | нд | нд | 0.27219 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42064 | 0.4795 | нд | нд | нд | нд | 0.25267 | нд | нд | нд | нд | 0.22683 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | 1.2566 | 1.8393 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8393 | нд | нд | нд | нд | 1.0472 | 1.5328 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5328 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | 1.2557 | 1.3089 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3089 | нд | нд | нд | нд | 1.0464 | 1.0908 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0908 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | 0.9081 | 0.65668 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65668 | нд | нд | нд | нд | 0.75675 | 0.54723 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54723 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | 0.58329 | 0.27508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.48608 | 0.22923 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22923 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | 0.19192 | 0.1503 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1503 | нд | нд | нд | нд | 0.15994 | 0.12525 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12525 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | 0 | 0.11902 | нд | нд | нд | нд | 0.11902 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099183 | нд | нд | нд | нд | 0.099183 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | 0 | 0.043202 | нд | нд | нд | нд | 0.043202 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036002 | нд | нд | нд | нд | 0.036002 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | 0 | 0.063723 | нд | нд | нд | нд | 0.063723 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.053102 | нд | нд | нд | нд | 0.053102 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | 0 | 0.039656 | нд | нд | нд | нд | 0.039656 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.033047 | нд | нд | нд | нд | 0.033047 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | 1.4547 | 2.2944 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2944 | нд | нд | нд | нд | 1.2123 | 1.912 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.912 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | 0.72052 | 0.63781 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63781 | нд | нд | нд | нд | 0.60043 | 0.53151 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53151 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | 3.5471 | 1.3064 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3064 | нд | нд | нд | нд | 2.9559 | 1.0886 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | 0.27411 | 0.19965 | - | - | - | - | 0.19965 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.22842 | 0.16638 | - | - | - | - | 0.16638 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | 0.38904 | 0.20251 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20251 | нд | нд | нд | нд | 0.3242 | 0.16876 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16876 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | 0.75864 | 0.40985 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.40985 | нд | нд | нд | нд | 0.6322 | 0.34154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34154 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | 0.12807 | 0.12076 | нд | нд | нд | нд | 0.030167 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.090589 | нд | нд | нд | нд | 0.10672 | 0.10063 | нд | нд | нд | нд | 0.02514 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.075491 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | 0.18069 | 0.14748 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14748 | нд | нд | нд | нд | 0.15057 | 0.1229 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1229 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | 0 | 0.10689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.089073 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.089073 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | 0 | 0.036539 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.036539 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.030449 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.030449 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | 1.059 | 0.31093 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31093 | нд | нд | нд | нд | 0.88254 | 0.25911 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25911 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | 2.2838 | 0.63811 | нд | нд | нд | нд | 0.63811 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9032 | 0.53176 | нд | нд | нд | нд | 0.53176 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | 1.4545 | 0.4146 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4146 | нд | нд | нд | нд | 1.2121 | 0.3455 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3455 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | 2.1741 | 0.93036 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23905 | нд | нд | нд | нд | 0.69131 | нд | нд | нд | нд | 1.8118 | 0.7753 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19921 | нд | нд | нд | нд | 0.57609 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | 7.2613 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.0511 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | 2.2616 | 1.6199 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82913 | нд | нд | нд | нд | 0.79078 | нд | нд | нд | нд | 1.8847 | 1.3499 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69094 | нд | нд | нд | нд | 0.65898 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | 0.71445 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.59538 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | 0.82743 | 0.17712 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17712 | нд | нд | нд | нд | 0.68952 | 0.1476 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1476 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | 15 | 9.9675 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4506 | нд | нд | нд | нд | 8.5169 | нд | нд | нд | нд | 12.5 | 8.3062 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2088 | нд | нд | нд | нд | 7.0974 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | 16.0054 | 18.5227 | нд | нд | нд | нд | 4.6634 | нд | нд | нд | нд | 1.3578 | нд | нд | нд | нд | 1.6723 | нд | нд | нд | нд | 10.8292 | нд | нд | нд | нд | 13.3378 | 15.4356 | нд | нд | нд | нд | 3.8862 | нд | нд | нд | нд | 1.1315 | нд | нд | нд | нд | 1.3936 | нд | нд | нд | нд | 9.0243 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | 0 | 0.026178 | нд | нд | нд | нд | 0.026178 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.021815 | нд | нд | нд | нд | 0.021815 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | 0 | 0.47335 | нд | нд | нд | нд | 0.47335 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39446 | нд | нд | нд | нд | 0.39446 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | 0 | 0.92704 | нд | нд | нд | нд | 0.92704 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77253 | нд | нд | нд | нд | 0.77253 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | 0 | 0.061517 | нд | нд | нд | нд | 0.061517 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051264 | нд | нд | нд | нд | 0.051264 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | 0 | 0.061637 | нд | нд | нд | нд | 0.061637 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051364 | нд | нд | нд | нд | 0.051364 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | 0 | 0.056404 | нд | нд | нд | нд | 0.056404 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047004 | нд | нд | нд | нд | 0.047004 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | 0 | 0.050132 | нд | нд | нд | нд | 0.050132 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041777 | нд | нд | нд | нд | 0.041777 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | 0 | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | 0 | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | 0 | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0.095487 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0.079573 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | 0 | 0.11489 | нд | нд | нд | нд | 0.11489 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095746 | нд | нд | нд | нд | 0.095746 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | 0 | 0.066251 | нд | нд | нд | нд | 0.066251 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055209 | нд | нд | нд | нд | 0.055209 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | 0 | 0.063402 | нд | нд | нд | нд | 0.063402 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052835 | нд | нд | нд | нд | 0.052835 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | 0 | 0.024156 | нд | нд | нд | нд | 0.024156 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02013 | нд | нд | нд | нд | 0.02013 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | 0 | 0.036903 | нд | нд | нд | нд | 0.036903 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.030752 | нд | нд | нд | нд | 0.030752 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | 0 | 0.036995 | нд | нд | нд | нд | 0.036995 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.030829 | нд | нд | нд | нд | 0.030829 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | 0 | 0.098849 | нд | нд | нд | нд | 0.098849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.082374 | нд | нд | нд | нд | 0.082374 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | 0 | 0.26952 | нд | нд | нд | нд | 0.26952 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2246 | нд | нд | нд | нд | 0.2246 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | 0 | 0.092462 | нд | нд | нд | нд | 0.092462 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.077052 | нд | нд | нд | нд | 0.077052 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | 0 | 0.068294 | нд | нд | нд | нд | 0.068294 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.056912 | нд | нд | нд | нд | 0.056912 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | 0 | 0.079689 | нд | нд | нд | нд | 0.079689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066407 | нд | нд | нд | нд | 0.066407 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | 0 | 0.97097 | нд | нд | нд | нд | 0.97097 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80914 | нд | нд | нд | нд | 0.80914 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | 0 | 0.97039 | нд | нд | нд | нд | 0.97039 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80866 | нд | нд | нд | нд | 0.80866 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | 0.33914 | 0.34108 | нд | нд | нд | нд | 0.34108 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28262 | 0.28423 | нд | нд | нд | нд | 0.28423 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | 0.13297 | 0.13362 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13362 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11081 | 0.11135 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11135 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | 0 | 0.040971 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.040971 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.034143 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.034143 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | 0 | 0.057362 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.057362 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047802 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.047802 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | 0 | 0.11801 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11801 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.098338 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.098338 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | 0 | 0.048303 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.048303 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.040252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | 0 | 0.021453 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021453 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017878 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.017878 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | 0 | 0.022544 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022544 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018786 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018786 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | 0 | 0.043714 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.043714 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036428 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.036428 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | 0 | 0.30712 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30712 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25593 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25593 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | 0 | 0.025437 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025437 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.021198 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021198 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | 0 | 0.071825 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.071825 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059854 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059854 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | 0.037809 | 0.037809 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.037809 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.031507 | 0.031508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.031508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | 0.18087 | 0.18088 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18088 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15073 | 0.15073 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15073 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | 0 | 0.06508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.06508 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.054233 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.054233 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | 0 | 0.026252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.026252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.021877 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021877 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | 0 | 0.022125 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022125 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018438 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018438 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | 0.039599 | 0.039599 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.039599 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.032999 | 0.032999 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.032999 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - | 0 | 0.13456 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13456 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11213 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11213 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - | 0 | 0.027454 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.027454 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.022878 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022878 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - | 0 | 0.048993 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.048993 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040828 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.040828 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - | 0 | 0.062226 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.062226 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051855 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051855 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - | 0 | 0.02353 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02353 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.019608 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.019608 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - | 0 | 0.28785 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28785 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23988 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23988 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - | 0 | 0.34039 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34039 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28366 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28366 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - | 0 | 0.022709 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022709 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018924 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018924 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - | 0 | 0.033165 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.033165 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.027638 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - | 0 | 0.060099 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.060099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.050083 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.050083 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - | 0 | 0.23751 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23751 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19793 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19793 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - | 0 | 0.053296 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053296 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.044414 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.044414 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - | 0 | 0.11478 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11478 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095651 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.095651 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - | 0 | 0.030579 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.030579 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.025482 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025482 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - | 0 | 0.030445 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.030445 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02537 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02537 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | 1.8 | 2.9309 | нд | нд | нд | нд | 0.8293 | нд | нд | нд | нд | 1.2584 | нд | нд | нд | нд | 0.84324 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 2.4424 | нд | нд | нд | нд | 0.69108 | нд | нд | нд | нд | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | 0.7027 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | 2.4 | 2.408 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.048969 | нд | нд | нд | нд | 2.3591 | нд | нд | нд | нд | 2 | 2.0067 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.040808 | нд | нд | нд | нд | 1.9659 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | 1.8651 | 8.1053 | нд | нд | нд | нд | 4.058 | нд | нд | нд | нд | 0.87665 | нд | нд | нд | нд | 0.98821 | нд | нд | нд | нд | 2.1824 | нд | нд | нд | нд | 1.5543 | 6.7544 | нд | нд | нд | нд | 3.3817 | нд | нд | нд | нд | 0.73054 | нд | нд | нд | нд | 0.82351 | нд | нд | нд | нд | 1.8187 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | 9.9238 | 5.2075 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.75438 | нд | нд | нд | нд | 0.94899 | нд | нд | нд | нд | 3.5041 | нд | нд | нд | нд | 8.2698 | 4.3396 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.62865 | нд | нд | нд | нд | 0.79082 | нд | нд | нд | нд | 2.9201 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | 3.0506 | 1.656 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | нд | нд | нд | нд | 2.5422 | 1.38 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | 2.83 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2.3583 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | 1.78 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4833 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | 1.78 | 1.11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.11 | нд | нд | нд | нд | 1.4833 | 0.925 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.925 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | 1.825 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5208 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | 0 | 0.57061 | - | - | - | - | 0.1982 | - | - | - | - | 0.3724 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.47551 | - | - | - | - | 0.16517 | - | - | - | - | 0.31034 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | 0 | 0.059486 | нд | нд | нд | нд | 0.059486 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.049572 | нд | нд | нд | нд | 0.049572 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | 0 | 0.031466 | нд | нд | нд | нд | 0.031466 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.026221 | нд | нд | нд | нд | 0.026221 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | 0 | 0.15724 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15724 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13103 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13103 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | 0 | 0.029983 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.029983 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.024986 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.024986 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 135.996 | 113.9657 |  |  |  |  | 18.2673 |  |  |  |  | 14.3274 |  |  |  |  | 10.715 |  |  |  |  | 69.2023 |  |  |  |  | 113.33 | 94.9715 |  |  |  |  | 15.2228 |  |  |  |  | 11.9395 |  |  |  |  | 8.9292 |  |  |  |  | 58.88

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[12 empty] | За год квартал | [6 empty] | год | 2020
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[18 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ в ТП-42 (2 шт), ТП-83 (2 шт), ТП-88 (1 шт), ТП-103 (1 шт), ТП-234 (1 шт), ТП-238 (1 шт), всего - 8 шт. | K_PEN2020_044 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей | K_PEN2020_045 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 в ТП-217, ТП-436, работающих с перегрузом | K_PEN2020_046 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 - ТП-110, ТП-385, работающих с перегрузом | K_PEN2020_020 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_021 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-260, ТП-102, ТП-230, ТП-486 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_047 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена регистратора аварийных событий "АУРА" П/С "Белая Ромашка-35/10 кВ" | K_PEN2020_025 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА | K_PEN2020_043 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка ПП в районе ПС "Лермонтовская" с перезаводкой кабельных линий 10 кВ в ПП, 2 этап | K_PEN2020_048 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж оборудования ОПУ ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ " РП-22, 1 этап | K_PEN2020_049 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка дополнительного оборудования телефонной станции предприятия УАТС Office 500 v.2 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307, Т-32 | K_PEN2020_001 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" - Замена МВ Л-303, Т-1, Т-3, Т-2 | K_PEN2020_002 | нд | нд | 0.165 | 0,165 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.1 - демонтаж 2-х выкатных ячеек 10 кВ, монтаж 3-х ячеек (к РП-28, ввод, секционная), монтаж кабельных каналов | K_PEN2020_014 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-12 | K_PEN2020_050 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ РП-22 ч.2 - замена ячеек СШ-2, монтаж панелей защит в ОПУ | K_PEN2020_018 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-299 | K_PEN2020_051 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН для надежного электроснабжения потребителей ТП-200, ТП-281 | K_PEN2020_052 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-233 для улучшения электроснабжения потребителей | K_PEN2020_053 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-80, 2 этап | K_PEN2020_054 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-132 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_055 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-377 для улучшения электроснабжения потребителей, 2 этап | K_PEN2020_056 | нд | нд | 0 | 0,132 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | K_PEN2020_007 | нд | нд | 0.368 | 0,452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | K_PEN2020_008 | нд | нд | 0,415 | 0,442 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | K_PEN2020_032 | нд | нд | 0,240 | 0,202 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_036 | нд | нд | 0.3 | 0,332 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_037 | нд | нд | 0.2 | 0,160 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | - | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | - | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | - | нд | нд | нд | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-0,4 кВ ТП-216-на в/л ул.Эльбрусская | - | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | K_PEN2020_009 | нд | нд | 0.5 | 0,864 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | K_PEN2020_010 | нд | нд | 0.23 | 0,182 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП 387 -ТП-569 связи с большим сроком эксплуатации | K_PEN2020_011 | нд | нд | 0.965 | 0,499 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_057 | нд | нд | 0.14 | 0.14 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_058 | нд | нд | 0.36 | 0,360 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_059 | нд | нд | 0.66 | 0,640 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-132 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_060 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка воздушной линии 6 кв ТП-133-ТП-494-ТП-176 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_061 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Установка КПТМ "Компас" 2.0. в РП-23 | K_PEN2020_062 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ для врезки новой ТП-579 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_013 | нд | нд | 0.4 | 0,117 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | K_PEN2020_039 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-233-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_063 | нд | нд | 0.55 | 0,576 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-590 до РП-16 для резервного питания объединенных очистных сооружений | K_PEN2020_064 | нд | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-88-ТП-83 для надежного электроснабжения потребителей | K_PEN2020_065 | нд | нд | 0.57 | 0,646 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем ТП-590-РП-16 | K_PEN2020_066 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП-569 по ул. Бештаугорское шоссе для электроснабжения потребителей | K_PEN2020_067 | нд | нд | 0.375 | 0,206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС в связи с расширением сети | K_PEN2020_071 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | K_PEN2020_045 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-26 | - | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-20 | - | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка 35/10 кВ" до п/ст "Тяговая 35/10 кВ" | - | нд | нд | 0,400 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-506-ТП-617 | - | нд | нд | 0,021 | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-ТП-617, Ф-102 | - | нд | нд | 0,021 | 0,021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-62-РЩ-62/2 | - | нд | нд | 0,065 | 0,065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-206 на в/л ул.Луговая (нечетная) | - | нд | нд | 0,034 | 0,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.17 Марта | - | нд | нд | 0,088 | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л пер.Донской, ул.Широкая (нечетная) | - | нд | нд | 0,088 | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Широкая (четная) | - | нд | нд | 0,088 | 0,088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (нечетная) | - | нд | нд | 0,112 | 0,112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-606 на в/л ул.Саманная (четная) | - | нд | нд | 0,047 | 0,047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-281 на в/л ул.Советская | - | нд | нд | 0,030 | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-62/2 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Володарского | - | нд | нд | 0,017 | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-254 на в/л ул.Лысенковская | - | нд | нд | 0,017 | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 по ул.Советская | - | нд | нд | 0,240 | 0,240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Бульварная | - | нд | нд | 0,365 | 0,365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул.Саманная | - | нд | нд | 0,190 | 0,190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-252 на в/л ул.Смирнова | - | нд | нд | 0,056 | 0,056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-480 на в/л Карьер | - | нд | нд | 0,068 | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-365-ТП-610 | - | нд | нд | 0,440 | 0,440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-446-ТП-610 | - | нд | нд | 0,437 | 0,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ТП-336-ТП-480 | - | нд | нд | 0,311 | 0,311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-84-ТП-308 | - | нд | нд | 0,107 | 0,107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 по ул.1-я Набережная к неж.зданию 1-я Набережная , 30В | - | нд | нд | нд | 0,025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка ВОЛС ТП-611-ТП-188 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 по ул.Кисловодское шоссе, 2-10 к неж.зданию Кисловодское шоссе,2, стр.5 | - | нд | нд | нд | 0,05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-55-РЩ-55/14 | - | нд | нд | нд | 0,057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-55/14 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-9/10 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-83-РЩ-83/4 | - | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-611 | - | нд | нд | нд | 0,192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного оборудования в РП-23 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-185/1 к ВЛ-0,4 до опоры № 20 по ул. Шоссейная | - | нд | нд | нд | 0,035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 32-35 по ул. Коллективная | - | нд | нд | 0,100 | 0,100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 на ВЛ-0,4 по существующим опорам № 1 - 14 по пер. Проходной | - | нд | нд | 0,350 | 0,350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-326-РЩ-326/11 | - | нд | нд | нд | 0,019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ от ТП-482/сш/4гр | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ РЩ-482/сш-РЩ-482/сш/4гр | - | нд | нд | нд | 0,011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ПП-19 на в/л к ТП-582 | - | нд | нд | 0,028 | 0,028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-549/6 к нежил.зданиям по по ул. Дзержинского,67 | - | нд | нд | нд | 0,297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по пер. Колхозный | - | нд | нд | нд | 0,050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Людкевича | - | нд | нд | нд | 0,040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка КЛ-10 кВ РП-23-ТП-492 Ф-341 | - | нд | нд | нд | 0,043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-176 к МКД по ул. Школьная, 129 | - | нд | нд | нд | 0,030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж дополнительного участка ВЛ-0,4 кВ от РЩ-139/17 по ул. Пионерлагерная № 1-27, ж/б опоры № 3-15 | - | нд | нд | нд | 0,370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-88 на в/л к ТП-82 | - | нд | нд | нд | 0,089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 к ж/б опоре СНТ "Ивушка", р-он Бештоугорского шоссе | - | нд | нд | нд | 0,020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-22 на в/л ул. Белинковича | - | нд | нд | нд | 0,026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-187 по ул. Павлова | - | нд | нд | нд | 0,067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ул. Павлова-РЩ-187/6 "Лазаревский храм", линии 1, 2 | - | нд | нд | нд | 0,318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-44-РЩ-44/4 | - | нд | нд | нд | 0,061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-354ТП-483 | - | нд | нд | нд | 0,068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка КЛ-0,4 кВ ТП-217-РЩ-217/20 | - | нд | нд | нд | 0,017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-498-РЩ-498/2 | - | нд | нд | нд | 0,027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания к ПС "Тяговая"литер А | K_PEN2020_003 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | K_PEN2020_068 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство помещения диспетчерского щита (2-й этаж) | K_PEN2020_069 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство пристройки к профилакторию обслуживания автомобилей | K_PEN2020_070 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-205 на базе МТЗ-82 гос. № 1070СА (1988 год выпуска) на новую БМ-205В на базе МТЗ-82.1 | K_PEN2020_026 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) | K_PEN2020_027 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 53 № М601МГ (1989 год выпуска) | K_PEN2020_028 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 3307 № М552ОУ (1992 год выпуска) | K_PEN2020_029 | нд | нд | 0 | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) | K_PEN2020_030 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение перфоратора GBH 5-40 DCE для произвоственных работ | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-1 | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ТП-482 по ул. А.Невского | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка переговорной системы "Клиент-кассир" в помещении "Единое окно" | - | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд