## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | нд | нд | 0.54871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54871 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | нд | нд | 0.69155 | 0 | 0 | 0 | 0.69155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69198 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | нд | нд | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | нд | нд | 1.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3835 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | нд | нд | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | нд | нд | 2.2799 | 2.2757 | 0 | 2.2757 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | нд | нд | 2.3856 | 2.3791 | 0 | 2.3791 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | нд | нд | 2.4923 | 2.4852 | 0 | 2.4852 | 2.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | нд | нд | 0.62059 | 0 | 0 | 0 | 0.62059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | нд | нд | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | нд | нд | 3.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | нд | нд | 1.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6538 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | нд | нд | 0.38657 | 0.38582 | 0.38657 | 0.38582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | нд | нд | 0.25994 | 0.25993 | 0.25994 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | нд | нд | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15854 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | нд | нд | 3.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0689 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | нд | нд | 0.60257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60257 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | нд | нд | 0.33335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33335 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | нд | нд | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | нд | нд | 0.25055 | 0.25175 | 0.25055 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | нд | нд | 0.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6022 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | нд | нд | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | нд | нд | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | нд | нд | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | нд | нд | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | нд | нд | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | нд | нд | 1.0908 | 0.16095 | 0 | 0.16095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | 0 | 0 | 0 | 0.19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19007 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | нд | нд | 0.18767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18767 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | нд | нд | 0.80023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80023 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | нд | нд | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | нд | нд | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | нд | нд | 9.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1444 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | нд | нд | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | нд | нд | 8.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6247 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | нд | нд | 3.083 | 3.0803 | 3.083 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | нд | нд | 0.25198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25198 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | нд | нд | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | нд | нд | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0.61266 | нд | нд | 0.61266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61266 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | нд | нд | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | нд | нд | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | нд | нд | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | нд | нд | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | нд | нд | 5.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7513 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | нд | нд | 2.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | нд | нд | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | нд | нд | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | нд | нд | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | нд | нд | 2.8704 | 0.3252 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8704 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | нд | нд | 0.28369 | 0.10919 | 0 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.28369 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | нд | нд | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | 0.29557 | 0 | 0.29557 | 0 | 0 | 0.29557 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | нд | нд | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | нд | нд | 0.69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69967 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | нд | нд | 0.86074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86074 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 119.8038 |  |  | 119.8038 | 12.0088 | 5.6029 | 12.0088 | 21.573 | 0 | 27.9423 | 0 | 64.6855 | 0

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | нд | нд | 0.54871 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | нд | нд | 0.69155 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | нд | нд | 0.69198 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | нд | нд | 1.397 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | нд | нд | 1.3835 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | нд | нд | 3.1136 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | нд | нд | 0.35494 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | нд | нд | 2.2799 | нд | 2.2757 | нд | нд | 2.2757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | нд | нд | 2.3856 | нд | 2.3791 | нд | нд | 2.3791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | нд | нд | 2.4923 | нд | 2.4852 | нд | нд | 2.4852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | нд | нд | 0.62059 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | нд | нд | 1.2359 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | нд | нд | 3.1553 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | нд | нд | 1.6538 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | нд | нд | 0.38657 | нд | 0.38582 | нд | нд | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | нд | нд | 0.25994 | нд | 0.25993 | нд | нд | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | нд | нд | 0.15854 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | нд | нд | 3.0689 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | нд | нд | 0.60257 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | нд | нд | 0.33335 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | нд | нд | 0.19008 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | нд | нд | 0.25055 | нд | 0.25175 | нд | нд | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | нд | нд | 0.6022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | нд | нд | 0.16988 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | нд | нд | 1.8292 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | нд | нд | 3.5568 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | нд | нд | 2.4808 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | - | - | 4.9 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | нд | нд | 0.26534 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | нд | нд | 1.0908 | нд | 0.16095 | нд | нд | 0.16095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | нд | нд | 0.19007 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | нд | нд | 0.18767 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | нд | нд | 0.80023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | нд | нд | 3.0822 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | нд | нд | 2.8637 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | нд | нд | 9.1444 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | нд | нд | 1.9762 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | нд | нд | 8.6247 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | нд | нд | 3.083 | нд | 3.0803 | нд | нд | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | нд | нд | 0.25198 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | нд | нд | 0.2258 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | нд | нд | 1.7372 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0.61266 | нд | нд | 0.61266 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | нд | нд | 1.531 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | нд | нд | 1.5533 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | нд | нд | 2.6496 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | нд | нд | 5.136 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | нд | нд | 5.7513 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | нд | нд | 2.3018 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | нд | нд | 1.3865 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | нд | нд | 1.453 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | нд | нд | 12 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | нд | нд | 2.727 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | нд | нд | 2.8704 | нд | 0.3252 | нд | нд | 0.3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | нд | нд | 0.28369 | нд | 0.10919 | нд | нд | 0.10919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | нд | нд | 1.1487 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | нд | 0.29557 | нд | нд | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | нд | нд | 1.3474 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | нд | нд | 0.69967 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | нд | нд | 0.86074 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 119.8038 |  |  | 119.8038 |  | 12.0088 |  |  | 12.0088

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 | квартал | 2022 | года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2022 | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.45726 | нд | нд | нд | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.57629 | нд | нд | нд | 0.57629 | 0 | 0 | 0 | 0.57629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.57665 | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.1642 | нд | нд | нд | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.1529 | нд | нд | нд | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 2.5946 | нд | нд | нд | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.29578 | нд | нд | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.29578 | нд | нд | нд | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 1.8999 | нд | нд | нд | 1.8999 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 1.988 | нд | нд | нд | 1.988 | 1.9826 | 0 | 1.9826 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.0769 | нд | нд | нд | 2.0769 | 2.071 | 0 | 2.071 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.51716 | нд | нд | нд | 0.51716 | 0 | 0 | 0 | 0.51716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.0299 | нд | нд | нд | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 2.6294 | нд | нд | нд | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | 1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.3782 | нд | нд | нд | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | 1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.32214 | нд | нд | нд | 0.32214 | 0.32152 | 0.32214 | 0.32152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
25 | 1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.21662 | нд | нд | нд | 0.21662 | 0.21661 | 0.21662 | 0.21661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | 1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.13212 | нд | нд | нд | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13212 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | 1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 2.5574 | нд | нд | нд | 2.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5574 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | 1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.50214 | нд | нд | нд | 0.50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50214 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
29 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.27779 | нд | нд | нд | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
30 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.1584 | нд | нд | нд | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
31 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.20879 | нд | нд | нд | 0.20879 | 0.20979 | 0.20879 | 0.20979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
32 | 1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.50183 | нд | нд | нд | 0.50183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50183 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
35 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
36 | 1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.14157 | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
37 | 1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.5243 | нд | нд | нд | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
38 | 1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 2.964 | нд | нд | нд | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | 1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.0674 | нд | нд | нд | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | 1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.0833 | нд | нд | нд | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | 1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.22112 | нд | нд | нд | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0.90896 | нд | нд | нд | 0.90896 | 0.13413 | 0 | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90896 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.15839 | нд | нд | нд | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.15839 | нд | нд | нд | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
45 | 1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.15639 | нд | нд | нд | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | 1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.66686 | нд | нд | нд | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66686 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
47 | 1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 2.5685 | нд | нд | нд | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | 1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.3864 | нд | нд | нд | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
49 | 1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 7.6204 | нд | нд | нд | 7.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6204 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
50 | 1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.6468 | нд | нд | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
51 | 1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 7.1872 | нд | нд | нд | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1872 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
52 | 1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 2.5692 | нд | нд | нд | 2.5692 | 2.5669 | 2.5692 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
53 | 1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.20998 | нд | нд | нд | 0.20998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20998 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
54 | 1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.18817 | нд | нд | нд | 0.18817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18817 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
55 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.4477 | нд | нд | нд | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
56 | 1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0.51055 | нд | нд | нд | 0.51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | 1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.2759 | нд | нд | нд | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | 1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.2944 | нд | нд | нд | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | 1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.208 | нд | нд | нд | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
60 | 1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 4.28 | нд | нд | нд | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
61 | 1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 4.7928 | нд | нд | нд | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
62 | 1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 1.9182 | нд | нд | нд | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
63 | 1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.1554 | нд | нд | нд | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
64 | 1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.2108 | нд | нд | нд | 1.2108 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
65 | 1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 10 | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
66 | 1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.2725 | нд | нд | нд | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
67 | 1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.392 | нд | нд | нд | 2.392 | 0.271 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
68 | 1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.23641 | нд | нд | нд | 0.23641 | 0.090992 | 0 | 0.090992 | 0 | 0 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
69 | 1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0.95729 | нд | нд | нд | 0.95729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95729 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
70 | 1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.24631 | нд | нд | нд | 0.24631 | 0.24631 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.1228 | нд | нд | нд | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.58306 | нд | нд | нд | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
| 1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.71728 | нд | нд | нд | 0.71728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71728 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | итого: |  | 98.7137 |  |  |  | 98.7137 | 10.0073 | 4.6691 | 10.0073 | 17.9775 | 0 | 22.1624 | 0 | 53.9046 | 0

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2022 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022г. | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.45726 | нд | 0.45726 | 0.07 | 0.0091 | 0,0 | 0.0609 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45726 | 0.07 | 0.0091 | 0,0 | 0.0609 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.57629 | нд | 0.57629 | 0.085 | 0.01105 | 0,0 | 0.07395 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57629 | 0.085 | 0.01105 | 0,0 | 0.07395 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.57665 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57665 | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.1642 | нд | 1.1642 | 0.15 | 0.0195 | 0,0 | 0.1305 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1642 | 0.15 | 0.0195 | 0,0 | 0.1305 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.1529 | нд | 1.1529 | 0.23 | 0.0299 | 0,0 | 0.2001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1529 | 0.23 | 0.0299 | 0,0 | 0.2001 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 2.5946 | нд | 2.5946 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5946 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.29578 | нд | 0.29578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.29578 | нд | 0.29578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 1.8999 | нд | 1.8999 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8999 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8964 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | нд | 1.8964 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 1.988 | нд | 1.988 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.988 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9826 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 1.9826 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.0769 | нд | 2.0769 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0769 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.071 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 2.071 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.51716 | нд | 0.51716 | 0,0 | 0,0 | 0.14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51716 | 0,0 | 0,0 | 0.14 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.0299 | нд | 1.0299 | 0,0 | 0,0 | 0.27 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0299 | 0,0 | 0,0 | 0.27 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 2.6294 | нд | 2.6294 | 0,0 | 0,0 | 0.76 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6294 | 0,0 | 0,0 | 0.76 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.3782 | нд | 1.3782 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3782 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.32214 | нд | 0.32214 | 0,0 | 0,0 | 0.488 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.32214 | 0,0 | 0,0 | 0.488 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32152 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | нд | 0.32152 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.21662 | нд | 0.21662 | 0,0 | 0,0 | 0.325 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.21662 | 0,0 | 0,0 | 0.325 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0.21661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.13212 | нд | 0.13212 | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13212 | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 2.5574 | нд | 2.5574 | 0,0 | 0,0 | 0.57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5574 | 0,0 | 0,0 | 0.57 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.50214 | нд | 0.50214 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50214 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.27779 | нд | 0.27779 | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27779 | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.1584 | нд | 0.1584 | 0,0 | 0,0 | 0.125 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1584 | 0,0 | 0,0 | 0.125 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.20879 | нд | 0.20879 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0.20879 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20979 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0.20979 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.50183 | нд | 0.50183 | 0,0 | 0,0 | 0.6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50183 | 0,0 | 0,0 | 0.6 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.14157 | нд | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0.14157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.5243 | нд | 1.5243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 2.964 | нд | 2.964 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.964 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.0674 | нд | 2.0674 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0674 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.0833 | нд | 4.0833 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0833 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.22112 | нд | 0.22112 | 0,0 | 0,0 | 0.36 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22112 | 0,0 | 0,0 | 0.36 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0.90896 | нд | 0.90896 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90896 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | нд | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.15839 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.15839 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15839 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.15639 | нд | 0.15639 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15639 | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.66686 | нд | 0.66686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 2.5685 | нд | 2.5685 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5685 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.3864 | нд | 2.3864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 7.6204 | нд | 7.6204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.6468 | нд | 1.6468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 7.1872 | нд | 7.1872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 2.5692 | нд | 2.5692 | 0,0 | 0,0 | 0.62 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.5692 | 0,0 | 0,0 | 0.62 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5669 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 2.5669 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.20998 | нд | 0.20998 | 0,0 | 0,0 | 0.08 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20998 | 0,0 | 0,0 | 0.08 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.18817 | нд | 0.18817 | 0,0 | 0,0 | 0.05 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18817 | 0,0 | 0,0 | 0.05 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.4477 | нд | 1.4477 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4477 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0.51055 | нд | 0.51055 | 0,0 | 0,0 | 0.185 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51055 | 0,0 | 0,0 | 0.185 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.2759 | нд | 1.2759 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2759 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.2944 | нд | 1.2944 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2944 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.208 | нд | 2.208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 4.28 | нд | 4.28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 4.7928 | нд | 4.7928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 1.9182 | нд | 1.9182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.1554 | нд | 1.1554 | 0,0 | 0,0 | 0.21 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1554 | 0,0 | 0,0 | 0.21 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.2108 | нд | 1.2108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.2108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 10 | нд | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.2725 | нд | 2.2725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.392 | нд | 2.392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | нд | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.23641 | нд | 0.23641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.090992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0.95729 | нд | 0.95729 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95729 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.24631 | нд | 0.24631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.1228 | нд | 1.1228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.58306 | нд | 0.58306 | 0,0 | 0,0 | 0.204 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58306 | 0,0 | 0,0 | 0.204 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.71728 | нд | 0.71728 | 0,0 | 0,0 | 0.178 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71728 | 0,0 | 0,0 | 0.178 | 0,0 | 0,0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2: итого:; 4: 101.1368; 5.2: 101.1368 |  | 4.6691 | [6 empty] | 17.9775 | [6 empty] | 24.0025 | [6 empty] | 54.4877 | [6 empty] | 10.0073 | [6 empty] | 10.0073 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
За 1 квартал 2022 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [7 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2022 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | 0.07 | 0.0091 | 0,0 | 0.0609 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | 0.085 | 0.01105 | 0,0 | 0.07395 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | 0.15 | 0.0195 | 0,0 | 0.1305 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | 0.23 | 0.0299 | 0,0 | 0.2001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 2.071 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.27 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.76 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.488 | 0,0 | 0,0 | 0.32152 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.325 | 0,0 | 0,0 | 0.21661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.125 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0.20979 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.36 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.62 | 0,0 | 0,0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.08 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.05 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.185 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.21 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0.090992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.204 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.178 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого:

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0.0696 | 0,0 | 0.08 | 0.0104 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0696 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | 0.07 | 0.0091 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0609 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0609 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.07 | 0.0091 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0609 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | 0.085 | 0.01105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.07395 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.07395 | 0,0 | 0.085 | 0.01105 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.07395 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | 0.08 | 0.0104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.0696 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.08 | 0.0104 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | 0.15 | 0.0195 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1305 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1305 | 0,0 | 0.15 | 0.0195 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1305 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | 0.23 | 0.0299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2001 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.2001 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.23 | 0.0299 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.48 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.48 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.14 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.27 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.76 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.76 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.38 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.488 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.488 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.438 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.325 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.57 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.38 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.125 | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.309 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | 0,0 | 0,0 | 0.36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | -0.36 | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1392 | 0,0 | 0.16 | 0.0208 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | 0.16 | 0.0208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1392 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0.16 | 0.0208 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0.1392 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.62 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.08 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.05 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.26 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.26 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.185 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.185 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.25 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.21 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0.21 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090992 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.204 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.204 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.178 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.178 | 0,0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
итого:

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2022 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2022г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | нд | нд | нд | 0,125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | нд | нд | нд | 0,175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | нд | нд | нд | 0,071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | нд | нд | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | нд | нд | нд | 0,120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | нд | нд | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | нд | 0,080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | нд | 0,090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | нд | нд | нд | 3,945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | нд | нд | нд | 0,700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | нд | нд | нд | 0,178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
итого:

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022г., млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0.69198 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0.69198 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0.54871 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45726 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0.69155 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57629 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0.69198 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57665 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 1.397 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1642 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 1.3835 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 3.1136 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5946 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0.35494 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29578 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0.35494 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29578 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 2.2799 | 2.2757 | нд | нд | нд | нд | 2.2757 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8999 | 1.8964 | нд | нд | нд | нд | 1.8964 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 2.3856 | 2.3791 | нд | нд | нд | нд | 2.3791 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.988 | 1.9826 | нд | нд | нд | нд | 1.9826 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 2.4923 | 2.4852 | нд | нд | нд | нд | 2.4852 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0769 | 2.071 | нд | нд | нд | нд | 2.071 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0.62059 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51716 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 1.2359 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0299 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 3.1553 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6294 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 1.6538 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3782 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0.38657 | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | 0.38582 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32214 | 0.32152 | нд | нд | нд | нд | 0.32152 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0.25994 | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | 0.25993 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21662 | 0.21661 | нд | нд | нд | нд | 0.21661 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0.15854 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13212 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 3.0689 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5574 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0.60257 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50214 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0.33335 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27779 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0.19008 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1584 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0.25055 | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | 0.25175 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20879 | 0.20979 | нд | нд | нд | нд | 0.20979 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0.6022 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50183 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0.16988 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14157 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 1.8292 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5243 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 3.5568 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.964 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 2.4808 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0674 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 4.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0.26534 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.22112 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 1.0908 | 0.16095 | нд | нд | нд | нд | 0.16095 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.90896 | 0.13413 | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0.19007 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15839 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0.19007 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15839 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0.18767 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15639 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0.80023 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.66686 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 3.0822 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5685 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 2.8637 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3864 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 9.1444 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.6204 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 1.9762 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6468 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 8.6247 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1872 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 3.083 | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | 3.0803 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5692 | 2.5669 | нд | нд | нд | нд | 2.5669 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.25198 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20998 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.2258 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18817 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 1.7372 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4477 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0.61266 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51055 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.531 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2759 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.5533 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2944 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 2.6496 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.208 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 5.136 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.28 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 5.7513 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7928 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 2.3018 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9182 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 1.3865 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1554 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 1.453 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2108 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 12 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 2.727 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2725 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 2.8704 | 0.3252 | нд | нд | нд | нд | 0.3252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.392 | 0.271 | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0.28369 | 0.10919 | нд | нд | нд | нд | 0.10919 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23641 | 0.090992 | нд | нд | нд | нд | 0.090992 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 1.1487 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95729 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0.29557 | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | 0.29557 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24631 | 0.24631 | нд | нд | нд | нд | 0.24631 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 1.3474 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1228 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0.69967 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58306 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0.86074 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71728 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2: итого:; 4: 119.8038; 5.1: 12.0088 | 12.0088 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 99.8365 | 10.0073 |  |  |  |  | 10.0073 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[12 empty] | За 1 квартал | [6 empty] | год | 2022
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-47 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_023 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-78 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_024 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-118 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_025 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-130 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-150 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-41 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_028 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-306 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_029 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Тяговая" ЗРУ-10 кВ | M_PEN2022_030 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_031 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей (2 этап) (без КТП и транс.) | M_PEN2022_032 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_033 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_034 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 в связи с большим сроком эксплуатации | M_PEN2022_035 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 6 кВ ТП-369 на ВЛ-6 кВ к ТП-472 на кабель большего сечения | M_PEN2022_036 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-189-ТП-394 на кабель большего сечения | M_PEN2022_037 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельных линий 10 кВ ТП-195-ТП-299, ТП-299- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_038 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-102- ТП-258 на кабель большего сечения | M_PEN2022_039 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162 для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_040 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_041 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный для улучшения качества электроснабжения | M_PEN2022_042 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод воздушной линии 6 кВ ПС-20-ТП-582 в кабельную линию 6 кВ | M_PEN2022_043 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_044 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26 | M_PEN2022_045 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32 | M_PEN2022_046 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ по ул. Щорса | M_PEN2022_047 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация участка воздушной линии 10 кВ ТП-424-ТП-600 | M_PEN2022_048 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-251 | M_PEN2022_049 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-255 | M_PEN2022_050 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-398 | M_PEN2022_051 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена выключателей нагрузки в ТП-412 | M_PEN2022_052 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена устройства АУРА на ПС 307-35/10 кВ | M_PEN2022_053 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов | M_PEN2022_054 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования СШ-II РП-22 | M_PEN2022_055 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ОПУ ПС "Белая Ромашка" | M_PEN2022_056 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-135 до ул. Партизанская с. Винсады | M_PEN2022_057 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_058 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4 | M_PEN2022_059 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9 | M_PEN2022_060 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24 | M_PEN2022_061 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж и наладка УТКЗ-5(7) в ТП города | M_PEN2022_062 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | M_PEN2022_063 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ПС-307 (монтаж контрольных кабелей) | M_PEN2022_064 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 АО "Пятигорскэнерго" | M_PEN2022_065 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | M_PEN2022_066 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | M_PEN2022_067 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка участка кабельной линии 10 кВ ТП-23-ТП-90 (2 этап) | M_PEN2022_068 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельных выводов от ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады | M_PEN2022_069 | 0.20998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-257 до нового ТП ТСНТ "Строитель" | M_PEN2022_070 | 0.18817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-412-РЩ-0,4 кВ | M_PEN2022_071 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-531 до МКД ул. Н. Попцовой,7 | M_PEN2022_072 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП в СНТ "Строитель" для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_073 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж ТП-573 по ул. Тепличная для надежного электроснабжения потребителей | M_PEN2022_074 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей УАЗ-39099 гос № Е218ОТ 1998 года выпуска и УАЗ-396292 гос № Е978УУ 2002 года выпуска на УАЗ Пикапы 2.7 МТ 4WD Классик | M_PEN2022_075 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП Socage А-314 для обеспечения работ по обслуживанию ВЛЭП в стесненных условиях (частный сектор, дачные массивы) | M_PEN2022_076 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию бурильно-крановой машины БМ-302 на шасси ГАЗ-66 гос.№ Е 581ОК, 1986 года выпуска на БКМ-317 на шасси Газон-Некст | M_PEN2022_077 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобилей ЛАДА-КАЛИНА гос№ М830РМ и М831РМ 2009 года выпуска на LADA Largus универсал | M_PEN2022_078 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прокладка кабельной линии 6 кВ при переводе ВЛ-6 кВ в КЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176 | M_PEN2022_079 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (проектные работы) | M_PEN2022_080 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство административного корпуса для отдела транспорта электроэнергии и обслуживания населения (1 этап) | M_PEN2022_081 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.) | M_PEN2022_082 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.) | M_PEN2022_083 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.) | M_PEN2022_084 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла | M_PEN2022_085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно требованиям законодательства в электроэнергетике | M_PEN2022_086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж КПТМ Компас 2.0 в РП-22 | M_PEN2022_087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-4-РЩ | M_PEN2022_088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ ТП-139-РЩ | M_PEN2022_089 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого: