## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.23 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений | 1.2
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 120.4265 | нд | нд | 120.4265 | 38.8916 | 20.0044 | 12.0118 | 32.2156 | 26.8798 | 40.0215 | 0 | 28.1851 | 0 | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.1309 | нд | нд | 42.1309 | 17.211 | 4.2511 | 4.3795 | 17.279 | 12.8315 | 14.3401 | 0 | 6.2607 | 0 | нд | -4.319 | -20.0606 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.6922 | нд | нд | 49.6922 | 15.1249 | 12.6775 | 6.3523 | 9.3916 | 8.7725 | 11.7246 | 0 | 15.8986 | 0 | нд | -6.9442 | -31.4656 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.6035 | нд | нд | 28.6035 | 6.5558 | 3.0759 | 1.28 | 5.5451 | 5.2758 | 13.9568 | 0 | 6.0258 | 0 | нд | -2.0652 | -23.9553 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 120.4265 | нд | нд | 120.4265 | 38.8916 | 20.0044 | 12.0118 | 32.2156 | 26.8798 | 40.0215 | 0 | 28.1851 | 0 | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 42.1309 | нд | нд | 42.1309 | 17.211 | 4.2511 | 4.3795 | 17.279 | 12.8315 | 14.3401 | 0 | 6.2607 | 0 | нд | -4.319 | -20.0606 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.7701 | нд | нд | 23.7701 | 4.1448 | 0 | 0 | 8.2617 | 4.1448 | 9.2477 | 0 | 6.2607 | 0 | нд | -4.1169 | -49.8317 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3453 | нд | нд | 17.3453 | 1.1294 | 0 | 0 | 5.4501 | 1.1294 | 6.1979 | 0 | 5.6972 | 0 | нд | -4.3207 | -79.2776 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | нд | нд | 14.8484 | 0 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | 4.9495 | 0 | 4.9495 | 0 | нд | -4.9495 | -100 | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | нд | нд | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | 0 | 0.74778 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | нд | нд | 1.0014 | 1.1294 | 0 | 0 | 0.50068 | 1.1294 | 0.50068 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62872 | 125.5751 | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.4248 | нд | нд | 6.4248 | 3.0154 | 0 | 0 | 2.8116 | 3.0154 | 3.0498 | 0 | 0.56346 | 0 | нд | 0.20379 | 7.2483 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | 1.7416 | 0 | 0 | 1.7431 | 1.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0014407 | -0.082652 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | нд | нд | 0.56386 | 0.56452 | 0 | 0 | 0.56386 | 0.56452 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0006639 | 0.11774 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | нд | нд | 0.45364 | 0.4545 | 0 | 0 | 0.45364 | 0.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0008554 | 0.18856 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | нд | нд | 0.56346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56346 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | нд | нд | 0.051004 | 0.050697 | 0 | 0 | 0.051004 | 0.050697 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00030682 | -0.60155 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20402 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.3607 | нд | нд | 18.3607 | 13.0662 | 4.2511 | 4.3795 | 9.0173 | 8.6868 | 5.0924 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.2021 | -1.5232 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6211 | нд | нд | 17.6211 | 12.8139 | 4.0112 | 4.1271 | 8.7263 | 8.6868 | 4.8837 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076488 | 0.6005 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | нд | нд | 1.2412 | 1.36 | 1.2412 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11877 | 9.5689 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | нд | нд | 0.90084 | 0.97679 | 0.90084 | 0.97679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075957 | 8.4318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | нд | нд | 0.36686 | 0.3657 | 0.36686 | 0.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0011681 | -0.31839 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | нд | нд | 0.1663 | 0.18802 | 0.1663 | 0.18802 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021725 | 13.0641 | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | нд | нд | 0.93318 | 0.93021 | 0.93318 | 0.93021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0029684 | -0.3181 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | нд | нд | 2.1402 | 2.1417 | 0 | 0 | 2.1402 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0014513 | 0.067811 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | нд | нд | 1.9485 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | нд | нд | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | нд | нд | 5.8667 | 5.9928 | 0 | 0 | 5.8667 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1261 | 2.1494 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | нд | нд | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.32373 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | нд | нд | 0.27747 | 0.29139 | 0.27747 | 0 | 0 | 0.29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013925 | 5.0185 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | нд | нд | 0.29157 | 0.30639 | 0.29157 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01482 | 5.0829 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | нд | нд | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | нд | нд | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | нд | нд | 0.18238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | нд | нд | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | нд | нд | 0.22933 | 0.23094 | 0 | 0 | 0.22933 | 0.23094 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0016106 | 0.70231 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.73961 | нд | нд | 0.73961 | 0.25234 | 0.23991 | 0.25234 | 0.29102 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.27859 | -52.4719 | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | нд | нд | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29102 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | нд | нд | 0.23991 | 0.25234 | 0.23991 | 0.25234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012431 | 5.1813 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | нд | нд | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.6922 | нд | нд | 49.6922 | 15.1249 | 12.6775 | 6.3523 | 9.3916 | 8.7725 | 11.7246 | 0 | 15.8986 | 0 | нд | -6.9442 | -31.4656 | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | нд | нд | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | нд | нд | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.96e-07 | 6.336e-05 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | нд | нд | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | нд | нд | 0.17754 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0.17929 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | нд | 0.17929 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | 0.44151 | 0 | 0 | 0 | 0.44151 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44151 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | нд | нд | 0.6483 | 0.64867 | 0.6483 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00037566 | 0.057946 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | нд | нд | 3.1702 | 3.1717 | 3.1702 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0015411 | 0.048613 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | нд | нд | 1.1576 | 0.60827 | 0 | 0 | 1.1576 | 0.60827 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.54934 | -47.4543 | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | нд | нд | 11.3919 | 6.2449 | 2.848 | 1.7154 | 2.848 | 4.5295 | 2.848 | 0 | 2.848 | 0 | нд | 0.54897 | 9.6378 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | нд | нд | 15.0049 | 0.19156 | 3.7512 | 0.19156 | 3.7512 | 0 | 3.7512 | 0 | 3.7512 | 0 | нд | -7.3109 | -97.4467 | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | нд | нд | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | нд | нд | 0.64273 | 0.059489 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0.059489 | 0.16068 | 0 | 0.16068 | 0 | нд | -0.26188 | -81.4889 | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | нд | нд | 5.8963 | 2.898 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 2.898 | 1.4741 | 0 | 1.4741 | 0 | нд | -0.050156 | -1.7013 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | нд | нд | 1.7142 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | нд | 0.0264 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | нд | нд | 1.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8909 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.6035 | нд | нд | 28.6035 | 6.5558 | 3.0759 | 1.28 | 5.5451 | 5.2758 | 13.9568 | 0 | 6.0258 | 0 | нд | -2.0652 | -23.9553 | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | нд | нд | 0.67183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | нд | нд | 12.3034 | 3.647 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 3.647 | 3.0759 | 0 | 3.0759 | 0 | нд | -2.5047 | -40.7151 | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | нд | нд | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | нд | нд | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | нд | нд | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | нд | нд | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9359 | -100 | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | нд | нд | 1.1333 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.28 | 0 | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | нд | нд | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | нд | 1.0799 | 0 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | нд | нд | 0.20334 | 0.20696 | 0 | 0 | 0.20334 | 0.20696 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0036216 | 1.7811 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | нд | нд | 0.33 | 0.34188 | 0 | 0 | 0.33 | 0.34188 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011879 | 3.5998 | нд

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений | 1.2
Всего (2023 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 120.4265 | нд | нд | 120.4265 | нд | нд | нд | нд | 38.8916 | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд | нд | нд | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.1309 | нд | нд | 42.1309 | нд | нд | нд | нд | 17.211 | нд | -4.319 | -20.0606 | нд | нд | нд | нд | -4.319 | -20.0606 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.6922 | нд | нд | 49.6922 | нд | нд | нд | нд | 15.1249 | нд | -6.9442 | -31.4656 | нд | нд | нд | нд | -6.9442 | -31.4656 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.6035 | нд | нд | 28.6035 | нд | нд | нд | нд | 6.5558 | нд | -2.0652 | -23.9553 | нд | нд | нд | нд | -2.0652 | -23.9553 | нд | нд | нд
1 | Ставропольский край | Г | 120.4265 | нд | нд | 120.4265 | нд | нд | нд | нд | 38.8916 | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд | нд | нд | нд | -13.3284 | -25.5235 | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 42.1309 | нд | нд | 42.1309 | нд | нд | нд | нд | 17.211 | нд | -4.319 | -20.0606 | нд | нд | нд | нд | -4.319 | -20.0606 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.7701 | нд | нд | 23.7701 | нд | нд | нд | нд | 4.1448 | нд | -4.1169 | -49.8317 | нд | нд | нд | нд | -4.1169 | -49.8317 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3453 | нд | нд | 17.3453 | нд | нд | нд | нд | 1.1294 | нд | -4.3207 | -79.2776 | нд | нд | нд | нд | -4.3207 | -79.2776 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | нд | нд | 14.8484 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | -4.9495 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.9495 | -100 | нд | нд | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | нд | нд | 1.4956 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | нд | нд | 1.0014 | нд | нд | нд | нд | 1.1294 | нд | 0.62872 | 125.5751 | нд | нд | нд | нд | 0.62872 | 125.5751 | нд | нд | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.4248 | нд | нд | 6.4248 | нд | нд | нд | нд | 3.0154 | нд | 0.20379 | 7.2483 | нд | нд | нд | нд | 0.20379 | 7.2483 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | нд | нд | нд | нд | 1.7416 | нд | -0.0014407 | -0.082652 | нд | нд | нд | нд | -0.0014407 | -0.082652 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | нд | нд | 1.7431 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | нд | нд | 0.56386 | нд | нд | нд | нд | 0.56452 | нд | 0.0006639 | 0.11774 | нд | нд | нд | нд | 0.0006639 | 0.11774 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | нд | нд | 0.45364 | нд | нд | нд | нд | 0.4545 | нд | 0.0008554 | 0.18856 | нд | нд | нд | нд | 0.0008554 | 0.18856 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | нд | нд | 0.44936 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | нд | нд | 0.56346 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | нд | нд | 0.051004 | нд | нд | нд | нд | 0.050697 | нд | -0.00030682 | -0.60155 | нд | нд | нд | нд | -0.00030682 | -0.60155 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | нд | нд | 0.20402 | нд | нд | нд | нд | 0.20402 | нд | 0.20402 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20402 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.3607 | нд | нд | 18.3607 | нд | нд | нд | нд | 13.0662 | нд | -0.2021 | -1.5232 | нд | нд | нд | нд | -0.2021 | -1.5232 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6211 | нд | нд | 17.6211 | нд | нд | нд | нд | 12.8139 | нд | 0.076488 | 0.6005 | нд | нд | нд | нд | 0.076488 | 0.6005 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | нд | нд | 1.2412 | нд | нд | нд | нд | 1.36 | нд | 0.11877 | 9.5689 | нд | нд | нд | нд | 0.11877 | 9.5689 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | нд | нд | 0.90084 | нд | нд | нд | нд | 0.97679 | нд | 0.075957 | 8.4318 | нд | нд | нд | нд | 0.075957 | 8.4318 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | нд | нд | 0.36686 | нд | нд | нд | нд | 0.3657 | нд | -0.0011681 | -0.31839 | нд | нд | нд | нд | -0.0011681 | -0.31839 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | нд | нд | 0.1663 | нд | нд | нд | нд | 0.18802 | нд | 0.021725 | 13.0641 | нд | нд | нд | нд | 0.021725 | 13.0641 | нд | нд | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | нд | нд | 0.93318 | нд | нд | нд | нд | 0.93021 | нд | -0.0029684 | -0.3181 | нд | нд | нд | нд | -0.0029684 | -0.3181 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | нд | нд | 2.1402 | нд | нд | нд | нд | 2.1417 | нд | 0.0014513 | 0.067811 | нд | нд | нд | нд | 0.0014513 | 0.067811 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | нд | нд | 1.9485 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | нд | нд | 2.1701 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | нд | нд | 5.8667 | нд | нд | нд | нд | 5.9928 | нд | 0.1261 | 2.1494 | нд | нд | нд | нд | 0.1261 | 2.1494 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | нд | нд | 0.32373 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.32373 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.32373 | -100 | нд | нд | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | нд | нд | 0.27747 | нд | нд | нд | нд | 0.29139 | нд | 0.013925 | 5.0185 | нд | нд | нд | нд | 0.013925 | 5.0185 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | нд | нд | 0.29157 | нд | нд | нд | нд | 0.30639 | нд | 0.01482 | 5.0829 | нд | нд | нд | нд | 0.01482 | 5.0829 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | нд | нд | 0.23096 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | нд | нд | 0.17973 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | нд | нд | 0.18238 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | нд | нд | 0.17211 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | нд | нд | 0.22933 | нд | нд | нд | нд | 0.23094 | нд | 0.0016106 | 0.70231 | нд | нд | нд | нд | 0.0016106 | 0.70231 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.73961 | нд | нд | 0.73961 | нд | нд | нд | нд | 0.25234 | нд | -0.27859 | -52.4719 | нд | нд | нд | нд | -0.27859 | -52.4719 | нд | нд | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | нд | нд | 0.29102 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.29102 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.29102 | -100 | нд | нд | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | нд | нд | 0.23991 | нд | нд | нд | нд | 0.25234 | нд | 0.012431 | 5.1813 | нд | нд | нд | нд | 0.012431 | 5.1813 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | нд | нд | 0.20868 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.6922 | нд | нд | 49.6922 | нд | нд | нд | нд | 15.1249 | нд | -6.9442 | -31.4656 | нд | нд | нд | нд | -6.9442 | -31.4656 | нд | нд | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | 3.96e-07 | 6.336e-05 | нд | нд | нд | нд | 3.96e-07 | 6.336e-05 | нд | нд | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | нд | нд | 2.6506 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | нд | нд | 0.17754 | нд | нд | нд | нд | 0.17929 | нд | 0.17929 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17929 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | 0.44151 | нд | 0.44151 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44151 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | нд | нд | 0.6483 | нд | нд | нд | нд | 0.64867 | нд | 0.00037566 | 0.057946 | нд | нд | нд | нд | 0.00037566 | 0.057946 | нд | нд | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | нд | нд | 3.1702 | нд | нд | нд | нд | 3.1717 | нд | 0.0015411 | 0.048613 | нд | нд | нд | нд | 0.0015411 | 0.048613 | нд | нд | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | нд | нд | 1.1576 | нд | нд | нд | нд | 0.60827 | нд | -0.54934 | -47.4543 | нд | нд | нд | нд | -0.54934 | -47.4543 | нд | нд | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | нд | нд | 11.3919 | нд | нд | нд | нд | 6.2449 | нд | 0.54897 | 9.6378 | нд | нд | нд | нд | 0.54897 | 9.6378 | нд | нд | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | нд | нд | 15.0049 | нд | нд | нд | нд | 0.19156 | нд | -7.3109 | -97.4467 | нд | нд | нд | нд | -7.3109 | -97.4467 | нд | нд | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | нд | нд | 0.594 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | нд | нд | 0.64273 | нд | нд | нд | нд | 0.059489 | нд | -0.26188 | -81.4889 | нд | нд | нд | нд | -0.26188 | -81.4889 | нд | нд | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | нд | нд | 5.8963 | нд | нд | нд | нд | 2.898 | нд | -0.050156 | -1.7013 | нд | нд | нд | нд | -0.050156 | -1.7013 | нд | нд | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | нд | нд | 1.7142 | нд | нд | нд | нд | 0.0264 | нд | 0.0264 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0264 | 0 | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | нд | нд | 1.8909 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.6035 | нд | нд | 28.6035 | нд | нд | нд | нд | 6.5558 | нд | -2.0652 | -23.9553 | нд | нд | нд | нд | -2.0652 | -23.9553 | нд | нд | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | нд | нд | 0.67183 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | нд | нд | 12.3034 | нд | нд | нд | нд | 3.647 | нд | -2.5047 | -40.7151 | нд | нд | нд | нд | -2.5047 | -40.7151 | нд | нд | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | нд | нд | 4.864 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | нд | нд | 4.2118 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | нд | нд | 1.87 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | нд | нд | 1.9359 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.9359 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.9359 | -100 | нд | нд | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | нд | нд | 1.1333 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | 1.28 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | нд | нд | 1.0799 | нд | нд | нд | нд | 1.0799 | нд | 1.0799 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0799 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | нд | нд | 0.20334 | нд | нд | нд | нд | 0.20696 | нд | 0.0036216 | 1.7811 | нд | нд | нд | нд | 0.0036216 | 1.7811 | нд | нд | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0.34188 | нд | 0.011879 | 3.5998 | нд | нд | нд | нд | 0.011879 | 3.5998 | нд | нд | нд

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2023 | года
| Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2023 | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 100.3555 |  |  |  | 100.3555 | 32.4097 | 16.6703 | 10.0098 | 26.8464 | 22.3999 | 33.3512 | 0 | 23.4875 | 0 | нд | нд | -11.107 | -25.5235 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 35.1091 |  |  |  | 35.1091 | 14.3425 | 3.5426 | 3.6495 | 14.3992 | 10.6929 | 11.9501 | 0 | 5.2172 | 0 | нд | нд | -3.5992 | -20.0606 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 41.4102 |  |  |  | 41.4102 | 12.6041 | 10.5645 | 5.2936 | 7.8263 | 7.3104 | 9.7705 | 0 | 13.2488 | 0 | нд | нд | -5.7868 | -31.4656 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.8362 |  |  |  | 23.8362 | 5.4631 | 2.5632 | 1.0667 | 4.6209 | 4.3965 | 11.6306 | 0 | 5.0215 | 0 | нд | нд | -1.721 | -23.9553 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 100.3555 |  |  |  | 100.3555 | 32.4097 | 16.6703 | 10.0098 | 26.8464 | 22.3999 | 33.3512 | 0 | 23.4875 | 0 | нд | нд | -11.107 | -25.5235 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 35.1091 |  |  |  | 35.1091 | 14.3425 | 3.5426 | 3.6495 | 14.3992 | 10.6929 | 11.9501 | 0 | 5.2172 | 0 | нд | нд | -3.5992 | -20.0606 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.8084 |  |  |  | 19.8084 | 3.454 | 0 | 0 | 6.8848 | 3.454 | 7.7064 | 0 | 5.2172 | 0 | нд | нд | -3.4308 | -49.8317 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 14.4544 |  |  |  | 14.4544 | 0.94117 | 0 | 0 | 4.5418 | 0.94117 | 5.1649 | 0 | 4.7477 | 0 | нд | нд | -3.6006 | -79.2776 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 12.3736 |  |  |  | 12.3736 | 0 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 4.1245 | 0 | 4.1245 | 0 | нд | нд | -4.1245 | -100 | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.2463 |  |  |  | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | 0 | 0.62315 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0.83446 |  |  |  | 0.83446 | 0.94117 | 0 | 0 | 0.41723 | 0.94117 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.52394 | 125.5751 | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.354 |  |  |  | 5.354 | 2.5128 | 0 | 0 | 2.343 | 2.5128 | 2.5415 | 0 | 0.46955 | 0 | нд | нд | 0.16983 | 7.2483 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.4526 |  |  |  | 1.4526 | 1.4514 | 0 | 0 | 1.4526 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0012006 | -0.082652 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.4526 |  |  |  | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.46988 |  |  |  | 0.46988 | 0.47044 | 0 | 0 | 0.46988 | 0.47044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00055325 | 0.11774 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.37803 |  |  |  | 0.37803 | 0.37875 | 0 | 0 | 0.37803 | 0.37875 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00071283 | 0.18856 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.37447 |  |  |  | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.37447 |  |  |  | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37447 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.46955 |  |  |  | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.17001 |  |  |  | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.042503 |  |  |  | 0.042503 | 0.042248 | 0 | 0 | 0.042503 | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00025568 | -0.60155 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.17001 |  |  |  | 0.17001 | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0.17002 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17002 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3006 |  |  |  | 15.3006 | 10.8885 | 3.5426 | 3.6495 | 7.5144 | 7.239 | 4.2437 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.16842 | -1.5232 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6843 |  |  |  | 14.6843 | 10.6782 | 3.3426 | 3.4393 | 7.2719 | 7.239 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.06374 | 0.6005 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.0344 |  |  |  | 1.0344 | 1.1333 | 1.0344 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.098977 | 9.5689 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.7507 |  |  |  | 0.7507 | 0.814 | 0.7507 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063297 | 8.4318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.30572 |  |  |  | 0.30572 | 0.30475 | 0.30572 | 0.30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00097339 | -0.31839 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.13858 |  |  |  | 0.13858 | 0.15668 | 0.13858 | 0.15668 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.018104 | 13.0641 | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.77765 |  |  |  | 0.77765 | 0.77518 | 0.77765 | 0.77518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0024737 | -0.3181 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 1.7835 |  |  |  | 1.7835 | 1.7847 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0012094 | 0.067811 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.6237 |  |  |  | 1.6237 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 1.8084 |  |  |  | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 4.8889 |  |  |  | 4.8889 | 4.994 | 0 | 0 | 4.8889 | 4.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10508 | 2.1494 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.26978 |  |  |  | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0.26978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.26978 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.23122 |  |  |  | 0.23122 | 0.24283 | 0.23122 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.011604 | 5.0185 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.24297 |  |  |  | 0.24297 | 0.25533 | 0.24297 | 0.25533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01235 | 5.0829 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.19246 |  |  |  | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.14978 |  |  |  | 0.14978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14978 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.15199 |  |  |  | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.14342 |  |  |  | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.1911 |  |  |  | 0.1911 | 0.19245 | 0 | 0 | 0.1911 | 0.19245 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0013421 | 0.70231 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.61634 |  |  |  | 0.61634 | 0.21028 | 0.19992 | 0.21028 | 0.24252 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23216 | -52.4719 | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.24252 |  |  |  | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.24252 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.19992 |  |  |  | 0.19992 | 0.21028 | 0.19992 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.010359 | 5.1813 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.1739 |  |  |  | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 41.4102 |  |  |  | 41.4102 | 12.6041 | 10.5645 | 5.2936 | 7.8263 | 7.3104 | 9.7705 | 0 | 13.2488 | 0 | нд | нд | -5.7868 | -31.4656 | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 2.74 |  |  |  | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.52083 |  |  |  | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.3e-07 | 6.336e-05 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.2088 |  |  |  | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.14795 |  |  |  | 0.14795 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0.14941 | 0 | 0 | 0.14795 | 0 | нд | нд | 0.14941 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0.36793 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.36793 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.54025 |  |  |  | 0.54025 | 0.54056 | 0.54025 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00031305 | 0.057946 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 2.6418 |  |  |  | 2.6418 | 2.6431 | 2.6418 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0012843 | 0.048613 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0.96467 |  |  |  | 0.96467 | 0.50689 | 0 | 0 | 0.96467 | 0.50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.45778 | -47.4543 | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 9.4933 |  |  |  | 9.4933 | 5.2041 | 2.3733 | 1.4295 | 2.3733 | 3.7746 | 2.3733 | 0 | 2.3733 | 0 | нд | нд | 0.45747 | 9.6378 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 12.5041 |  |  |  | 12.5041 | 0.15963 | 3.126 | 0.15963 | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | нд | нд | -6.0924 | -97.4467 | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.495 |  |  |  | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.53561 |  |  |  | 0.53561 | 0.049574 | 0.1339 | 0 | 0.1339 | 0.049574 | 0.1339 | 0 | 0.1339 | 0 | нд | нд | -0.21823 | -81.4889 | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 4.9136 |  |  |  | 4.9136 | 2.415 | 1.2284 | 0 | 1.2284 | 2.415 | 1.2284 | 0 | 1.2284 | 0 | нд | нд | -0.041797 | -1.7013 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.4285 |  |  |  | 1.4285 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | нд | нд | 0.022 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.5758 |  |  |  | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.8362 |  |  |  | 23.8362 | 5.4631 | 2.5632 | 1.0667 | 4.6209 | 4.3965 | 11.6306 | 0 | 5.0215 | 0 | нд | нд | -1.721 | -23.9553 | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.55986 |  |  |  | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 10.2528 |  |  |  | 10.2528 | 3.0392 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 3.0392 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 0 | нд | нд | -2.0872 | -40.7151 | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.0533 |  |  |  | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 3.5098 |  |  |  | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.5583 |  |  |  | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.6133 |  |  |  | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.6133 | -100 | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0.9444 |  |  |  | 0.9444 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0667 | 0 | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0.89992 |  |  |  | 0.89992 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | нд | нд | 0.89992 | 0 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.16945 |  |  |  | 0.16945 | 0.17247 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.003018 | 1.7811 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.275 |  |  |  | 0.275 | 0.2849 | 0 | 0 | 0.275 | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0098995 | 3.5998 | нд

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2023 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2023г. | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без 0С) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 100.3555 | нд | 100.3554 | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | нд | 16.6703 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 167.25 | нд | 26.8464 | 0.9 | 0 | 2.668 | 0 | 172.0833 | 0 | 33.3512 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 184.5833 | нд | 23.4875 | 0.65 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | нд | 32.4097 | 0.9 | 0 | 4.652 | 0 | 304.3 | нд | 10.0098 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 0 | 22.3999 | 0.9 | 0 | 2.28 | 0 | 214.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -11.107 | -25.5235 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 35.1091 | нд | 35.1091 | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | нд | 3.5426 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | нд | 14.3992 | 0.9 | 0 | 2.118 | 0 | 1.8333 | 0 | 11.9501 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 9.3333 | нд | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | нд | 14.3425 | 0.9 | 0 | 3.096 | 0 | 5 | нд | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.73 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.5992 | -20.0606 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 41.4102 | нд | 41.4102 | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | нд | 10.5645 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | нд | 7.8263 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 167 | 0 | 9.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | нд | 13.2488 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | нд | 12.6041 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 295 | нд | 5.2936 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 7.3104 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.7868 | -31.4656 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.8362 | нд | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | нд | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | нд | 5.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.721 | -23.9553 | нд
1 | Ставропольский край | Г | 100.3555 | нд | 100.3555 | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | нд | 16.6703 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 167.25 | нд | 26.8464 | 0.9 | 0 | 2.668 | 0 | 172.0833 | 0 | 33.3512 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 184.5833 | нд | 23.4875 | 0.65 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | нд | 32.4097 | 0.9 | 0 | 4.652 | 0 | 304.3 | нд | 10.0098 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 0 | 22.3999 | 0.9 | 0 | 2.28 | 0 | 214.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -11.107 | -25.5235 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 35.1091 | нд | 35.1091 | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | нд | 3.5426 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | нд | 14.3992 | 0.9 | 0 | 2.118 | 0 | 1.8333 | 0 | 11.9501 | 0.75 | 0 | 1.45 | 0 | 9.3333 | нд | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | нд | 14.3425 | 0.9 | 0 | 3.096 | 0 | 5 | нд | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.73 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.5992 | -20.0606 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.8084 | нд | 19.8084 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8848 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 7.7064 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | нд | 5.2172 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | нд | 3.454 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.4308 | -49.8317 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 14.4544 | нд | 14.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 5.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | нд | 4.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | нд | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.6006 | -79.2776 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 12.3736 | нд | 12.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | нд | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -4.1245 | -100 | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.2463 | нд | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.62315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0.83446 | нд | 0.83446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.52394 | 125.5751 | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.354 | нд | 5.354 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.343 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5415 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5128 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.16983 | 7.2483 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.4526 | нд | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0012006 | -0.082652 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.4526 | нд | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4526 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.46988 | нд | 0.46988 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46988 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00055325 | 0.11774 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.37803 | нд | 0.37803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37875 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37875 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00071283 | 0.18856 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.37447 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.37447 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37447 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.46955 | нд | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46955 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.17001 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.042503 | нд | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00025568 | -0.60155 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.17001 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17002 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.3006 | нд | 15.3006 | 0 | 0 | 4.7655 | 0 | 0 | нд | 3.5426 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | нд | 7.5144 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 4.2437 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8885 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | нд | 3.6495 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.16842 | -1.5232 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6843 | нд | 14.6843 | 0 | 0 | 4.1855 | 0 | 0 | нд | 3.3426 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | нд | 7.2719 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6782 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | нд | 3.4393 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.06374 | 0.6005 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.0344 | нд | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | нд | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.098977 | 9.5689 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.7507 | нд | 0.7507 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0.7507 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | 0.814 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063297 | 8.4318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.30572 | нд | 0.30572 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0.30572 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0.30475 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00097339 | -0.31839 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.13858 | нд | 0.13858 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13858 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0.15668 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.018104 | 13.0641 | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.77765 | нд | 0.77765 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0.77765 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0.77518 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0024737 | -0.3181 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 1.7835 | нд | 1.7835 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7835 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7847 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7847 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0012094 | 0.067811 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.6237 | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 1.8084 | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 4.8889 | нд | 4.8889 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8889 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.994 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.994 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10508 | 2.1494 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.26978 | нд | 0.26978 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26978 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.26978 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.23122 | нд | 0.23122 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0.23122 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.011604 | 5.0185 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.24297 | нд | 0.24297 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0.24297 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0.25533 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01235 | 5.0829 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.19246 | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19246 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.14978 | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14978 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.15199 | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.14342 | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14342 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.1911 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19245 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19245 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0013421 | 0.70231 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.61634 | нд | 0.61634 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | нд | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23216 | -52.4719
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.24252 | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24252 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.24252 | -100 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.19992 | нд | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0.19992 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.21028 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.010359 | 5.1813 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.1739 | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1739 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 41.4102 | нд | 41.4102 | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | нд | 10.5645 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | нд | 7.8263 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 167 | 0 | 9.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | нд | 13.2488 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | нд | 12.6041 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 295 | нд | 5.2936 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 7.3104 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.7868 | -31.4656
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 2.74 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.52083 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.3e-07 | 6.336e-05 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.2088 | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.14795 | нд | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14941 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.35 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.35 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.36793 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.54025 | нд | 0.54025 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0.54025 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0.54056 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.00031305 | 0.057946 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 2.6418 | нд | 2.6418 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 2.6418 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 2.6431 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0012843 | 0.048613 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0.96467 | нд | 0.96467 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96467 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50689 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50689 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.45778 | -47.4543 | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 9.4933 | нд | 9.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 5.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | нд | 1.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | нд | 3.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.45747 | 9.6378 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 12.5041 | нд | 12.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | нд | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -6.0924 | -97.4467
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.495 | нд | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.53561 | нд | 0.53561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.21823 | -81.4889 | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 4.9136 | нд | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.041797 | -1.7013 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.4285 | нд | 1.4285 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4285 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.022 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.5758 | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.8362 | нд | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | нд | 5.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | нд | 5.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.721 | -23.9553
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.55986 | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 10.2528 | нд | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.0872 | -40.7151 | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.0533 | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 3.5098 | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.5583 | нд | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.6133 | нд | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.6133 | -100 | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0.9444 | нд | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0667 | 0 | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0.89992 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.89992 | 0 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.16945 | нд | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.003018 | 1.7811 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.275 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0098995 | 3.5998 | нд

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | 0.9 | 0 | 4.652 | 0 | 304.3 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 22.3999 | 0.9 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | 0.9 | 0 | 3.096 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 7.3104 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ставропольский край | Г | нд | 2.3 | 0 | 6.8215 | 0 | 706 | 0.9 | 0 | 4.652 | 0 | 304.3 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 90 | 22.3999 | 0.9 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 4.7655 | 0 | 12 | 0.9 | 0 | 3.096 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 10.6929 | 0.9 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37875 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19245 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.25 | 0 | 2.056 | 0 | 684 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 7.3104 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50689 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2.3 | 0 | 2.475 | 0 | 4.3465 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.8565 | 0 | 167.25 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.33 | 0 | 172.0833 | 0.75 | 0 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0 | 184.5833 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | 0.9 | 0 | 1.224 | 0 | 3.428 | 0 | 304.3 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 3.428 | 0 | 90 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | 2.5215 | 0 | -35.0333 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2.05 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.75 | 0 | 1.33 | 0 | 1.8333 | 0.75 | 0 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0 | 9.3333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.9 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | 1.9715 | 0 | 3.1667 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 1.506 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.006 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | -39 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | нд
1 | Ставропольский край | Г | нд | 2.3 | 0 | 2.475 | 0 | 4.3465 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.8565 | 0 | 167.25 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.33 | 0 | 172.0833 | 0.75 | 0 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0 | 184.5833 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 182.0833 | 0.9 | 0 | 1.224 | 0 | 3.428 | 0 | 304.3 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 3.428 | 0 | 90 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | 2.5215 | 0 | -35.0333 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.75 | 0 | 1.33 | 0 | 1.8333 | 0.75 | 0 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0 | 9.3333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.9 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | 1.9715 | 0 | 3.1667 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83333 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33333 | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | 1.9715 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 2.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.181 | 0 | 1.9715 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 1.506 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.006 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.006 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | -39 | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2023 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 1.65 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 1.65 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Ставропольский край | Г | нд | 1.65 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.65 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с летнем максимум нагрузок превышающих средние значения, работы перенесены на III-IV квартал
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение полного объём по ИП за 2023 год. Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения протяжённости трассы из-за несогласования с собственниками смежных территорий
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Перенос сроков на IV квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков на III квартал в связи с паводковыми явлениями, вызвыными ливнёвыми дождями за май-июнь
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков поставки комплектующих
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков закупочной процедуры материалов
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков закупочной процедуры
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023г., млн. рублей (без НДС) | [25 empty] | 1.2
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 120.4265 | 38.8916 | нд | нд | нд | нд | 12.0118 | нд | нд | нд | нд | 26.8798 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 100.3555 | 32.4097 | нд | нд | нд | нд | 10.0098 | нд | нд | нд | нд | 22.3999 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.1309 | 17.211 | нд | нд | нд | нд | 4.3795 | нд | нд | нд | нд | 12.8315 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 35.1091 | 14.3425 | нд | нд | нд | нд | 3.6495 | нд | нд | нд | нд | 10.6929 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.6922 | 15.1249 | нд | нд | нд | нд | 6.3523 | нд | нд | нд | нд | 8.7725 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 41.4102 | 12.6041 | нд | нд | нд | нд | 5.2936 | нд | нд | нд | нд | 7.3104 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.6035 | 6.5558 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 5.2758 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.8362 | 5.4631 | нд | нд | нд | нд | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 4.3965 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1 | Ставропольский край | Г | 120.4265 | 38.8916 | нд | нд | нд | нд | 12.0118 | нд | нд | нд | нд | 26.8798 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 100.3555 | 32.4097 | нд | нд | нд | нд | 10.0098 | нд | нд | нд | нд | 22.3999 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 42.1309 | 17.211 | нд | нд | нд | нд | 4.3795 | нд | нд | нд | нд | 12.8315 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 35.1091 | 14.3425 | нд | нд | нд | нд | 3.6495 | нд | нд | нд | нд | 10.6929 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.7701 | 4.1448 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1448 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.8084 | 3.454 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.454 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3453 | 1.1294 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1294 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.4544 | 0.94117 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.94117 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 14.8484 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.3736 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 1.4956 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2463 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 1.0014 | 1.1294 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1294 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83446 | 0.94117 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.94117 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.4248 | 3.0154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.354 | 2.5128 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5128 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 1.7431 | 1.7416 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7416 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4526 | 1.4514 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4514 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 1.7431 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4526 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0.56386 | 0.56452 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.56452 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46988 | 0.47044 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47044 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0.45364 | 0.4545 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4545 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37803 | 0.37875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37875 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0.44936 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0.44936 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37447 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0.56346 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46955 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0.20402 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17001 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0.051004 | 0.050697 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.050697 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042503 | 0.042248 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042248 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0.20402 | 0.20402 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20402 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17001 | 0.17002 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17002 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.3607 | 13.0662 | нд | нд | нд | нд | 4.3795 | нд | нд | нд | нд | 8.6868 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.3006 | 10.8885 | нд | нд | нд | нд | 3.6495 | нд | нд | нд | нд | 7.239 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6211 | 12.8139 | нд | нд | нд | нд | 4.1271 | нд | нд | нд | нд | 8.6868 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.6843 | 10.6782 | нд | нд | нд | нд | 3.4393 | нд | нд | нд | нд | 7.239 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 1.2412 | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0344 | 1.1333 | нд | нд | нд | нд | 1.1333 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0.90084 | 0.97679 | нд | нд | нд | нд | 0.97679 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7507 | 0.814 | нд | нд | нд | нд | 0.814 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0.36686 | 0.3657 | нд | нд | нд | нд | 0.3657 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30572 | 0.30475 | нд | нд | нд | нд | 0.30475 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0.1663 | 0.18802 | нд | нд | нд | нд | 0.18802 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13858 | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | 0.15668 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0.93318 | 0.93021 | нд | нд | нд | нд | 0.93021 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77765 | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | 0.77518 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 2.1402 | 2.1417 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1417 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7835 | 1.7847 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7847 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 1.9485 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6237 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 2.1701 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8084 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 5.8667 | 5.9928 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.9928 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8889 | 4.994 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.994 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0.32373 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26978 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0.27747 | 0.29139 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29139 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23122 | 0.24283 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0.29157 | 0.30639 | нд | нд | нд | нд | 0.30639 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24297 | 0.25533 | нд | нд | нд | нд | 0.25533 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0.23096 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19246 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0.17973 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14978 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0.18238 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15199 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0.17211 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14342 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0.22933 | 0.23094 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23094 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1911 | 0.19245 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19245 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.73961 | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61634 | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0.29102 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24252 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0.23991 | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0.25234 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19992 | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0.21028 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0.20868 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1739 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.6922 | 15.1249 | нд | нд | нд | нд | 6.3523 | нд | нд | нд | нд | 8.7725 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 41.4102 | 12.6041 | нд | нд | нд | нд | 5.2936 | нд | нд | нд | нд | 7.3104 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 3.288 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0.625 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52083 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 2.6506 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2088 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0.17754 | 0.17929 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17929 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14795 | 0.14941 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14941 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0.42 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0.42 | 0.44151 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44151 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.36793 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36793 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0.6483 | 0.64867 | нд | нд | нд | нд | 0.64867 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54025 | 0.54056 | нд | нд | нд | нд | 0.54056 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 3.1702 | 3.1717 | нд | нд | нд | нд | 3.1717 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6418 | 2.6431 | нд | нд | нд | нд | 2.6431 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 1.1576 | 0.60827 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60827 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.96467 | 0.50689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.50689 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 11.3919 | 6.2449 | нд | нд | нд | нд | 1.7154 | нд | нд | нд | нд | 4.5295 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.4933 | 5.2041 | нд | нд | нд | нд | 1.4295 | нд | нд | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 15.0049 | 0.19156 | нд | нд | нд | нд | 0.19156 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.5041 | 0.15963 | нд | нд | нд | нд | 0.15963 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0.594 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.495 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0.64273 | 0.059489 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059489 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53561 | 0.049574 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049574 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 5.8963 | 2.898 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.898 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9136 | 2.415 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.415 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 1.7142 | 0.0264 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0264 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4285 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 1.8909 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5758 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.6035 | 6.5558 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 5.2758 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.8362 | 5.4631 | нд | нд | нд | нд | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 4.3965 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0.67183 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55986 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 12.3034 | 3.647 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.647 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.2528 | 3.0392 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0392 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 4.864 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0533 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 4.2118 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5098 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 1.87 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5583 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 1.9359 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6133 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 1.1333 | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9444 | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 1.0667 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 1.0799 | 1.0799 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0799 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.89992 | 0.89992 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.89992 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0.20334 | 0.20696 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20696 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16945 | 0.17247 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17247 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0.33 | 0.34188 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34188 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.275 | 0.2849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2849 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[15 empty] | За | 2 | квартал |  | год | 2023
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ставропольский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Год раскрытия информации: 2023 год
Отчет за 1 квартал 2023 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Кисловодская сетевая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2023 год
период реализации инвестиционной программы
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтхч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2023 г. | факт на конец отчетного периода | факт 2022 г. (нa 01.01.2023 г.) | факт на конец отчетного периода | факт 2022 г. (на 01.01.2023 г.) | факт на конец отчетного периода | факт 2022 г.(на 01.01.2023 г.) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Технический директор АО "Кисловодская сетевая компания" Д.А. Кузнецов

## Форма20 (hidden)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Год раскрытия информации: 2023 год
Отчет за 1 квартал 2023 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Кисловодская сетевая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2023 год
период реализации инвестиционной программы
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2023 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство й поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.1 | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3. | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
ХХII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.3 | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.a | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X |  | X | X
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X |  | X | X
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X |  | X | X
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X |  | X | X
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X |  | X | X
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X |  | X | X
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X |  | X | X
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X |  | X | X
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в
процентах,
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I +строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей