## Лист1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2023
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 08.06.2023 г. № 140-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2.3 | 0 | 2.475 | 0 | 4.3465 | 0 | 706 | нд | 2.15 | 0 | 2.053 | 0 | 5.005 | 0 | 706 | -0.15 | 0 | -0.422 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2.05 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 12 | нд | 1.9 | 0 | 1.773 | 0 | 3.188 | 0 | 12 | -0.15 | 0 | -0.152 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 1.506 | 0 | 684 | нд | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 1.817 | 0 | 684 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Ставропольский край | Г | нд | 2.3 | 0 | 2.475 | 0 | 4.3465 | 0 | 706 | нд | 2.15 | 0 | 2.053 | 0 | 5.005 | 0 | 706 | -0.15 | 0 | -0.422 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 12 | нд | 1.9 | 0 | 1.773 | 0 | 3.188 | 0 | 12 | -0.15 | 0 | -0.152 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Различия в стоимости оборудования на момент формирования инвестиционной программы и закупки оборудования, уменьшение стоимости пусконаладочных работ
1.2.1.1 | реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости работ в связи с выявлением скрытых дефектов здания ПС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-30 в связи с большим сроком эксплуатации (1968 г.) | N_PEN2023_028 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена ТП-294 в связи с большим сроком эксплуатации (1974 г.) | N_PEN2023_029 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-114 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_030 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_031 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-153 в связи с большим сроком эксплуатации (1957 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_032 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-187 в связи с большим сроком эксплуатации (1969 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_033 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена трансформатора в ТП-214 в связи с большим сроком эксплуатации (1967 г.) для снижения потерь | N_PEN2023_034 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение мощности трансформатора в связи с уменьшением потребления электроэнергии в данном районе для снижения потерь
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-69 | N_PEN2023_035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-356 | N_PEN2023_036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | замена выключателей нагрузки в ТП-393 | N_PEN2023_037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 2.8405 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.152 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 2.8405 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.167 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС Лермонтовская-ПП-22, ПП-22-ТП-299 Ф-74 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская"-ТП-299 Ф-72 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПП-22-ТП-259 Ф-74 А для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ПС "Лермонтовская" Ф-103 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение работ в связи с демонтажом старого бетонного покрытия по трассе КЛ
1.2.2.1 | реконструкция участка КЛ-6 кВ Ф-123 ПС "Скачки-2"-ТП-495 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка кабельной линии 10 кВ ТП-80-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-216-ТП-342 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | Благоустройство территории восстановление дорожного покрытия и доп работы в зоне пересечения городских коммуникаций частной городской застройки
1.2.2.1 | реконструкция КЛ-6 кВ ТП-150-ТП-167 в связи с большим сроком эксплуатации | N_PEN2023_045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-4-ТП-196 замена на кабель большего сечения | N_PEN2023_046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Железнодорожная, 152-156А от РЩ-457 | N_PEN2023_047 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | N_PEN2023_048 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконтсрукция участка воздушной линии 0,4 кВ ул. Мельничная, 20-32 от ТП-87 | N_PEN2023_049 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по пр. 40 лет Октября | N_PEN2023_053 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-13 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_054 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. Короткая | N_PEN2023_055 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-16 по ул. К Хетагурова | N_PEN2023_056 | нд | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | реконструкция участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-132 по ул. Ручейная | N_PEN2023_057 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | дооборудование участка воздушной линии 0,4 кВ пер. Набережный, 44-56 от ТП-275, 2 этап | N_PEN2023_050 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | модернизация участка воздушной линии 0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | N_PEN2023_051 | нд | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | модернизация воздушной линии 10 кВ от ТП-192-ТП-477 | N_PEN2023_052 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 1.506 | 0 | 684 | нд | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 1.817 | 0 | 684 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция 3 секции ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Т-307 (приобретение оборудования) | N_PEN2023_058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" (проектирование 2 этап) | N_PEN2023_059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | реконструкция II секции шин ПС "Скачки-2", замена масляных выключателей на вакуумные | N_PEN2023_060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж трансформаторов напряжения в РП-7 | N_PEN2023_061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов ПС 35/10 кВ Т-307 | N_PEN2023_062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельных каналов РП-22-ОПУ | N_PEN2023_063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линий 0,4 кВ ТП-627 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Тольятти для улучшения качества электрической энергии | N_PEN2023_064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | прокладка участка кабельной линии 6 кВ ТП-577-ТП-602 (Ф-628), замена воздушной линии на кабельную | N_PEN2023_065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство воздушной линии 6 кВ от ТП-572 к ТП-573 для улучшения надежности электроснабжения | N_PEN2023_066 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | Изменение проекта и прокалидки участка в кабельном исполнении в связи с невозможности строительства ВЛ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ПАО "Россети Серверный Кавказ"
1.4. | монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии | N_PEN2023_067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 АО «Пятигорскэнерго» | N_PEN2023_068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Монтажные и пусконаладочные работы подсистемы АИИСКУЭ ООО "Пост ЛТД" | N_PEN2023_069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.4. | монтаж и наладка УТКЗ в ТП города | N_PEN2023_070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | установка контроллеров для связи с УТКЗ | N_PEN2023_071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | монтаж ТП в районе ул. 3-я Линия/ул. Полевая для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_072 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | строительство кабельной линии 10 кВ для врезки ТП по ул. 3-я Линия/ ул. Полевая в КЛ-10 кВ ТП-149-ТП-413 для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей | N_PEN2023_073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | Благоустройство территории восстановление дорожного покрытия и доп работы в зоне пересечения городских коммуникаций частной городской застройки
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | устройство химлаборатории по анализу трансформаторного масла (приобретение оборудования) | N_PEN2023_024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | строительство административного корпуса для службы ОТЭ и обслуживания населения (2 этап) | N_PEN2023_074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение мини-экскаватора SY18C | N_PEN2023_075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение ГАЗ мС42R33 (ГАЗон NEXT для перевозки экскаватора) | N_PEN2023_076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | замена УАЗ-3909 гос.№ А574УА на УАЗ Пикап | N_PEN2023_077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Замена морально устаревшего и физически изношенного сервера Proliant DL380R07 E6520 (дата принятия на баланс март 2011 г.) | N_PEN2023_078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 с программным обеспечением | N_PEN2023_079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение закупочной стоимости
1.6 | Приобретение комплекта поискового индукционно-акустического КП-1000 "КЕДР" | N_PEN2023_080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение прибора "Рефлектометр РЕЙС-305" | N_PEN2023_081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | приобретение аппарата испытания диэлектриков СКАТ-70 М | N_PEN2023_082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд