## Форма10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.20 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | 16.8 | нд | нд | 16.8 | 17.0249 | 0 | 0 | 2.3357 | 2.8009 | 2.374 | 0.26004 | 12.0903 | 13.9639 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | 1.9501 | нд | нд | 1.9501 | 2.1871 | 0 | 0 | 0.48753 | 0 | 0.48753 | 1.0975 | 0.97506 | 1.0895 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | 4.4075 | нд | нд | 4.4075 | 4.3523 | 1.1019 | 1.4083 | 1.1019 | 1.2425 | 1.1019 | 1.7015 | 1.1019 | -3.36e-07 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | 0.51195 | нд | нд | 0.51195 | 0.60199 | 0.17065 | 0.18204 | 0.17065 | 0.09348 | 0.17065 | 0.13303 | 0 | 0.19343 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | 3.0815 | нд | нд | 3.0815 | 3.1869 | 1.0272 | 0 | 1.0272 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 3.1869 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | 1.1912 | нд | нд | 1.1912 | 1.1924 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 1.197 | нд | нд | 1.197 | 1.1996 | 0 | 0 | 0.5985 | 0 | 0.5985 | 0 | 0 | 1.1996 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0.44832 | нд | нд | 0.44832 | 0.43132 | 0.14944 | 0 | 0.14944 | 0 | 0.14944 | 0 | 0 | 0.43132 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 1.027 | нд | нд | 1.027 | 1.2692 | 0.51348 | 0 | 0.51348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | 2.1756 | нд | нд | 2.1756 | 2.212 | 0.49217 | 0 | 0.54391 | 0 | 0.54391 | 0 | 0.59564 | 2.212 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | 1.1496 | нд | нд | 1.1496 | 1.2206 | 0.5748 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 1.3265 | нд | нд | 1.3265 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0.36828 | 0.66325 | 0 | 0.66325 | 0.95772 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | 0.69441 | нд | нд | 0.69441 | 0.70499 | 0 | 0 | 0.34721 | 0 | 0.34721 | 0 | 0 | 0.70499 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | 0.86104 | нд | нд | 0.86104 | 0.86518 | 0 | 0 | 0.43052 | 0 | 0.43052 | 0 | 0 | 0.86518 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | 1.7213 | нд | нд | 1.7213 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 1.7213 | 0.66049 | 0 | 0.38138 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | 0.26793 | нд | нд | 0.26793 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.13397 | 0 | 0.13397 | 0 | 0 | 0.27637 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | 0.27257 | нд | нд | 0.27257 | 0.29105 | 0 | 0 | 0.27257 | 0.29105 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | 0.26763 | нд | нд | 0.26763 | 0.26923 | 0 | 0 | 0.13381 | 0 | 0.13381 | 0.26923 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | 0.31004 | нд | нд | 0.31004 | 0.30852 | 0.31004 | 0.30852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | 0.1681 | нд | нд | 0.1681 | 0.1702 | 0 | 0 | 0.084052 | 0 | 0.084052 | 0 | 0 | 0.1702 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | 0.30094 | нд | нд | 0.30094 | 0.30343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0.30343 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | 0.1227 | нд | нд | 0.1227 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.1227 | 0.12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | 0.18827 | нд | нд | 0.18827 | 0.19529 | 0 | 0 | 0 | 0.19529 | 0.18827 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | 0.044764 | нд | нд | 0.044764 | 0.044209 | 0.044764 | 0.044209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0.073974 | нд | нд | 0.073974 | 0.072227 | 0.073974 | 0.072227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0.028858 | нд | нд | 0.028858 | 0.025459 | 0.028858 | 0.025459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | 0.15977 | нд | нд | 0.15977 | 0.18269 | 0 | 0 | 0.15977 | 0.18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0.44979 | нд | нд | 0.44979 | 0.47634 | 0 | 0 | 0.2249 | 0.47634 | 0.2249 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0.26614 | нд | нд | 0.26614 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26614 | 0 | 0 | 0.32665 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0.22264 | нд | нд | 0.22264 | 0.26176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22264 | 0.26176 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0.36149 | нд | нд | 0.36149 | 0.39878 | 0 | 0 | 0.36149 | 0 | 0 | 0.39878 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | 0.53269 | нд | нд | 0.53269 | 0.6429 | 0 | 0 | 0.53269 | 0 | 0 | 0.6429 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | 0.26685 | нд | нд | 0.26685 | 0.32128 | 0 | 0 | 0.26685 | 0 | 0 | 0.32128 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | 0.44734 | нд | нд | 0.44734 | 0.52876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44734 | 0.52876 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | 2.7411 | нд | нд | 2.7411 | 2.2079 | 0 | 0 | 0.68528 | 0.033768 | 0.68528 | 0 | 1.3706 | 2.1742 | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | 2.3275 | нд | нд | 2.3275 | 2.3264 | 0 | 0 | 2.3275 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | 0.84461 | нд | нд | 0.84461 | 0.84312 | 0 | 0 | 0.84461 | 0.84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | 1.0504 | нд | нд | 1.0504 | 1.0323 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | 0.58389 | нд | нд | 0.58389 | 0.79496 | 0 | 0 | 0.29194 | 0 | 0.29194 | 0 | 0 | 0.79496 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | 1.3335 | нд | нд | 1.3335 | 1.4354 | 0 | 0 | 1.3335 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | 1.4357 | нд | нд | 1.4357 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.6004 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | 2.6199 | нд | нд | 2.6199 | 2.9841 | 0 | 0 | 0.87331 | 0 | 0.87331 | 2.9841 | 0.87331 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | 8.988 | нд | нд | 8.988 | 5.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.988 | 0 | 0 | 5.0252 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | 6.036 | нд | нд | 6.036 | 6.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 6.8153 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | 0.72135 | нд | нд | 0.72135 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72135 | 0 | 0 | 1.044 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | 0.73215 | нд | нд | 0.73215 | 0.65 | 0 | 0 | 0.73215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 1.7942 | нд | нд | 1.7942 | 1.864 | 0.89708 | 1.3125 | 0.89708 | 0.55151 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 1.1318 | нд | нд | 1.1318 | 0.30899 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30899 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | 1.2953 | нд | нд | 1.2953 | 0.8866 | 0 | 0 | 0 | 0.20756 | 0 | 0.67904 | 1.2953 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0.8969 | нд | нд | 0.8969 | 0.94452 | 0 | 0 | 0.44845 | 0 | 0.44845 | 0.94452 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0.93758 | нд | нд | 0.93758 | 0.98376 | 0 | 0.45576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93758 | 0.528 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0.80723 | нд | нд | 0.80723 | 0.91698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80723 | 0.91698 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0.78315 | нд | нд | 0.78315 | 0.80759 | 0 | 0.354 | 0.78315 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.41759 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | 0.42226 | нд | нд | 0.42226 | 0.45385 | 0.10557 | 0.25022 | 0.10557 | 0.1002 | 0.10557 | 0.070306 | 0.10557 | 0.03312 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | 0.56188 | нд | нд | 0.56188 | 0.61723 | 0.28094 | 0.56184 | 0.28094 | 0.055395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | 11.4399 | нд | нд | 11.4399 | 13.0561 | 0 | 0 | 2.86 | 0.78162 | 1.66 | 3.6718 | 6.9199 | 8.6027 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | 7.7813 | нд | нд | 7.7813 | 5.8438 | 0 | 0.90643 | 3.3538 | 0 | 2.1538 | 0 | 4.5538 | 4.9374 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 2.9021 | нд | нд | 2.9021 | 2.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 1.4354 | 1.4511 | 1.4519 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 1.5154 | нд | нд | 1.5154 | 1.8218 | 0 | 0 | 1.5154 | 0 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | 5.0325 | нд | нд | 5.0325 | 5.1536 | 0 | 0 | 2.5163 | 0 | 2.5163 | 2.4925 | 0 | 2.6611 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | 0.86166 | нд | нд | 0.86166 | 0.90701 | 0 | 0 | 0 | 0.45341 | 0 | 0 | 0.86166 | 0.4536 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0.27866 | нд | нд | 0.27866 | 0.26728 | 0 | 0.26728 | 0.13933 | 0 | 0.13933 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | 0.53 | нд | нд | 0.53 | 0.7703 | 0 | 0 | 0.53 | 0.42626 | 0 | 0 | 0 | 0.34404 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | 0.30696 | нд | нд | 0.307 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.492 | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 111.9883 |  |  | 111.9883 | 110.4998 | 5.7708 | 6.1488 | 34.4652 | 12.2761 | 39.5676 | 21.9727 | 34.4647 | 70.1022

## Форма11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 г.)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | 16.8 | нд | нд | 16.8 | нд | 17.0249 | нд | нд | 17.0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | 1.9501 | нд | нд | 1.9501 | нд | 2.1871 | нд | нд | 2.1871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | 4.4075 | нд | нд | 4.4075 | нд | 4.3523 | нд | нд | 4.3523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | 0.51195 | нд | нд | 0.51195 | нд | 0.60199 | нд | нд | 0.60199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | 3.0815 | нд | нд | 3.0815 | нд | 3.1869 | нд | нд | 3.1869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | 1.1912 | нд | нд | 1.1912 | нд | 1.1924 | нд | нд | 1.1924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 1.197 | нд | нд | 1.197 | нд | 1.1996 | нд | нд | 1.1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0.44832 | нд | нд | 0.44832 | нд | 0.43132 | нд | нд | 0.43132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 1.2692 | нд | нд | 1.2692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | 2.1756 | нд | нд | 2.1756 | нд | 2.212 | нд | нд | 2.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | 1.1496 | нд | нд | 1.1496 | нд | 1.2206 | нд | нд | 1.2206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 1.3265 | нд | нд | 1.3265 | нд | 1.326 | нд | нд | 1.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | 0.69441 | нд | нд | 0.69441 | нд | 0.70499 | нд | нд | 0.70499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | 0.86104 | нд | нд | 0.86104 | нд | 0.86518 | нд | нд | 0.86518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | 1.7213 | нд | нд | 1.7213 | нд | 1.7658 | нд | нд | 1.7658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | 0.26793 | нд | нд | 0.26793 | нд | 0.27637 | нд | нд | 0.27637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | 0.27257 | нд | нд | 0.27257 | нд | 0.29105 | нд | нд | 0.29105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | 0.26763 | нд | нд | 0.26763 | нд | 0.26923 | нд | нд | 0.26923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | 0.31004 | нд | нд | 0.31004 | нд | 0.30852 | нд | нд | 0.30852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | 0.1681 | нд | нд | 0.1681 | нд | 0.1702 | нд | нд | 0.1702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | 0.30094 | нд | нд | 0.30094 | нд | 0.30343 | нд | нд | 0.30343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | 0.1227 | нд | нд | 0.1227 | нд | 0.12246 | нд | нд | 0.12246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | 0.18827 | нд | нд | 0.18827 | нд | 0.19529 | нд | нд | 0.19529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | 0.044764 | нд | нд | 0.044764 | нд | 0.044209 | нд | нд | 0.044209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0.073974 | нд | нд | 0.073974 | нд | 0.072227 | нд | нд | 0.072227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0.028858 | нд | нд | 0.028858 | нд | 0.025459 | нд | нд | 0.025459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | 0.15977 | нд | нд | 0.15977 | нд | 0.18269 | нд | нд | 0.18269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0.44979 | нд | нд | 0.44979 | нд | 0.47634 | нд | нд | 0.47634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0.26614 | нд | нд | 0.26614 | нд | 0.32665 | нд | нд | 0.32665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0.22264 | нд | нд | 0.22264 | нд | 0.26176 | нд | нд | 0.26176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0.36149 | нд | нд | 0.36149 | нд | 0.39878 | нд | нд | 0.39878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | 0.53269 | нд | нд | 0.53269 | нд | 0.6429 | нд | нд | 0.6429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | 0.26685 | нд | нд | 0.26685 | нд | 0.32128 | нд | нд | 0.32128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | 0.44734 | - | - | 0.44734 | - | 0.52876 | - | - | 0.52876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | 2.7411 | нд | нд | 2.7411 | нд | 2.2079 | нд | нд | 2.2079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | 2.3275 | нд | нд | 2.3275 | нд | 2.3264 | нд | нд | 2.3264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | 0.84461 | нд | нд | 0.84461 | нд | 0.84312 | нд | нд | 0.84312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | 1.0504 | нд | нд | 1.0504 | нд | 1.0323 | нд | нд | 1.0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | 0.58389 | нд | нд | 0.58389 | нд | 0.79496 | нд | нд | 0.79496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | 1.3335 | нд | нд | 1.3335 | нд | 1.4354 | нд | нд | 1.4354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | 1.4357 | нд | нд | 1.4357 | нд | 1.6004 | нд | нд | 1.6004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | 2.6199 | нд | нд | 2.6199 | нд | 2.9841 | нд | нд | 2.9841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | 8.988 | нд | нд | 8.988 | нд | 5.0252 | нд | нд | 5.0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | 6.036 | нд | нд | 6.036 | нд | 6.8153 | нд | нд | 6.8153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | 0.72135 | нд | нд | 0.72135 | нд | 1.044 | нд | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | 0.73215 | нд | нд | 0.73215 | нд | 0.65 | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 1.7942 | нд | нд | 1.7942 | нд | 1.864 | нд | нд | 1.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 1.1318 | нд | нд | 1.1318 | нд | 0.30899 | нд | нд | 0.30899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | 1.2953 | нд | нд | 1.2953 | нд | 0.8866 | нд | нд | 0.8866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0.8969 | нд | нд | 0.8969 | нд | 0.94452 | нд | нд | 0.94452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0.93758 | нд | нд | 0.93758 | нд | 0.98376 | нд | нд | 0.98376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0.80723 | нд | нд | 0.80723 | нд | 0.91698 | нд | нд | 0.91698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0.78315 | нд | нд | 0.78315 | нд | 0.80759 | нд | нд | 0.80759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | 0.42226 | нд | нд | 0.42226 | нд | 0.45385 | нд | нд | 0.45385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | 0.56188 | нд | нд | 0.56188 | нд | 0.61723 | нд | нд | 0.61723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | 11.4399 | нд | нд | 11.4399 | нд | 13.0561 | нд | нд | 13.0561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | 7.7813 | нд | нд | 7.7813 | нд | 5.8438 | нд | нд | 5.8438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 2.9021 | нд | нд | 2.9021 | нд | 2.8873 | нд | нд | 2.8873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 1.5154 | нд | нд | 1.5154 | нд | 1.8218 | нд | нд | 1.8218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | 5.0325 | нд | нд | 5.0325 | нд | 5.1536 | нд | нд | 5.1536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | 0.86166 | нд | нд | 0.86166 | нд | 0.90701 | нд | нд | 0.90701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0.27866 | нд | нд | 0.27866 | нд | 0.26728 | нд | нд | 0.26728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | 0.53 | нд | нд | 0.53 | нд | 0.7703 | нд | нд | 0.7703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | 0.307 | нд | нд | 0.307 | нд | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| итого: |  | 111.9883 |  |  | 111.9883 |  | 110.4998 |  |  | 110.4998

## Форма12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 | квартал | 2021 | года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2021 | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 г., млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | 14 | нд | нд | нд | 14 | 14.1874 | 0 | 0 | 1.9465 | 2.3341 | 1.9783 | 0.2167 | 10.0752 | 11.6366 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | 1.6251 | нд | нд | нд | 1.6251 | 1.8226 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.40627 | 0.9146 | 0.81255 | 0.90795 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | 3.6729 | нд | нд | нд | 3.6729 | 3.6269 | 0.91822 | 1.1736 | 0.91822 | 1.0354 | 0.91822 | 1.418 | 0.91822 | -2.8e-07 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | 0.42662 | нд | нд | нд | 0.42662 | 0.50166 | 0.14221 | 0.1517 | 0.14221 | 0.0779 | 0.14221 | 0.11086 | 0 | 0.16119 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | 2.5679 | нд | нд | нд | 2.5679 | 2.6557 | 0.85598 | 0 | 0.85598 | 0 | 0.85598 | 0 | 0 | 2.6557 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | 0.99264 | нд | нд | нд | 0.99264 | 0.9937 | 0 | 0 | 0.99264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9937 | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 0.99749 | нд | нд | нд | 0.99749 | 0.9997 | 0 | 0 | 0.49875 | 0 | 0.49875 | 0 | 0 | 0.9997 | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0.3736 | нд | нд | нд | 0.3736 | 0.35943 | 0.12453 | 0 | 0.12453 | 0 | 0.12453 | 0 | 0 | 0.35943 | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 0.85579 | нд | нд | нд | 0.85579 | 1.0577 | 0.4279 | 0 | 0.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | 1.813 | нд | нд | нд | 1.813 | 1.8434 | 0.41014 | 0 | 0.45326 | 0 | 0.45326 | 0 | 0.49637 | 1.8434 | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | 0.95801 | нд | нд | нд | 0.95801 | 1.0172 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 1.1054 | нд | нд | нд | 1.1054 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 0.55271 | 0 | 0.55271 | 0.7981 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | 0.57868 | нд | нд | нд | 0.57868 | 0.58749 | 0 | 0 | 0.28934 | 0 | 0.28934 | 0 | 0 | 0.58749 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | 0.71754 | нд | нд | нд | 0.71754 | 0.72099 | 0 | 0 | 0.35877 | 0 | 0.35877 | 0 | 0 | 0.72099 | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | 1.4344 | нд | нд | нд | 1.4344 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0.60324 | 1.4344 | 0.55041 | 0 | 0.31781 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | 0.22328 | нд | нд | нд | 0.22328 | 0.23031 | 0 | 0 | 0.11164 | 0 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.23031 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | 0.22714 | нд | нд | нд | 0.22714 | 0.24255 | 0 | 0 | 0.22714 | 0.24255 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | 0.22303 | нд | нд | нд | 0.22303 | 0.22436 | 0 | 0 | 0.11151 | 0 | 0.11151 | 0.22436 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
25 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | 0.25836 | нд | нд | нд | 0.25836 | 0.2571 | 0.25836 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | 0.14009 | нд | нд | нд | 0.14009 | 0.14184 | 0 | 0 | 0.070043 | 0 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14184 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | 0.25078 | нд | нд | нд | 0.25078 | 0.25286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25078 | 0 | 0 | 0.25286 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | 1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | 0.10225 | нд | нд | нд | 0.10225 | 0.10205 | 0 | 0 | 0.10225 | 0.10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
29 | 1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | 0.15689 | нд | нд | нд | 0.15689 | 0.16274 | 0 | 0 | 0 | 0.16274 | 0.15689 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
30 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | 0.037303 | нд | нд | нд | 0.037303 | 0.036841 | 0.037303 | 0.036841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
31 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0.061645 | нд | нд | нд | 0.061645 | 0.060189 | 0.061645 | 0.060189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
32 | 1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0.024048 | нд | нд | нд | 0.024048 | 0.021216 | 0.024048 | 0.021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
33 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | 0.13314 | нд | нд | нд | 0.13314 | 0.15224 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
34 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0.37483 | нд | нд | нд | 0.37483 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.18741 | 0.39695 | 0.18741 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
35 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0.22179 | нд | нд | нд | 0.22179 | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0.27221 | нд | нд | нд | нд | нд
36 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0.18553 | нд | нд | нд | 0.18553 | 0.21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0.21813 | нд | нд | нд | нд | нд
37 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0.30124 | нд | нд | нд | 0.30124 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.30124 | 0 | 0 | 0.33232 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
38 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | 0.44391 | нд | нд | нд | 0.44391 | 0.53575 | 0 | 0 | 0.44391 | 0 | 0 | 0.53575 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | 1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | 0.22237 | нд | нд | нд | 0.22237 | 0.26773 | 0 | 0 | 0.22237 | 0 | 0 | 0.26773 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | 1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | 0.37279 | нд | нд | нд | 0.37279 | 0.44063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37279 | 0.44063 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | 1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | 2.2843 | нд | нд | нд | 2.2843 | 1.8399 | 0 | 0 | 0.57107 | 0.02814 | 0.57107 | 0 | 1.1421 | 1.8118 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | 1.9396 | нд | нд | нд | 1.9396 | 1.9386 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | 0.70384 | нд | нд | нд | 0.70384 | 0.7026 | 0 | 0 | 0.70384 | 0.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_058 | 0.8753 | нд | нд | нд | 0.8753 | 0.86027 | 0 | 0 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86027 | нд | нд | нд | нд | нд
45 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | 0.48657 | нд | нд | нд | 0.48657 | 0.66247 | 0 | 0 | 0.24329 | 0 | 0.24329 | 0 | 0 | 0.66247 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | 1.1113 | нд | нд | нд | 1.1113 | 1.1962 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 1.1962 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
47 | 1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | 1.1964 | нд | нд | нд | 1.1964 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.3337 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | 1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | 2.1833 | нд | нд | нд | 2.1833 | 2.4868 | 0 | 0 | 0.72776 | 0 | 0.72776 | 2.4868 | 0.72776 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
49 | 1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | 7.49 | нд | нд | нд | 7.49 | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 4.1876 | нд | нд | нд | нд | нд
50 | 1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | 5.03 | нд | нд | нд | 5.03 | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 5.6794 | нд | нд | нд | нд | нд
51 | 1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | 0.60113 | нд | нд | нд | 0.60113 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60113 | 0 | 0 | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд
52 | 1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | 0.61013 | нд | нд | нд | 0.61013 | 0.54167 | 0 | 0 | 0.61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | нд | нд | нд | нд | нд
53 | 1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 1.4951 | нд | нд | нд | 1.4951 | 1.5534 | 0.74757 | 1.0938 | 0.74757 | 0.45959 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
54 | 1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 0.9432 | нд | нд | нд | 0.9432 | 0.25749 | 0 | 0 | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25749 | нд | нд | нд | нд | нд
55 | 1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | 1.0794 | нд | нд | нд | 1.0794 | 0.73883 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0.56586 | 1.0794 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
56 | 1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0.74742 | нд | нд | нд | 0.74742 | 0.7871 | 0 | 0 | 0.37371 | 0 | 0.37371 | 0.7871 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
57 | 1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0.78131 | нд | нд | нд | 0.78131 | 0.8198 | 0 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78131 | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд
58 | 1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0.67269 | нд | нд | нд | 0.67269 | 0.76415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67269 | 0.76415 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
59 | 1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0.65262 | нд | нд | нд | 0.65262 | 0.67299 | 0 | 0.295 | 0.65262 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34799 | нд | нд | нд | нд | нд
60 | 1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | 0.35188 | нд | нд | нд | 0.35188 | 0.37821 | 0.087971 | 0.20852 | 0.087971 | 0.0835 | 0.087971 | 0.058588 | 0.087971 | 0.0276 | нд | нд | нд | нд | нд
61 | 1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | 0.46824 | нд | нд | нд | 0.46824 | 0.51436 | 0.23412 | 0.4682 | 0.23412 | 0.046162 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
62 | 1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | 9.5332 | нд | нд | нд | 9.5332 | 10.8801 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.65135 | 1.3833 | 3.0598 | 5.7666 | 7.1689 | нд | нд | нд | нд | нд
63 | 1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | 6.4844 | нд | нд | нд | 6.4844 | 4.8698 | 0 | 0.75536 | 2.7948 | 0 | 1.7948 | 0 | 3.7948 | 4.1145 | нд | нд | нд | нд | нд
64 | 1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 2.4184 | нд | нд | нд | 2.4184 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 1.1962 | 1.2092 | 1.2099 | нд | нд | нд | нд | нд
65 | 1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 1.2629 | нд | нд | нд | 1.2629 | 1.5182 | 0 | 0 | 1.2629 | 0 | 0 | 1.5182 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
66 | 1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | 4.1938 | нд | нд | нд | 4.1938 | 4.2947 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 2.0969 | 2.0771 | 0 | 2.2176 | нд | нд | нд | нд | нд
67 | 1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | 0.71805 | нд | нд | нд | 0.71805 | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0.37784 | 0 | 0 | 0.71805 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд
68 | 1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0.23222 | нд | нд | нд | 0.23222 | 0.22273 | 0 | 0.22273 | 0.11611 | 0 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
69 | 1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | 0.44167 | нд | нд | нд | 0.44167 | 0.64192 | 0 | 0 | 0.44167 | 0.35522 | 0 | 0 | 0 | 0.2867 | нд | нд | нд | нд | нд
70 | 1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | 0.2558 | нд | нд | нд | 0.25583 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25583 | 0 | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | итого: |  | 93.3236 |  |  |  | 93.3236 | 92.0831 | 4.809 | 5.124 | 28.721 | 10.23 | 32.973 | 18.3106 | 28.7206 | 58.4185

## Форма13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [9 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | [8 empty] | 2021 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2021г. | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | 14 | нд | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | 1.6251 | нд | 1.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | 3.6729 | нд | 3.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | 0.42662 | нд | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | 2.5679 | нд | 2.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | 0.99264 | нд | 0.99264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 0.99749 | нд | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0.3736 | нд | 0.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 0.85579 | нд | 0.85579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | 1.813 | нд | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | 0.95801 | нд | 0.95801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 1.1054 | нд | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | 0.57868 | нд | 0.57868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | 0.71754 | нд | 0.71754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | 1.4344 | нд | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | 0.22328 | нд | 0.22328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23031 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23031 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | 0.22714 | нд | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24255 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24255 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | 0.22303 | нд | 0.22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22436 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22436 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | 0.25836 | нд | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2571 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | нд | 0.2571 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | 0.14009 | нд | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14184 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14184 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | 0.25078 | нд | 0.25078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25286 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25286 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | 0.10225 | нд | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10205 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10205 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | 0.15689 | нд | 0.15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16274 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16274 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | 0.037303 | нд | 0.037303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036841 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0.036841 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0.061645 | нд | 0.061645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060189 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0.060189 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0.024048 | нд | 0.024048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021216 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.021216 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | 0.13314 | нд | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15224 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15224 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0.37483 | нд | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39695 | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39695 | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0.22179 | нд | 0.22179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0.18553 | нд | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0.30124 | нд | 0.30124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33232 | 0.63 | 0.0693 | 0 | 0.5607 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33232 | 0.63 | 0.0693 | 0 | 0.5607 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | 0.44391 | нд | 0.44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53575 | 0.8 | 0.088 | 0 | 0.712 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53575 | 0.8 | 0.088 | 0 | 0.712 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | 0.22237 | нд | 0.22237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26773 | 0.4 | 0.044 | 0 | 0.356 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26773 | 0.4 | 0.044 | 0 | 0.356 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | 0.37279 | нд | 0.37279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44063 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44063 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.445 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | 2.2843 | нд | 2.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8399 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02814 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8118 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | 1.9396 | нд | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9386 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9386 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | 0.70384 | нд | 0.70384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7026 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7026 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | 0.8753 | нд | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86027 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86027 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | 0.48657 | нд | 0.48657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66247 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66247 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | 1.1113 | нд | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | 1.1964 | нд | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | 2.1833 | нд | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4868 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4868 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | 7.49 | нд | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | 5.03 | нд | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | 0.60113 | нд | 0.60113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | 0.61013 | нд | 0.61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 1.4951 | нд | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 0.9432 | нд | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | 1.0794 | нд | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0.74742 | нд | 0.74742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7871 | 0.25 | 0.0275 | 0 | 0.2225 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7871 | 0.25 | 0.0275 | 0 | 0.2225 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0.78131 | нд | 0.78131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8198 | 0.4 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | нд | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0.67269 | нд | 0.67269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76415 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76415 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0.65262 | нд | 0.65262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | 0.35188 | нд | 0.35188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.087971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | 0.46824 | нд | 0.46824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | 9.5332 | нд | 9.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | 6.4844 | нд | 6.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8698 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | нд | 0.75536 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1145 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 2.4184 | нд | 2.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4061 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 1.2629 | нд | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5182 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5182 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | 4.1938 | нд | 4.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | 0.71805 | нд | 0.71805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0.23222 | нд | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22273 | 0.22273 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0.22273 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | 0.44167 | нд | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | 0.2558 | нд | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2: итого:; 4: 93.3236; 5.2: 93.3236 |  | 4.809 | [6 empty] | 28.721 | [6 empty] | 32.973 | [6 empty] | 28.7206 | [6 empty] | 92.0831 | [6 empty] | 5.124 | [6 empty] | 10.23 | [6 empty] | 18.3106 | [6 empty] | 58.4185

## Форма14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
За 4 квартал 2021 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | [7 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2021 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2167 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9146 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.50166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11086 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.72099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55041 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | нд | нд | нд | 0,125 | нд | нд | 0.23031 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | нд | нд | нд | 0,175 | нд | нд | 0.24255 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24255 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | 0.22436 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22436 | 0 | 0 | 0.3
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | нд | нд | нд | 0,071 | нд | нд | 0.2571 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | нд | 0.2571 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | 0.14184 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | нд | нд | нд | 0,250 | нд | нд | 0.25286 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | нд | нд | нд | 0,120 | нд | нд | 0.10205 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10205 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | нд | нд | нд | 0,150 | нд | нд | 0.16274 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16274 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.036841 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0.036841 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | 0.060189 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0.060189 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.021216 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.021216 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.15224 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15224 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.39695 | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39695 | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | нд | 0,080 | нд | нд | нд | нд | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | 0.21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | 0.33232 | 0.63 | 0.0693 | 0 | 0.5607 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33232 | 0.63 | 0.0693 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.53575 | 0.8 | 0.088 | 0 | 0.712 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53575 | 0.8 | 0.088 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.26773 | 0.4 | 0.044 | 0 | 0.356 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26773 | 0.4 | 0.044 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | нд | 0,090 | нд | нд | нд | нд | 0.44063 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.8399 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02814 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.9386 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9386 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.7026 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7026 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.86027 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.66247 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.1962 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0.284
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.3337 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2.4868 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4868 | 0 | 0 | 0.662
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | 0.25749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.73883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56586 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | 0.7871 | 0.25 | 0.0275 | 0 | 0.2225 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7871 | 0.25 | 0.0275 | 0
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | 0.8198 | 0.4 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | нд | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | 0.76415 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76415 | 0.16 | 0.0176 | 0
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.37821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058588 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.51436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 10.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0598 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | нд | нд | нд | 3,945 | нд | нд | 4.8698 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | нд | 0.75536 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | нд | нд | нд | 0,700 | нд | нд | 2.4061 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0.366
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | 1.5182 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5182 | 0 | 0 | 0.509
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0771 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | нд | нд | нд | 0,178 | нд | нд | 0.22273 | 0.22273 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0.22273 | 0.22273 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.64192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2021 год | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | нд | нд | нд | 0,125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | нд | нд | нд | 0,175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | нд | нд | нд | 0,071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.383 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | нд | нд | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | нд | нд | нд | 0,120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | нд | нд | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.075 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.05 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.16 | 0.0176 | нд | нд | нд | 0.1424 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5 | 0.055 | нд | нд | нд | 0.445 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | нд | 0,080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.63 | 0.0693 | нд | нд | нд | 0.5607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.8 | 0.088 | нд | нд | нд | 0.712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.4 | 0.044 | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | нд | 0,090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.25 | 0.0275 | нд | нд | нд | 0.2225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.16 | 0.0176 | нд | нд | нд | 0.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.41 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22273 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | -

## Форма16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[10 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[18 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2021 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2021г. | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | нд | нд | нд | 0,125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | нд | нд | нд | 0,175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | нд | нд | нд | 0,300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | нд | нд | нд | 0,071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | нд | нд | нд | 0,200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | нд | нд | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | нд | нд | нд | 0,120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | нд | нд | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | нд | нд | нд | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.055 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | нд | 0,080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | нд | 0,070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.0693 | 0 | 0.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.0693 | 0 | 0.5607 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.088 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.088 | 0 | 0.712 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.044 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.044 | 0 | 0.356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | нд | 0,090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | О | L_PEN2021_057 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | нд | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.0275 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0275 | 0 | 0.2225 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | нд | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | нд | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0176 | 0 | 0.1424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | нд | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | нд | нд | нд | 3,945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | нд | нд | нд | 0,700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | нд | нд | нд | 0,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | нд | нд | нд | 0,178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22273 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | -

## Форма17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [10 empty] | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | [7 empty] | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [16 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021г., млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | 16.8 | 17.0249 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8009 | нд | нд | нд | нд | 0.26004 | нд | нд | нд | нд | 13.9639 | нд | нд | нд | нд | 14 | 14.1874 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3341 | нд | нд | нд | нд | 0.2167 | нд | нд | нд | нд | 11.6366 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | 1.9501 | 2.1871 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0975 | нд | нд | нд | нд | 1.0895 | нд | нд | нд | нд | 1.6251 | 1.8226 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9146 | нд | нд | нд | нд | 0.90795 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | 4.4075 | 4.3523 | нд | нд | нд | нд | 1.4083 | нд | нд | нд | нд | 1.2425 | нд | нд | нд | нд | 1.7015 | нд | нд | нд | нд | -3.36e-07 | нд | нд | нд | нд | 3.6729 | 3.6269 | нд | нд | нд | нд | 1.1736 | нд | нд | нд | нд | 1.0354 | нд | нд | нд | нд | 1.418 | нд | нд | нд | нд | -2.8e-07 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | 0.51195 | 0.60199 | нд | нд | нд | нд | 0.18204 | нд | нд | нд | нд | 0.09348 | нд | нд | нд | нд | 0.13303 | нд | нд | нд | нд | 0.19343 | нд | нд | нд | нд | 0.42662 | 0.50166 | нд | нд | нд | нд | 0.1517 | нд | нд | нд | нд | 0.0779 | нд | нд | нд | нд | 0.11086 | нд | нд | нд | нд | 0.16119 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | 3.0815 | 3.1869 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1869 | нд | нд | нд | нд | 2.5679 | 2.6557 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6557 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | 1.1912 | 1.1924 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1924 | нд | нд | нд | нд | 0.99264 | 0.9937 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9937 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 1.197 | 1.1996 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1996 | нд | нд | нд | нд | 0.99749 | 0.9997 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9997 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0.44832 | 0.43132 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43132 | нд | нд | нд | нд | 0.3736 | 0.35943 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35943 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 1.027 | 1.2692 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2692 | нд | нд | нд | нд | 0.85579 | 1.0577 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0577 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | 2.1756 | 2.212 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.212 | нд | нд | нд | нд | 1.813 | 1.8434 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8434 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | 1.1496 | 1.2206 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2206 | нд | нд | нд | нд | 0.95801 | 1.0172 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0172 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 1.3265 | 1.326 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36828 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95772 | нд | нд | нд | нд | 1.1054 | 1.105 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3069 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7981 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | 0.69441 | 0.70499 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.70499 | нд | нд | нд | нд | 0.57868 | 0.58749 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58749 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | 0.86104 | 0.86518 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.86518 | нд | нд | нд | нд | 0.71754 | 0.72099 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72099 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | 1.7213 | 1.7658 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72389 | нд | нд | нд | нд | 0.66049 | нд | нд | нд | нд | 0.38138 | нд | нд | нд | нд | 1.4344 | 1.4715 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60324 | нд | нд | нд | нд | 0.55041 | нд | нд | нд | нд | 0.31781 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | 0.26793 | 0.27637 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27637 | нд | нд | нд | нд | 0.22328 | 0.23031 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23031 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | 0.27257 | 0.29105 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29105 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22714 | 0.24255 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.24255 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | 0.26763 | 0.26923 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26923 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22303 | 0.22436 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22436 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | 0.31004 | 0.30852 | нд | нд | нд | нд | 0.30852 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25836 | 0.2571 | нд | нд | нд | нд | 0.2571 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | 0.1681 | 0.1702 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1702 | нд | нд | нд | нд | 0.14009 | 0.14184 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14184 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | 0.30094 | 0.30343 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30343 | нд | нд | нд | нд | 0.25078 | 0.25286 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25286 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | 0.1227 | 0.12246 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12246 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10225 | 0.10205 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10205 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | 0.18827 | 0.19529 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19529 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15689 | 0.16274 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16274 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | 0.044764 | 0.044209 | нд | нд | нд | нд | 0.044209 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.037303 | 0.036841 | нд | нд | нд | нд | 0.036841 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0.073974 | 0.072227 | нд | нд | нд | нд | 0.072227 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.061645 | 0.060189 | нд | нд | нд | нд | 0.060189 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0.028858 | 0.025459 | нд | нд | нд | нд | 0.025459 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.024048 | 0.021216 | нд | нд | нд | нд | 0.021216 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | 0.15977 | 0.18269 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18269 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13314 | 0.15224 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15224 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0.44979 | 0.47634 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47634 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37483 | 0.39695 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39695 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0.26614 | 0.32665 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32665 | нд | нд | нд | нд | 0.22179 | 0.27221 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27221 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0.22264 | 0.26176 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26176 | нд | нд | нд | нд | 0.18553 | 0.21813 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21813 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0.36149 | 0.39878 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39878 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30124 | 0.33232 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33232 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | 0.53269 | 0.6429 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6429 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44391 | 0.53575 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53575 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | 0.26685 | 0.32128 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32128 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22237 | 0.26773 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26773 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | 0.44734 | 0.52876 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52876 | нд | нд | нд | нд | 0.37279 | 0.44063 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44063 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | 2.7411 | 2.2079 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.033768 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2.1742 | - | - | - | - | 2.2843 | 1.8399 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.02814 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1.8118 | - | - | - | -
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | 2.3275 | 2.3264 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3264 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9396 | 1.9386 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9386 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | 0.84461 | 0.84312 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.84312 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.70384 | 0.7026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | 1.0504 | 1.0323 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0323 | нд | нд | нд | нд | 0.8753 | 0.86027 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.86027 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | 0.58389 | 0.79496 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79496 | нд | нд | нд | нд | 0.48657 | 0.66247 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.66247 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | 1.3335 | 1.4354 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4354 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1113 | 1.1962 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1962 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | 1.4357 | 1.6004 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6004 | нд | нд | нд | нд | 1.1964 | 1.3337 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3337 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | 2.6199 | 2.9841 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9841 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1833 | 2.4868 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4868 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | 8.988 | 5.0252 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.0252 | нд | нд | нд | нд | 7.49 | 4.1876 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1876 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | 6.036 | 6.8153 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8153 | нд | нд | нд | нд | 5.03 | 5.6794 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6794 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | 0.72135 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд | 0.60113 | 0.87 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.87 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | 0.73215 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | нд | 0.61013 | 0.54167 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54167 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 1.7942 | 1.864 | нд | нд | нд | нд | 1.3125 | нд | нд | нд | нд | 0.55151 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4951 | 1.5534 | нд | нд | нд | нд | 1.0938 | нд | нд | нд | нд | 0.45959 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 1.1318 | 0.30899 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30899 | нд | нд | нд | нд | 0.9432 | 0.25749 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25749 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | 1.2953 | 0.8866 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20756 | нд | нд | нд | нд | 0.67904 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0794 | 0.73883 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17297 | нд | нд | нд | нд | 0.56586 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0.8969 | 0.94452 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.94452 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.74742 | 0.7871 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7871 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0.93758 | 0.98376 | нд | нд | нд | нд | 0.45576 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.528 | нд | нд | нд | нд | 0.78131 | 0.8198 | нд | нд | нд | нд | 0.3798 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0.80723 | 0.91698 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.91698 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.67269 | 0.76415 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.76415 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0.78315 | 0.80759 | нд | нд | нд | нд | 0.354 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | нд | нд | нд | 0.41759 | нд | нд | нд | нд | 0.65262 | 0.67299 | нд | нд | нд | нд | 0.295 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | 0.34799 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | 0.42226 | 0.45385 | нд | нд | нд | нд | 0.25022 | нд | нд | нд | нд | 0.1002 | нд | нд | нд | нд | 0.070306 | нд | нд | нд | нд | 0.03312 | нд | нд | нд | нд | 0.35188 | 0.37821 | нд | нд | нд | нд | 0.20852 | нд | нд | нд | нд | 0.0835 | нд | нд | нд | нд | 0.058588 | нд | нд | нд | нд | 0.0276 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | 0.56188 | 0.61723 | нд | нд | нд | нд | 0.56184 | нд | нд | нд | нд | 0.055395 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46824 | 0.51436 | нд | нд | нд | нд | 0.4682 | нд | нд | нд | нд | 0.046162 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | 11.4399 | 13.0561 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78162 | нд | нд | нд | нд | 3.6718 | нд | нд | нд | нд | 8.6027 | нд | нд | нд | нд | 9.5332 | 10.8801 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65135 | нд | нд | нд | нд | 3.0598 | нд | нд | нд | нд | 7.1689 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | 7.7813 | 5.8438 | нд | нд | нд | нд | 0.90643 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9374 | нд | нд | нд | нд | 6.4844 | 4.8698 | нд | нд | нд | нд | 0.75536 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1145 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 2.9021 | 2.8873 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4354 | нд | нд | нд | нд | 1.4519 | нд | нд | нд | нд | 2.4184 | 2.4061 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1962 | нд | нд | нд | нд | 1.2099 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 1.5154 | 1.8218 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8218 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2629 | 1.5182 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5182 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | 5.0325 | 5.1536 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4925 | нд | нд | нд | нд | 2.6611 | нд | нд | нд | нд | 4.1938 | 4.2947 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0771 | нд | нд | нд | нд | 2.2176 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | 0.86166 | 0.90701 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45341 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4536 | нд | нд | нд | нд | 0.71805 | 0.75584 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37784 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.378 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0.27866 | 0.26728 | нд | нд | нд | нд | 0.26728 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23222 | 0.22273 | нд | нд | нд | нд | 0.22273 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | 0.53 | 0.7703 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42626 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34404 | нд | нд | нд | нд | 0.44167 | 0.64192 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35522 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2867 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | 0.307 | 0.492 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.492 | нд | нд | нд | нд | 0.25583 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд
2: итого:; 4: 111.9883; 5.1: 110.4998 | 6.1488 |  |  |  |  | 12.2761 |  |  |  |  | 21.9727 |  |  |  |  | 70.1022 |  |  |  |  | 93.3236 | 92.0831 |  |  |  |  | 5.124 |  |  |  |  | 10.23 |  |  |  |  | 18.3106 |  |  |  |  | 58.4185

## Форма18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[12 empty] | За 4 квартал | [6 empty] | год | 2021
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО «Пятигорскэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 24.12.2020 г. № 397-о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (МВА) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (км) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели (шт)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ АО "Пятигорскэнерго" | L_PEN2021_015 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Замена РАС "АУРА" П/С Лермонтовская, Провал, Горячеводская, Скачки-1, Скачки-2 | L_PEN2021_022 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Установка контроллеров для связи с УТКЗ | L_PEN2021_023 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж УТКЗ в трансформаторных подстанциях города | L_PEN2021_024 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для реконструкции ОПУ РП-22 | L_PEN2021_025 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 110/6 " | L_PEN2021_026 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка КП "Компас" на п/ст "ГНС 35/6" | L_PEN2021_027 | 0,080 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматического титратора для хим. лаборатории испытания трансформаторного масла | L_PEN2021_028 | 0,070 | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена терминалов защит РП-23 для унификации оборудования РЗА (2 этап ) | L_PEN2021_029 | 0,070 | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция строительной части ОРУ 35 кВ П/ст "Тяговая-307 " (1-3 этапы) | L_PEN2021_030 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Монтаж, наладка оборудования ОПУ на П/ст "Тяговая-307" | L_PEN2021_031 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35П/ст "Тяговая-307" Л-303, Т-3, ТН-35 | L_PEN2021_032 | 0,090 | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция оборудования ОРУ-35 ПС "Белая Ромашка" - замена МВ Л-303, Л-307 | L_PEN2021_033 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ РП-22, ч.2-замена ячеек СШ-2 | L_PEN2021_034 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция здания службы механизации | L_PEN2021_035 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира № 2-24 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр.Калинина № 265-295 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_037 | нд | нд | 0,175 | 0,175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-369-ТП-507 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_038 | нд | нд | 0.175 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Февральская, № 20-52 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_039 | нд | нд | 0,071 | 0,071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-37 по ул. 50 лет ВЛКСМ № 121-137 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП-43 руб.№ 4 ул. Мира № 157-183 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 пос. Карьер из зоны застройки | L_PEN2021_042 | нд | нд | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Вынос участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 пр.Вольный № 2-6 из зоны застройки | L_PEN2021_043 | нд | нд | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 по ул. Луначарского, 53-65 | L_PEN2021_044 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Козлова, 124-138 | L_PEN2021_045 | 0,400 | нд | 0,046 | 0,046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по пр. Советской Армии, 52-54 | L_PEN2021_046 | 0,150 | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-147 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_047 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-21 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_048 | 0,250 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-156 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_049 | 0,400 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-162 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_050 | 0,070 | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-271 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_051 | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-327 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_052 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП-387 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_053 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена трансформаторов в ТП-275 в связи с большим сроком эксплуатации | L_PEN2021_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельных линий 0,4 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей ТП-88 (ул.Февральская), ТП-54 (8, 9 линия), ТП-93 (ул. Янышевского), ТП-261 (ул. 2 линия, 2-й Юцкий спуск) | L_PEN2021_055 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-221-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_056 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПП-16-ТП-314 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_057 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ РП-22-ТП-283 Ф-23 на кабель большего сечения | L_PEN2021_058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ПС"Лермонтовская"-РП-20 Ф-112 на кабель большего сечения | L_PEN2021_059 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-23-ПТ-6 на кабель большего сечения | L_PEN2021_060 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-499-ТП-63 на кабель большего сечения | L_PEN2021_061 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ ТП-209-ТП-342 на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей | L_PEN2021_062 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Замена отработавших нормативный срок и подлежащих списанию автомобиля Камаз 5320 гос. № А071КН (1991 год выпуска) и автомобиля ГАЗ 5312 № В712ЕС (1992 год выпуска) на один автокран-манипулятор Камаз-65117 | L_PEN2021_063 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение АГП "Чайка TR-318" на базе автомобиля ГАЗ-C42R33 | L_PEN2021_064 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-54 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_065 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-208 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_066 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-84 для повышение надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_067 | 0,400 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-200 ,ТП-281 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_068 | 0,150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-299 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_069 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей ул. Советская пос. Горячеводский | L_PEN2021_070 | 0,250 | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады | L_PEN2021_071 | 0,400 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей Кисловодское шоссе | L_PEN2021_072 | 0,250 | 0,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж КТПН для надежного электроснабжения потребителей с. Винсады ул. Степная | L_PEN2021_073 | 0,160 | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж РЩ-0,4 кВ пос. Горячеводский, пос Свободы, с. Винсады, м-н Скачки, м-н Бештау, м-н Новопятигорск | L_PEN2021_074 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка ПП в районе ММПЦ "Машук" п. Энергетик для улучшения надежности электроснабжения потребителей | L_PEN2021_075 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Монтаж интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей | L_PEN2021_076 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ сечением 240 кв.мм от ТП-55 , ТП-74 , ТП-32 , ТП-183 на ВЛ по пр.Свободы, ТП-527-ул.Ермолова, 14а для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_077 | нд | нд | 3,945 | 0,098 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка кабельной линии 10 кВ по ТП-23 - ТП-90 (1 этап), ТП-352 - ТП-195 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_078 | 0,700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Перевод ВЛ-10 кВ ТП-110 -ТП-187 в КЛ-10 кВ ТП-110-ТП-187 для улучшения качества электроснабжения потребителей | L_PEN2021_079 | 0,500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Монтаж диспетчерского щита ОДС (2 этап) | L_PEN2021_080 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция телефонной станции предприятия УАТС AVAYA IP500V2 на производственной базе по ул. Дунаевского, 9 | L_PEN2021_081 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка участка КЛ-6 кВ ТП-318-ТП-509 для надежного электроснабжения потребителей | L_PEN2021_082 | 0,178 | нд | 0,178 | 0,178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизельного генератора для автономного электроснабжения | L_PEN2021_083 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства для тарнспортирования кабельных барабанов и монтажа силового кабеля | L_PEN2021_084 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд